|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Лужского муниципального района  от 16.12.2014 г. № 4415  (приложение) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В ЛУЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2015 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» | 3 |
| 1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы | 6 |
| 2. Цели и задачи муниципальной программы | 10 |
| 3. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы | 11 |
| 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы | 13 |
| 5. Информация об участии муниципальных казенных учреждений, общественных и иных организаций и физических лиц в реализации муниципальной программы | 14 |
| 6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы | 15 |
| 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы | 16 |
| 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния | 17 |
| Приложение 1 | 19 |
| Приложение 2 | 25 |
|  |  |

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района;  - Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры»;  - Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена»;  - Муниципальное казенное учреждение «Лужская централизованная библиотечная система». |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района;  - Комитет по культуре Ленинградской области;  - Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры»;  - Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена»;  - Муниципальное казенное учреждение «Лужская централизованная библиотечная система». |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Сохранение культурного потенциала, его эффективное развитие и создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры в Лужском городском поселении. |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для повышения качества муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы, модернизация учреждений культуры;  - организация библиотечного обслуживания населения;  - развитие информатизации учреждений;  - сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества и местного традиционного народного творчества;  - создание условий для организации досуга жителей Лужского городского поселения и  реализация творческого потенциала населения;  - сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры;  - повышение оплаты труда работников учреждений культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», ед.;  - количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования, %;  - количество детей и взрослых, посещающих киносеансы, %;  - количество детей и взрослых, посещающих культурно – массовые мероприятия, %;  - количество читателей библиотек, %;  - количество посещений библиотек, %;  - количество книговыдач, %;  - рост библиотечного фонда, %;  - повышение уровня подготовки кадров работников культуры, %;  - количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, %  - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области, %. |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2015 – 2017 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы на период 2015 – 2017 гг. составит: 274 756,0 тыс. руб., в том числе:  2015 г. - 87 424,7 тыс. руб.  2016 г. - 91 154,6 тыс. руб.  2017 г. - 96 176,7 тыс. руб.  Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Лужского городского поселения составит: 238 188,1 тыс. руб., в том числе:  2015 г. - 75 356,8 тыс. руб.  2016 г. - 79 404,6 тыс. руб.  2017 г. - 83 426,7 тыс. руб.  Финансирование Программы из средств областного бюджета составит: 36 567,9 тыс. руб., в том числе:  2015 г. - 12 067,9 тыс. руб.  2016 г. - 11 750,0 тыс. руб.  2017 г. - 12 750,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за период 2015 – 2017 гг. | - Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», 2 ед.;  - увеличение количества детей и взрослых, посещающих клубные формирования до 0,6% (по сравнению с предыдущим годом);  - увеличение количества детей и взрослых, посещающих киносеансы до 1,0% (по сравнению с предыдущим годом);  увеличение количества детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия до 2,7% (по сравнению с предыдущим годом);  - увеличение количества читателей библиотек на 0,1% (по сравнению с предыдущим годом);  - увеличение количества посещений библиотек на 0,5% (по сравнению с предыдущим годом);  -увеличение количества книговыдач на 0,5% (по сравнению с предыдущим годом);  - рост библиотечного фонда на 0,6% (по сравнению с предыдущим годом);  - повышение уровня подготовки кадров работников культуры, не менее 15% (ежегодно);  - количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры до 2,0% (по сравнению с предыдущим годом);  - соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области, 98,9% по отношению к 2013 году. |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз**

**развития сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» определяет развитие культуры в Лужском городском поселении и представляет комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры, улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества, развития библиотечного дела.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, культурно-досуговое обслуживание населения Лужского городского поселения осуществляется следующими учреждениями:

**- *Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры»*** *- основное содержание деятельности учреждения предусматривает* организацию работы творческих коллективов художественной самодеятельности, реализацию проектов в сфере традиционной народной культуры, обеспечение социально-культурных мероприятий с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

***- Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» –*** основная деятельность учреждения **-** предоставление услуг по кинообслуживанию населения. В учреждении проводится модернизация кинооборудования – малый зал с 2013 года работает на цифровых носителях в фомате 3D.

Библиотечное обслуживание населения Лужского городского поселения осуществляет ***муниципальное казенное учреждение «Лужская централизованная библиотечная система»,*** которое является информационным, культурно-просветительным учреждением, располагающим организованным фондом документов и предоставляющим их во временное пользование физическим и юридическим лицам. Учреждение ведет работу по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов.

В составе учреждения четыре муниципальные библиотеки: центральная городская библиотека (пр. Кирова, 75); городская библиотека (пр. Володарского, 13а); детская городская библиотека № 1 (ул. Набережная, 1); детская городская библиотека № 2 (ул. Нарвская, 18).

На базе культурно-досуговых учреждений осуществляют деятельность 65 клубных формирований, которые посещают 3 613 человек. 20 самодеятельных художественных коллективов имеют звание «народный» («образцовый»).

Книжный фонд библиотек составляет 133 тыс. экземпляров.

Общая численность работников учреждений − 131 человек, в том числе специалистов культурно-досуговой деятельности − 40 человек, библиотечных работников − 23 человека, из общей численности работников имеют высшее образование − 42 человека, среднее профессиональное – 34 человека.

С 2012 года Правительством Российской Федерации проводится реформирование сферы культуры. За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, понимание ее важности и роли в современном обществе, признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области», в целях разработки и реализации мер, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных казенных учреждений культуры Лужского городского поселения, постановлением администрации Лужского городского поселения от 13.09.2013 № 674 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения.

«Дорожная карта» является документом, отражающим план развития культуры в Лужском городском поселении на период с 2013 по 2018 гг. и предполагает решение приоритетных направлений социально-экономической политики Российской Федерации:

- совершенствование системы оплаты труда работников культуры;

- повышение качества муниципальных услуг;

- проведение систематического анализа эффективности расходования бюджетных средств;

- привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования учреждений культуры – увеличение объема доходов от предпринимательской деятельности, а также участие в проектах на поддержку за счет грантов;

- анализ эффективности вовлечения населения в культурную жизнь по видам услуг культуры.

Учреждения культуры Лужского городского поселения имеют положительный опыт культурно-досуговой деятельности, но вместе с тем существуют проблемы, которые пока остаются нерешенными.

1. Учреждения культуры Лужского городского поселения (за исключением малого зала киноцентра «Смена») не соответствуют современным требованиям времени, что в свою очередь не способствует повышению качества муниципальных услуг, как приоритетного направления социально-экономической политики Российской Федерации.

2. С развитием современных информационных технологий и их активным вхождением в повседневную жизнь, развитие библиотечного дела сегодня невозможно без внедрения данных технологий в работу с пользователями услуг библиотек. Наши библиотеки пока не соответствуют современным стандартам компьютерного оборудования и офисной техники.

3. Состояние фондов городских библиотек катастрофическое, они в основном сформированы в 1970-1980 гг., физически изношены и морально устарели.

Из-за многолетнего недофинансирования комплектования фондов, библиотечно-библиографические услуги не так востребованы населением, как могли бы: рост таких показателей как количество посещений (читателей) и книговыдач напрямую связан с наличием актуального, полного фонда и обеспечения обширной подписки.

4. Творческие коллективы в недостаточной степени оснащены костюмами и танцевальной обувью, а студии декоративно-прикладного искусства специальным оборудованием. Необходима методическая и организационная поддержка работы по сохранению традиций и передаче мастерства в области декоративно-прикладного искусства, по обмену опытом, по повышению квалификации руководителей студий декоративно- прикладного искусства, а также по расширению деятельности по развитию народных ремесел.

5. Недостаточно развита деятельность по организации участия в межрегиональных, всероссийских международных смотрах, фестивалях и конкурсах коллективов самодеятельного художественного и прикладного творчества.

6. Слабо развита информатизация учреждений.

7. Наблюдается тенденция «старения» кадров, дефицит молодых кадров.

Поэтому для учреждений культуры Лужского городского поселения важно сохранить накопленный положительный опыт культурно-досуговой деятельности и продолжить развитие приоритетных направлений.

Прогноз развития культуры в Лужском городском поселении составлен в соответствии с основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт, показателями нормативов муниципальной дорожной карты по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Ленинградской области от 18.09.2014 № 484-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области».

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг – проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и модернизации учреждений;

2. Осуществление поэтапного совершенствования оплаты труда работников учреждений культуры − соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в Лужском городском поселении и средней заработной платы в Ленинградской области в 2017 году составит 98,9%, среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Лужском городском поселении составит 43 842,20 рублей;

3. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений – приведение трудовых договоров руководителей учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, предоставление сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет, контроль за соблюдением установленного соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 7;

4. Развитие кадрового потенциала работников культуры – проведение мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, повышение квалификации и переподготовка не менее 15% работников учреждений, обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения, обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату труда учреждения – не более 40 процентов, внедрение типовых отраслевых норм труда, проведение аттестации работников;

5. Внедрение профессиональных стандартов – станет основой повышения эффективности деятельности работников, качественно повлияет на формирование штатных расписаний учреждений, должностных инструкций работников, совершенствование системы оплаты труда;

6. Обеспечение функционирования независимой оценки качества учреждений культуры – создание общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений путем создания официальных сайтов учреждений, проведение мониторинга работы учреждений, составление и публикация рейтингов деятельности учреждений.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной стратегической целью Программы является сохранение имеющегося культурного потенциала, его эффективное развитие для создания устойчивого развития культуры в Лужском городском поселении. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества муниципальных услуг - укрепление материально-технической базы учреждений культуры, модернизация учреждений;

- Организация библиотечного обслуживания населения - совершенствование деятельности библиотек и библиотечного обслуживания путем перехода на электронные технологии, способствовать росту уровня информатизации библиотек, развитию библиотечных фондов;

- Развитие информатизации учреждений - совершенствование и развитие культурно-информационного пространства путем внедрения информационных технологий в работу учреждений культуры;

- Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества и местного традиционного народного творчества - поддержка «народных» и «образцовых» коллективов, содействие участию коллективов в международных, всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках: пошив костюмов; оснащение музыкальными инструментами, оргтехникой и специализированным оборудованием, изучение и пополнение репертуара;

- Создание условий для организации досуга жителей Лужского городского поселения и реализация творческого потенциала населения поселения - организация и проведение фестивалей, конкурсов, праздников, выставок изобразительного и прикладного творчества, продвижение выездной концертной деятельности самодеятельных коллективов, привлечение деятельности профессиональных театров и концертных организаций;

- Сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры – повышение квалификации и уровня подготовки кадров работников культуры;

- Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры - повышение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 100 процентов к средней заработной плате по Ленинградской области.

**3. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными показателями (индикаторами) Программы с учетом целей и задач развития культуры в Лужском городском поселении являются:

- Показатель «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»» характеризует состояние объектов культуры, количество отремонтированных учреждений культуры.

- Показатель «Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования» отражает уровень востребованности вида творчества, жанра, показывает квалификацию руководителя;

- Показатель «Количество детей и взрослых, посещающих киносеансы» отражает объем киносеансов и востребованность у населения данного вида услуг;

- Показатель «Количество читателей библиотек» характеризует обновленность библиотечных фондов, отражает востребованность данного вида услуг;

- Показатель «Количество посещений библиотек» отражает востребованность данного вида услуг;

- Показатель «Количество книговыдач» один из самых целевых ориентиров развития библиотечного дела, отражает востребованность у населения услуг библиотек;

- Показатель «Рост библиотечного фонда» один из самых целевых ориентиров развития библиотечного дела, показывает количество приобретенных книг, отражает востребованность у населения услуг библиотек;

- Показатель «Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия» отражает объем организованных и творческих мероприятий и востребованность у населения данного вида услуг;

- Показатель «Повышение уровня подготовки кадров работников культуры» ежегодно характеризует деятельность кадрового потенциала учреждения и качества оказываемых услуг;

- Показатель «Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры» отражает качество и разнообразие оказываемых услуг;

- Показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области» отражает уровень достижения в отчетном году цели, определенной Указом Президента РФ, предусматривающей повышение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 100 процентов к средней заработной плате по Ленинградской области, а также характеризует повышение социального статуса работников культуры.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Программы по годам приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты за период реализации Программы 2015-2017 годов:

- Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области», 2 ед.;

- Увеличение количества детей и взрослых, посещающих клубные формирования до 0,6% (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличение количества детей и взрослых, посещающих киносеансы до 1,0 % (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличение количества детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия до 2,7% (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличение количества читателей библиотек на 0,1 % (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличение количества посещений библиотек на 0,5% (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличение количества книговыдач на 0,5% (по сравнению с предыдущим годом);

- Рост библиотечного фонда на 0,6% (по сравнению с предыдущим годом);

- Повышение уровня подготовки кадров работников культуры, не менее 15% (ежегодно);

- Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, до 2,0% (по сравнению с предыдущим годом);

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области, 98,9%, по отношению к 2013 году.

Нормативно-правовой базой для разработки прогнозных показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы являются:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 «О Государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 18.09.2014 № 484-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области»;

Срок реализации муниципальной программы: 2015-2017 гг.

**IV. Характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Программа состоит из разделов, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение задач Программы (приложение 1 к муниципальной программе)

Характеристика основных мероприятий на 2015 год:

*Мероприятия раздела 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»* включают расходы на выплату заработной платы, начисления на оплату труда, услуги по содержанию имущества, отопления, водоснабжения, электроэнергии, связи, транспорта и прочие расходы.

*Мероприятия раздела 2* включают расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных казенных учреждений культуры Лужского городского поселения.

*Мероприятия раздела 3* «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» предусматривают выполнение следующих работ по объектам:

- Капитальный ремонт здания МКУ «Лужский городской Дом культуры» (установка кресел и одежды сцены).

- Капитальный ремонт холла 2 этажа, балконов и 2-х основных лестниц здания Дома культуры.

- Капитальный ремонт помещений: фойе, гардероба, кассы, игрового зала, артистической, коридора, туалетов в здании МКУ «Лужский киноцентр «Смена».

*Мероприятия раздела 4* «Текущий ремонт зданий учреждений культуры» включают:

- Устройство погодазависимого регулятора температуры теплоносителя в узле учета тепловой энергии в здании Дома культуры.

- Ремонт выносной части здания детской городской библиотеки № 1 (ул. Набережная, д. 1);

- Ремонт кабинетов в здании киноцентра «Смена».

*Мероприятия раздела 5* «Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры» включают:

- Замену электропроводки в здании детской городской библиотеки по ул. Набережной, д. 1.

- Оборудование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в фойе и прилегающих помещениях, в большой аппаратной с подключением к центральному пульту, в здании киноцентра «Смена».

*Мероприятия раздела 6* «Материально-техническое оснащение учреждений культуры» включают мероприятия по Дому культуры:

- Приобретение компьютеров;

- Приобретение столов и стульев;

- Развитие народных коллективов.

*Мероприятия раздела 7* «Комплектование библиотечных фондов» включают ассигнования на приобретение книг для пополнения и обновления фонда библиотек.

*Мероприятия раздела 8* «Проведение мероприятий в сфере культуры (культурно-массовых)» включают организацию социально значимых мероприятий – государственные праздники, муниципальные праздники, фестивали, конкурсы, концерты, проводимые в помещениях учреждений и на открытых площадках города.

*Мероприятия раздела 9* «Развитие кадрового потенциала работников культуры» включают проведение мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям. Повышение квалификации и переподготовка работников учреждений культуры.

Мероприятия 2016 и 2017 годов станут продолжением мероприятий Программы 2014 года и программных мероприятий 2015 года по обеспечению деятельности учреждений культуры, развитию материально-технической базы и их оснащенности, организации и проведению культурно-массовых мероприятий, комплектованию библиотечных фондов, развитию кадрового потенциала работников учреждений культуры, совершенствованию оплаты труда работников культуры.

**5. Информация об участии муниципальных учреждений, общественных, научных и иных организаций и физических лиц в реализации муниципальной программы**

Основным исполнителем Программы является отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района, который совместно с учреждениями культуры Лужского городского поселения обеспечивает выполнение Плана мероприятий муниципальной программы:

- ежегодно предоставляет бюджетные заявки при формировании проекта бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств и ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- представляет по запросам комитета экономического развития и АПК, комитета финансов Лужского муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы:

- Комитет по культуре Ленинградской области;

- Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры»;

- Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена»;

- Муниципальное казенное учреждение «Лужская централизованная библиотечная система».

Участники программы осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.

Комитет по культуре Ленинградской области в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений Ленинградской области обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Учреждения культуры Лужского городского поселения представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета экономического развития и АПК, комитета финансов Лужского муниципального района, а также отчеты о ходе реализации мероприятий Программы и необходимую информацию для проведения оценки эффективности Программы, и подготовки годового отчета.

**6. Информация о ресурсном обеспечении**

**муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района и бюджета Ленинградской области.

Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы на период 2015-2017 гг. составит: 274 756,0 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 87 424,7 тыс. рублей.

2016 г. - 91 154,6 тыс. рублей.

2017 г. - 96 176,7 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Лужского городского поселения составит: 238 188,1 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 75 356,8 тыс. рублей.

2016 г. - 79 404,6 тыс. рублей.

2017 г. - 83 426,7 тыс. рублей.

Финансирование Программы из средств областного бюджета составит: 36 567,9 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 12 067,9 тыс. рублей.

2016 г. - 11 750,0 тыс. рублей.

2017 г. - 12 750,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств бюджета муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района утверждаются Решением Совета депутатов Лужского городского поселения о бюджете муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района на очередной финансовый год.

Объемы финансирования по Программе на очередной финансовый год за счет средств бюджета Ленинградской области определяются в соответствии с представленной заявкой в Комитет по культуре Ленинградской области на выполнение мероприятий по капитальному ремонту, постановлением Правительства Ленинградской области о распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений Ленинградской области, в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».

Информация о ресурсном обеспечении Программы и источниках финансирования представлена в приложении 1 к муниципальной программе.

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится отделом аналитической работы и прогнозирования комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 2 к Программе;

степени реализации мероприятий Программы – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы – Сд определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп × 100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы;

Зп - плановое значение показателя Программы;

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным.

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются:

- статистическая отчетность по форме 7-НК (сведения о деятельности организаций культурно-досугового типа);

- статистическая отчетность по форме 6-НК (сведения об общедоступной (публичной) библиотеке);

- периодическая отчетность, административная информация.

**8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния**

Реализация Программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных мероприятий. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Основным риском реализации Программы является неэффективное и неполное использование органами местного самоуправления, учреждениями культуры возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий Программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий Программы.

Другим не менее важным риском реализации муниципальной программы может стать несогласованная работа органов местного самоуправления (затруднения в выработке общей позиции и ее последовательная реализация на законодательном уровне в последующем и так далее).

Еще одним негативным фактором, который может существенно осложнить планы по реализации Программы, является параллельное принятие дублирующих законодательных и ведомственных актов (как на федеральном, так и на региональном (муниципальном) уровне).

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации и бюджетной политикой Минфина России.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности, осуществляемыми в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации Лужского муниципального района от 30 октября 2013 № 3279).

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

Приложение 1

к муниципальной программе

План

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | | | | | | | | | | | | Индикаторы реализации  (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель)  бюджетных средств  Исполнители мероприятий |
| всего | в том числе | | | | | | | | | | |
| бюджет Лужского муниципального района | | бюджет  Луж  ского городского поселе  ния | | областной бюджет | | | федеральный бюджет | | | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2015 | 25 926,1 | |  | 25 926,1 | |  | | |  | | |  | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2016 | 27 481,7 | |  | 27 481,7 | |  | | |  | | |  |
| 2017 | 29 130,6 | |  | 29 130,6 | |  | | |  | | |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2015 | 15 211,6 | |  | 15 211,6 | |  | | |  | | |  | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| 2016 | 16 124,3 | |  | 16 124,3 | |  | | |  | | |  |
| 2017 | 17 091,8 | |  | 17 091,8 | |  | | |  | | |  |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2015 | 11 413,7 | |  | 11 413,7 | |  | | |  | | |  | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
| 2016 | 12 098,5 | |  | 12 098,5 | |  | | |  | | |  |
| 2017 | 12 824,4 | |  | 12 824,4 | |  | | |  | | |  |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **52 551,4** | |  | **52 551,4** | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **2016** | **55 704,5** | |  | **55 704,5** | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **2017** | **59 046,8** | |  | **59 046,8** | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с показателями нормативов**  **муниципальной «дорожной карты» Лужского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2015 | 4 431,8 |  | | 4 431,8 | |  | |  | | |  | | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2016 | 4 697,7 |  | | 4 697,7 | |  | |  | | |  | |
| 2017 | 4 979,6 |  | | 4 979,6 | |  | |  | | |  | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2015 | 761,0 |  | | 761,0 | |  | |  | | |  | | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| 2016 | 806,7 |  | | 806,7 | |  | |  | | |  | |
| 2017 | 855,1 |  | | 855,1 | |  | |  | | |  | |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2015 | 2 068,6 |  | | 2 068,6 | |  | |  | | |  | | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
|  | 2016 | 2 192,7 |  | | 2 192,7 | |  | |  | | |  | |
| 2017 | 2 324,3 |  | | 2 324,3 | |  | |  | | |  | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **7 261,4** |  | | **7 261,4** | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **2016** | **7 697,1** |  | | **7 697,1** | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **2017** | **8 158,9** |  | | **8 158,9** | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **Раздел 3. Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений в рамках государственной программы**  **Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2015 | 16 191,2 | |  | 8 110,8 | 8 080,4 | |  | | |  | | | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2016 | 20 000,0 | |  | 10 000,0 | 10 000,0 | |  | | |  | | |
| 2017 | 23 000,0 | |  | 11 500,0 | 11 500,0 | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2015 | 8 065,7 | |  | 4 078,2 | 3 987,5 | |  | | |  | | | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| 2016 | 3 500,0 | |  | 1 750,0 | 1 750,0 | |  | | |  | | |
| 2017 | 2 500,0 | |  | 1 250,0 | 1 250,0 | |  | | |  | | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **24 256,9** | |  | **12 189,0** | **12 067,9** | |  | | |  | | |
| **2016** | **23 500,00** | |  | **11 750,00** | **11 750,00** | |  | | |  | | |  |
| **2017** | **25 500,00** | |  | **12 750,00** | **12 750,00** | |  | | |  | | |  |  |
| **Раздел 4. Текущий ремонт зданий учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2015 | 200,0 | |  | 200,0 |  | |  | | |  | | | Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2016 | 450,0 | |  | 450,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 500,0 | |  | 500,0 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2015 | 120,0 | |  | 120,0 |  | |  | | |  | | | Количество детей и взрослых, посещающих киносеансы. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| 2016 | 250,0 | |  | 250,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 490,0 | |  | 490,0 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2015 | 500,00 | |  | 500,00 |  | |  | | |  | | | Количество посещений библиотек | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
| 2016 | 480,0 | |  | 480,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 75,0 | |  | 75,0 |  | |  | | |  | | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **820,00** | |  | **820,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2016** | **1180,00** | |  | **1180,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2017** | **1065,00** | |  | **1065,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **Раздел 5. Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2015 | 310,00 | |  | 310,00 |  | |  | | |  | | | Количество детей и взрослых, посещающих киносеансы. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2015 | 606,00 | |  | 606,00 |  | |  | | |  | | | Количество посещений библиотек. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2016 | 450,0 | |  | 450,0 |  | |  | | |  | | | Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2017 | 150,0 | |  | 150,0 |  | |  | | |  | | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **916,00** | |  | **916,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2016** | **450,00** | |  | **450,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2017** | **150,00** | |  | **150,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **Раздел 6. Материально-техническое оснащение учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2015 | 200,00 | |  | 200,00 |  | |  | | |  | | | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры.  Количество детей и взрослых посещающих клубные формирования. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2016 | 400,0 | |  | 400,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 250,00 | |  | 250,00 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2016 | 95,0 | |  | 95,0 |  | |  | | |  | | | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры.  Количество детей и взрослых, посещающих киносеансы. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| 2017 | 98,0 | |  | 98,0 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2016 | 442,0 | |  | 442,0 |  | |  | | |  | | | Количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры.  Количество посещений библиотек. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
| 2017 | 553,0 | |  | 553,0 |  | |  | | |  | | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **200,00** | |  | **200,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2016** | **200,00** | |  | **200,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2017** | **901,00** | |  | **901,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **Раздел 7. Комплектование библиотечных фондов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2015 | 300,00 | |  | 300,00 |  | |  | | |  | | | Рост библиотечного фонда.  Количество книговыдач.  Количество читателей библиотек. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
| 2016 | 450,00 | |  | 450,00 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 550,00 | |  | 550,00 |  | |  | | |  | | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **300,00** | |  | **300,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2016** | **450,00** | |  | **450,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2017** | **550,00** | |  | **550,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **Раздел 8. Проведение мероприятий в сфере культуры**  **(фестивали, конкурсы, мероприятия к 70-летию Победы ВОВ, государственные и муниципальные праздники)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2015 | 950,00 | |  | 950,00 |  | |  | | |  | | | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2016 | 1010,0 | |  | 1010,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 1100,0 | |  | 1100,0 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2015 | 62,00 | |  | 62,00 |  | |  | | |  | | | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| 2016 | 66,0 | |  | 66,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 70,0 | |  | 70,0 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2015 | 32,00 | |  | 32,00 |  | |  | | |  | | | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
| 2016 | 40,0 | |  | 40,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 45,0 | |  | 45,0 |  | |  | | |  | | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **1044,00** | |  | **1044,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2016** | **1116,00** | |  | **1116,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2017** | **1215,00** | |  | **1215,00** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **Раздел 9. Развитие кадрового потенциала работников культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский городской Дом культуры» | 2015 | 30,00 | |  | 30,00 |  | |  | | |  | | | Повышение уровня подготовки кадров работников культуры. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский городской Дом культуры» |
| 2016 | 60,00 | |  | 60,00 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 70,00 | |  | 70,00 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена» | 2015 | 25,00 | |  | 25,00 |  | |  | | |  | | | Повышение уровня подготовки кадров работников культуры. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужский киноцентр «Смена» |
| 2016 | 30,00 | |  | 30,00 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 35,00 | |  | 35,00 |  | |  | | |  | | |
| Муниципальное казенное учреждение  «Лужская централизованная библиотечная система» | 2015 | 20,0 | |  | 20,0 |  | |  | | |  | | | Повышение уровня подготовки кадров работников культуры. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Лужская ЦБС» |
| 2016 | 30,0 | |  | 30,0 |  | |  | | |  | | |
| 2017 | 35,0 | |  | 35,0 |  | |  | | |  | | |
| **Итого по разделу:** | **2015** | **75,0** | |  | **75,0** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2016** | **120,0** | |  | **120,0** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2017** | **140,0** | |  | **140,0** |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **Итого по Программе:** | **2015** | **87 424,7** | |  | **75 356,8** | **12 067,9** | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2016** | **91 154,6** | |  | **79 404,6** | **11 750,00** | |  | | |  | | |  |  |  |
| **2017** | **96 176,7** | |  | **83 426,7** | **12 750,00** | |  | | |  | | |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | Ед. | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования | % | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Количество детей и взрослых посещающих, киносеансы | % | 47 | 0,2 | 4,0 | 1,0 |
| 4 | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | % | 2,4 | 2,7 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Количество читателей библиотек | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Количество посещений библиотек | % | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Количество книговыдач | % | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Рост библиотечного фонда | % | 0,65 | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| 9 | Повышение уровня подготовки кадров работников культуры | % | 9 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры | % | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 65,8 | 72,9 | 81,5 | 98,9 |