13 сентября 2013г.          674

О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников                   МКУ «Лужский городской Дом культуры», МКУ «Лужский киноцентр «Смена», МКУ «Лужская ЦБС» Лужского городского поселения и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597                                «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области», в целях разработки и реализации мер, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников МКУ «Лужский городской Дом культуры», МКУ «Лужский киноцентр «Смена», МКУ «Лужская ЦБС» (далее – учреждения культуры Лужского городского поселения), п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить целевые значения соотношения показателей уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате в Лужском муниципальном районе на 2013 ( 2018 годы, согласно приложению 1.

- Утвердить целевые значения показателей повышения заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения на 2013 ( 2018 годы, согласно приложению 2.

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения, согласно приложению 3.

- Отделу финансов администрации Лужского городского поселения, сектору по молодежной политике, физической культуре, спорту и культуре администрации Лужского городского поселения:

  - Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения до средней заработной платы в Лужском муниципальном районе.

  - Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников учреждений культуры Лужского городского поселения.

  - Внести в положение об оплате труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения изменения, предусматривающие установление размеров и условий осуществления выплат стимулирующего характера с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников.

  - Обеспечить мониторинг выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы, а также мониторинг показателей средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения на основании данных проведения статистического наблюдения.

- Установить в качестве обязательного показателя эффективности работы руководителей учреждений культуры Лужского городского поселения «рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом».

- Установить предельную долю административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений культуры Лужского городского поселения до 40 процентов.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского городского поселения Туманову Е.Е.

Глава администрации

Лужского городского поселения						   Ю.С. Хиль

Разослано: сектор МПФКСиК, Туманова Е.Е., ОФ, МКУ «ЛГДК»,                       МКУ «Лужский к/ц «Смена», МКУ «Лужская ЦБС», Комитет по культуре ЛО, сайт, прокуратура.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Лужского городского поселения

от 13.09.2013 г. № 674

Приложение 1

Целевые значения

соотношения показателей уровня средней заработной платы работников учреждений культуры

Лужского городского поселения к средней заработной плате в Лужском муниципальном районе на 2013 – 2018 годы

процентов

| № п/п | Учреждения по видам деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения культурно-досугового типа | 89,5 | 91 | 93 | 95 | 97,4 | 100 |
| 2 | Библиотеки | 89,5 | 91 | 93 | 95 | 97,4 | 100 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Лужского городского поселения

от 13.09.2013 г. № 674

Приложение 2

Целевые значения показателей повышения заработной платы работников учреждений культуры

Лужского городского поселения на 2013 – 2018 годы

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата по Лужскому муниципальному району, рублей | 21657 | 22612 | 24873 | 27573 | 30330 | 33363 | 36699 |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры Лужского городского поселения, рублей | 15913,9 | 20246,3 | 22634,4 | 25642,9 | 28813,5 | 32495,6 | 36699 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Лужскому муниципальному району, процентов | 73,5 | 89,5 | 91 | 93 | 95 | 97,4 | 100 |
| Размер повышения заработной платы, процентов |  | 27 | 11,7 | 13 | 12,3 | 12,7 | 12,9 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского городского поселения

от 13.09.2013 г. № 674

Приложение 3

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – «дорожная карта») являются:

  - повышение качества жизни жителей Лужского городского поселения путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному им направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

  - обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

  - развитие и сохранение кадрового потенциала  учреждений культуры;

  - повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

  - сохранение культурного и исторического наследия Лужского городского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Лужского городского поселения;

  - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

  - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

  - формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения государственной поддержки творческих проектов;

  - вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

  - участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населения;

  - популяризация Лужского городского поселения во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 2013 год – 5,7 проц., 2014 год – 5,8 проц., 2015 год – 5,9 проц., 2016 год - 6,0 проц., 2017 год - 6,1 проц., 2018 год –              6,2 проц.;

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 2013 год -1,2 проц., 2014 год - 1,5 проц., 2015 год - 1,7 проц., 2016 год - 2,0 проц., 2017 год - 2,5 проц., 2018 год –                    3,0 проц.;

- доля общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лужского городского поселения: 2012 год – 100,0 проц., 2013 год – 100,0 проц., 2014 год – 100,0 проц., 2015 год – 100,0 проц.,   2016 год - 100,0 проц., 2017 год - 100,0 проц., 2018 год - 100,0 проц.;

- доля общедоступных библиотек, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лужского городского поселения: 2012 год – 100,0 проц., 2013 год – 100,0 проц., 2014 год – 100,0 проц., 2015 год – 100,0 проц.,         2016 год - 100,0 проц., 2017 год - 100,0 проц., 2018 год - 100,0 проц.;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей: 2012 год – 3,4 проц., 2013 год - 4,0 проц., 2014 год - 4,5 проц., 2015 год - 5,0 проц., 2016 год - 6,0 проц., 2017 год - 7,0 проц., 2018 год -                    8,0 проц.

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

  - создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

  - поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Лужскому муниципальному району в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

  - обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

  - реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2013 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

    - динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Лужскому муниципальному району: 2013 год – 89,5 проц., 2014 год –             91,0 проц., 2015 год - 93,0 проц., 2016 год - 95,0 проц., 2017 год - 97,4 проц., 2018 год – 100,0 проц.;

    - численность работников учреждений культуры Лужского городского поселения: 2013 год – 147,5 человек,   2014 год - 146 человек, 2015 год - 145 человек, 2016 год – 144 человека, 2017 год – 143 человека, 2018 год – 143 человека.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда |
| 1 | Разработка целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры | Нормативно правовые акты администрации Лужского городского поселения | Администрация Лужского городского поселения | Четвертый квартал 2013 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разработка (уточнение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников | Правовые акты администрации Лужского городского поселения | Администрация Лужского городского поселения | Ежегодно до 1 апреля |
| 3 | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по привлечению на повышение заработной платы средств от приносящей доход деятельности | Внесение изменений в положение об оплате труда и стимулировании труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения, утвержденные приказами по учреждениям | Администрация Лужского городского поселения, руководители муниципальных казенных учреждений Лужского городского поселения | Ежегодно |
| 4 | Внесение изменений в положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Лужского городского поселения по видам экономической деятельности в части оплаты труда руководителей и работников учреждений культуры | Правовой акт администрации Лужского городского поселения | Администрация Лужского городского поселения | Первый квартал 2014 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |
| 5 | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Трудовые договоры с руководителями учреждений | Администрация Лужского городского поселения | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |
| 6 | Проведение мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям. Повышение квалификации и переподготовка не менее 15 процентов работников учреждений культуры | Отчет сектора по молодежной политике, физической культуре, спорта и культуре администрации Лужского городского поселения | Администрация Лужского городского поселения, руководители муниципальных казенных учреждений | 2014-2018 годы |
| 7 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры работников | Администрация Лужского городского поселения, руководители муниципальных казенных учреждений Лужского городского поселения | Ежегодно на очередной финансовый год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Нормативные правовые акты Комитета по культуре Ленинградской области, нормативные правовые акты администрации Лужского городского поселения | Комитет по культуре Ленинградской области, администрация Лужского городского поселения | 2014 год |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |
| 9 | Создание рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты" | Распоряжение администрации Лужского городского поселения | Администрация Лужского городского поселения | Третий квартал 2013 года |
| 10 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры, предусмотренных в «дорожной карте» | Отчет в Комитет по культуре Ленинградской области | Администрация Лужского городского поселения | 10 июля 2013 г., ежегодно, начиная с 2014 года, 10 января, 10 июля |
| 11 | Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Размещение информации на официальном сайте администрации Лужского городского поселения, проведение семинаров и других мероприятий | Администрация Лужского городского поселения, руководители муниципальных казенных учреждений | 2013 -2018 годы |
| Сопровождение «дорожной карты» |
| 12 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, по согласованию с администрацией Лужского городского поселения. | Локальный правовой акт учреждения | Руководители муниципальных казенных учреждений Лужского городского поселения | Третий квартал 2013 года |
| 13 | Разработка администрацией Лужского городского поселения программ в сфере культуры, в том числе предусматривающих мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры | Правовые акты администрации Лужского городского поселения | Администрация Лужского городского поселения | Четвертый квартал 2013 года |