Приложение 4

План-график

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Лужского МР Ленинградской области

в 2012 году

| №/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименование органа, ответственного за мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
| 1. | Разработка проекта комплекса мер по модернизации системы общего образования Лужского МР в 2012 году | январь |  |  |  | Комитет образования |
| 2. | Заключение Соглашения между комитетом общего и профессионального образования и администрацией Лужского МР о предоставлении в 2012 году субсидии бюджету Лужского МР на модернизацию системы общего образования | февраль |  |  |  | Комитет образования |
| 3. | Утверждение главой администрации Лужского МР Комплексного плана модернизации системы общего образования Лужского МР на 2012 год | март |  |  |  | Комитет образования |
| 4. | Разработка детальных планов закупок учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного, производственного оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений, их обсуждение с педагогической общественностью | февраль |  |  |  | Комитет образования |
| 5. | Организация деятельности базовых школ с сетью филиалов и дистанционным обучением. Проведение семинаров-совещаний по вопросам организации деятельности базовых школ | январь – март | апрель- июнь | сентябрь | октябрь – декабрь | Комитет образования |
| 6. | Проведения повышения квалификации учителей и административных работников по вопросам введения государственных федеральных образовательных стандартов | январь – март | апрель-июнь | сентябрь | октябрь- декабрь | Комитет образования |
| 7. | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | январь – март | апрель-июнь | сентябрь | октябрь- декабрь | Комитет образования |
| 8. | Проведение аттестации учителей | январь – март | апрель-июнь | сентябрь | октябрь- декабрь | Комитет образования |
| 9. | Разработка и реализация комплекса мер по привлечению молодых педагогов в систему образования Лужского МР | январь – март | апрель-июнь | сентябрь | октябрь- декабрь | Комитет образования |
| 10. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы Лужского МР |  |  |  | 1-30 октября | Комитет образования, ИМЦ |
| 11. | Обучение директоров школ и школьных специалистов по вопросам организации и проведения мониторинга проектов по модернизации системы общего образования лужского МР |  | 1-30 июня |  | 1-30 октября | Комитет образования |
| 12. | Информирование учителей, руководителей общеобразовательных учреждений по актуальным вопросам реализации Плана модернизации общего образования лужского МР | январь – март | апрель-июнь | сентябрь | октябрь- декабрь | Комитет образования |
| 13. | Обсуждение хода реализации плана модернизации системы образования Лужского МР |  | 2 апреля- 29 июня | 3 – 28 сентября | 1 октября – 15 декабря | Комитет образования |
| 14. | Комплексная оценка реализации проектов по модернизации системы общего образования |  |  |  | декабрь | Комитет образования |
| 15. | Подготовка и представление в комитет общего и профессионального образования отчётов по реализации проектов по модернизации системы общего образования за 2012 г. |  |  |  | декабрь | Комитет образования |