Приложение

План

реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Лужского муниципального района Ленинградской области

в  2012 году

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта комплекса мер по модернизации системы общего образования Лужского МР в 2012 году | январь | Комитет образования | Проект Комплекса мер |
| 2 | Заключение Соглашения между Комитетом общего и профессионального образования и администрацией Лужского МР о предоставлении в 2012 году субсидии бюджету Лужского МР на модернизацию региональной системы общего образования | январь-февраль | Комитет образования Комитет финансов | Соглашение между Комитетом общего и профессионального образования и администрацией Лужского МР на предоставление субсидии на модернизацию системы общего образования Лужского МР |
| 3 | Утверждение главой администрации Комплексного плана модернизации системы общего образования Лужского МР на 2012 год | март | Комитет образования | Распоряжение администрации Лужского МР об утверждении Комплексного плана модернизации системы общего образования Лужского МР на 2012 год |
| 4 | Разработка детальных планов закупок учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного, производственного оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений, их обсуждение с педагогической общественностью | январь-февраль | Комитет образования | Распоряжение администрации Лужского МР об утверждении планов |
| 5 | Организация деятельности базовых школ с сетью филиалов и дистанционным обучением. Проведение семинаров-совещаний по вопросам организации деятельности базовых школ. | январь-декабрь | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | Нормативные акты администрации Лужского МР, регламентирующие деятельность базовых школ. |
| 6 | Проведения повышения квалификации учителей и административных работников по вопросам введения государственных федеральных образовательных стандартов | январь-декабрь | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | Программы повышения квалификации |
| 7 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий. | январь-декабрь | Комитет образования | Программы обучения |
| 8 | Проведение аттестации учителей | январь-декабрь | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | План-график аттестации |
| 9 | Разработка и реализация комплекса мер по привлечению молодых педагогов в систему образования Лужского МР | январь-декабрь | Комитет образования | Распоряжение администрации Лужского МР |
| 10 | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы Лужского МР | октябрь | Комитет образования, ИМЦ | Программы семинаров |
| 11 | Обучение директоров школ и школьных специалистов по вопросам организации и проведения мониторинга проектов по модернизации системы общего образования | июнь, октябрь | Комитет образования | Программа обучения |
| 12 | Информирование учителей, руководителей общеобразовательных учреждений по актуальным вопросам реализации Плана модернизации общего образования Лужского МР | январь-декабрь | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | Планы проведения семинаров, совещаний, информационные материалы на сайтах ОУ, администрации,ИМЦ |
| 13 | Обсуждение хода реализации плана модернизации системы образования Лужского МР | апрель-декабрь | Комитет образования, руководители общеобразовательных учреждений | Планы проведения совещаний, информационные материалы на сайтах ОУ, администрации, ИМЦ |
| 14 | Комплексная оценка реализации проектов по модернизации системы общего образования. | декабрь | Комитет образования | Отчеты об оценке |
| 15 | Подготовка и представление в комитет общего и профессионального образования отчётов по реализации проектов по модернизации системы общего образования Лужского МР за 2012 г. | декабрь | Комитет образования | Отчеты о реализации проекта за 2012 год |