**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНAЯ КОМИССИЯ**

**ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# РЕШЕНИЕ

# 21 июня 2015 года № 13

**О календарном плане работы**

**территориальной избирательной комиссии**

**Лужского муниципального района**

В целях соблюдения законодательства при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва территориальная избирательная комиссия Лужского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, депутата совета депутатов Лужского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 12 (Приложение ).

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации Лужского муниципального района на странице территориальной избирательной комиссии Лужского муниципального района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Лужского муниципального района Полярус Н.Л.

Председатель ТИК

Лужского муниципального района Н.А. Алексеева

Секретарь ТИК

Лужского муниципального района Н.В.Логинова

# УТВЕРЖДЕН

Решением

ТИК Лужского МР

Ленинградской области

от 21 июня 2016 года № 13

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единый день голосования[[1]](#footnote-1)** | | | **18 сентября 2016 года** | |
| №  п/п | Содержание мероприятий | | Срок исполнения | Исполнители | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** | | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва  (п.2 ст.5 ОЗ[[2]](#footnote-2)) | | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня  не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования | Законодательное собрание Ленинградской области | |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов  (п.2 ст.5 ОЗ) | | Не позднее 24 июня  не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Законодательное собрание Ленинградской области | |
| 3. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  (ч.1 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ[[3]](#footnote-3)) | | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее- выборы депутатов Государственной Думы) | Главы местных администраций муниципальных районов и городского округа по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями | |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей  (п.1 ч.3 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | | Не позднее 18 августа, а в исключительных случаях не позднее 14 сентября  Не позднее чем за 30 дней до голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия муниципального района, городского округа по согласованию с Избирательной комиссиейЛенинградской области | |
| 5. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях  (п.3 ч.3 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | | Не позднее 18 августа, а в исключительных случаях не позднее 14 сентября  Не позднее чем за 30 дней до голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия муниципального района, городского округа по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области (по представлению командиров воинских частей) | |
| 6. | Опубликование списков избирательных участков , мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  (ч.1 ст.15 Федерального закона № 20-ФЗ)  Опубликование информации об избирательных участках, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего календарного плана  (ч.2 ст.15 Федерального закона № 20-ФЗ) | | Не позднее 3 августа  не позднее чем за 45 дней до дня голосования  Не позднее 15 сентября  не позднее чем за два дня до дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа  Глава местной администрации муниципального района, городского округа | |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | |
| 7. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию  (ч.8 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ) | | Не позднее 19 июля не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель образовательного учреждения, руководитель организации, где избиратели временно пребывают | |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч.2 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ)  Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую комиссию  (ч.12 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ) | | Не позднее 6 сентября  не позднее чем за 11 дней до дня голосования  7 сентября  за 10 дней до дня голосования | Территориальные избирательные комиссии | |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  (ч.9 ст.7 ОЗ) | | 7 сентября  за 10 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| 10. | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей  (ч.10 ст. 7 ОЗ) | | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| 11. | Подача личного письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания (в случае наличия активного избирательного права в данном избирательном округе)  (ч.11 ст.7 ОЗ) | | Не позднее 14 сентября  не позднее чем за три дня до дня голосования | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части | |
| 12. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей  (ч.10 ст.7 ОЗ) | | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | Территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ТИК (ОИК) | |
| 13. | Подписание председателем и секретарем участковой избирательной комиссии выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии  (ч.81 ст.7 ОЗ) | | Не позднее 18 часов по  местному времени  17 сентября  не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| 14. | Брошюровка отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  (ч.81 ст.7 ОЗ) | | Не позднее 17 сентября  не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | |
| 15. | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | | После опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и не позднее 25 июля | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 16. | Опубликование сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов[[4]](#footnote-4)  Размещение вышеуказанного сообщения на сайте Леноблизбиркома в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Крайний срок – 28 июля  Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения Леноблизбиркомом о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 17. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии  ( ч.11 ст.18 ОЗ ) | | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ | | | | | |
| 18. | Выдвижение общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением) , выдвижение путем самовыдвижения  (ч.11,12 ст.18 ОЗ) | | После дня официального опубликования решения о назначении выборов  Период, включающий в себя самовыдвижение кандидатов, выдвижение политической партией (ее региональным отделением) общеобластного списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, общеобластного списка кандидатов, составляет 35 дней.  (ч.121 ст.18 ОЗ)  Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.  (ч.2 ст.24 ОЗ) | Политические партии (их региональные отделения), граждане РФ | |
| 19. | Составление и публикация в соответствующих государственных региональных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в Избирательную комиссию Ленинградской области  (п.9 ст.35 ФЗ) | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области | |
| 20. | Принятие решения о заверении общеобластного списка кандидатов либо об отказе в его заверении, регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения), в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам  (ч.6 ст.21 ОЗ) | | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 21. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении  (ч.5 ст.23 ОЗ) | | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 22. | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в окружные избирательные комиссии  (ч.6 ст.23 ОЗ) | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 23. | Передача в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов  (ч.2 ст.25 ОЗ) | | Не позднее 18 часов 6 августа  не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени | В Избирательную комиссию Ленинградской области - уполномоченный представитель политической партии (ее регионального отделения)  В ТИК (ОИК) - кандидаты (их доверенные лица, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) | |
| 24. | Извещение кандидата, политической партии (ее регионального отделения) о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), общеобластного списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов  (ч.4 ст.25 ОЗ) | | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 25. | Передача кандидату, уполномоченному представителю политической партии (ее регионального отделения) копии протокола по итогам проведения проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, общеобластного списка кандидатов  (ч.24 ст.25 ОЗ) | | Не позднее чем за двое суток до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 26. | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей)  (ч.4 ст.25 ОЗ) | | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Кандидат, политическая партия (ее региональное отделение) | |
| 27. | Принятие решения о регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов либо об отказе в регистрации  (ч.25 ст.25 ОЗ) | | Крайний срок -15 августа  В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 28. | Выдача копии решения комиссии об отказе в регистрации общеобластного списка кандидатов, кандидата, исключении кандидата из общеобластного списка кандидатов  (ч.28 ст.25 ОЗ) | | В течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе общеобластного списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры  (ч.34 ст.25 ОЗ) | | Не позднее 2 сентября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября  Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Кандидаты | |
| 30. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры  (ч.34 ст.25 ОЗ) | | Не позднее 12 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 16 сентября  не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования | Кандидаты | |
| 31. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области решения об отзыве общеобластного списка кандидатов  (ч.35 ст.25 ОЗ) | | Не позднее 12 сентября  не позднее чем за пять дней до дня голосования | Орган политической партии (ее регионального отделения), принявший решение о выдвижении общеобластного списка кандидатов | |
| 32. | Отзыв кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу  (ч.36 ст.25 ОЗ) | | Не позднее 12 сентября  не позднее чем за пять дней до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение) | |
| 33. | Исключение кандидата из выдвинутого общеобластного списка  (ч.36 ст.25 ОЗ) | | Не позднее 2 сентября  Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 ст.76 ФЗ) | Политическая партия (ее региональное отделение) | |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 34. | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  (п.2 ст.40 ФЗ) | | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 35. | Назначение доверенных лиц политических партий (их региональных отделений), кандидатов  (ч.4 ст.26 ОЗ) | | После выдвижения общеобластного списка кандидатов, кандидатов | Политические партии (их региональные отделения) кандидаты | |
| 36. | Регистрация доверенных лиц политической партии (ее регионального отделения), кандидата  (п.1 ст.43 ФЗ[[5]](#footnote-5)) | | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления политической партии(ее регионального отделения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 37. | Регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения),в том числе по финансовым вопросам  (ч.6 ст.21 ОЗ) | | В течение 3 дней со дня приема документов для заверения общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | |
| 38. | Агитационный период для политической партии (ее регионального отделения)  (ч.1 ст.29 ОЗ) | | Со дня принятия решения политической партии (ее регионального отделения) о выдвижении кандидата, кандидатов, общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 17 сентября  Со дня принятия решения политической партии (ее регионального отделения) о выдвижении кандидата, кандидатов, общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) | |
| 39. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе общеобластного списка кандидатов  (ч.1 ст.29 ОЗ) | | Со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 17 сентября  Со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области общеобластного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) | |
| 40. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу  (ч.1 ст.29 ОЗ) | | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 6 статьи 23 областного закона и до ноля часов по местному времени 17 сентября  Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов. предусмотренных частью 6 статьи 23 областного закона и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) | |
| 41. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  (ч.1 ст.29 ОЗ) | | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 17 сентября  Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты | |
| 42. | Опубликование предвыборной программы, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (п.10 ст.48 ФЗ) | | Не позднее 7 сентября  Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, общеобластной список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | |
| 43. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч.1 ст.30 ОЗ) | | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования постановления Законодательного собрания о назначении выборов депутатов Законодательного собрания | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу | |
| 44. | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч.1 ст.30 ОЗ) | | Не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу | |
| 45. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях  (ч.2 ст.29 ОЗ) | | С 20 августа до ноля часов 17 сентября  за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Зарегистрированные кандидаты, политические партии (их региональные отделения) | |
| 46. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в Избирательную комиссию Ленинградской области указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  (ч.5 ст.30 ОЗ) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
| 47. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Ленинградской области или окружную (территориальную) избирательную комиссию  (ч.1 ст.33 ОЗ) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени  Опубликование в периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени  (ч.6 ст.31 ОЗ) | | По завершении регистрации, но не позднее 19 августа  по завершении регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области, соответствующие ТИК (ОИК)с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания  Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 49. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени  (ч.6 ст.31 ОЗ) | | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир | Политическая партия (ее региональное отделение) | |
| 50. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади  (ч.8 ст.31, ч.ч.4,6 ст.32 ОЗ)  Опубликование в соответствующем региональном государственном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатной печатной площади | | По завершению регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов но не позднее 19 августа  по завершении регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц (при проведении жеребьевки бесплатной печатной площади- с участием представителей соответствующих ТИК (ОИК) и (или) Избирательной комиссии Ленинградской области)  Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку | |
| 51. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Ленинградской области  (ч.6 ст.30 ОЗ) | | Не позднее 28 сентября  не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий (независимо от форм собственности) | |
| 52. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч.5 ст.33 ОЗ) | | Не позднее 18 августа  не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК (ОИК) | |
| 53. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (ч.5 ст.33 ОЗ, п.7 ст.54 ФЗ) | | Незамедлительно после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК (ОИК) | |
| 54. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших общеобластные списки кандидатов  (п.5 ст.53 ФЗ) | | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений | |
| 55. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям), зарегистрировавшим общеобластные списки кандидатов, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям)  (ч.3 ст.321 ОЗ) | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | |
| 56. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в пункте 55 настоящего календарного плана, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, политических партий (их региональных отделений)  (п.4.1 ст.53 ФЗ) | | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК (ОИК) | |
| 57. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших списки кандидатов, о времени и месте встречи зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, представителя политической партии (ее регионального отделения), зарегистрировавшей список кандидатов, с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)  (п.7 ст.53 ФЗ) | | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ТИК (ОИК), по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение | |
| 58. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п.3 ст.46 ФЗ) | | С 13 сентября по 18 сентября включительно  в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации | |
| 59. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, результатах выборов депутатов Законодательного собрания, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (ч.5 ст.27 ОЗ) | | 18 сентября  в день голосования до момента окончания голосования на территории общеобластного избирательного округа и на территории одномандатного избирательного округа | Средства массовой информации | |
| 60. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики политической партии (ее регионального отделения), выдвинувшего кандидата, общеобластной список кандидатов, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда  (п.4 ст.56 ФЗ) | | 17 сентября и 18 сентября  в день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, политические партии (их региональные отделения), распространители рекламы | |
| 61. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  (п.2 ст.53 ФЗ) | | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы исполнительной власти или органы местного самоуправления Ленинградской области | |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 62. | Предоставление денежных средств на проведение выборов: | |  |  | |
| Избирательной комиссии Ленинградской области  (ч.1 ст.34 ОЗ) | | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Комитет финансов Ленинградской области | |
| ТИК (ОИК) | | После открытия лицевых счетов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 63. | Открытие специального избирательного счета для финансирования избирательной кампании кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу  (ч.1 ст.35 ОЗ) | | После письменного уведомления ТИК (ОИК)о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации соответствующей избирательной комиссии | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу (вне зависимости от форм выдвижения), уполномоченный представитель по финансовым вопросам | |
| 64. | Открытие специального избирательного счета для финансирования избирательной кампании политической партии (ее регионального отделения),выдвинувшей общеобластной список кандидатов  (ч.1 ст.35 ОЗ) | | После регистрации своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам Избирательной комиссией Ленинградской области и до представления документов для регистрации | Политическая партия (ее региональное отделение), выдвинувшая общеобластной список кандидатов (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) | |
| 65. | Представление банком в Избирательную комиссию Ленинградской области, окружные (территориальные) избирательные комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете политической партии (ее регионального отделения), кандидата  (ч.13 ст.35 ОЗ, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области) | | Ежедневно, с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» | Внутренние структурные подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» | |
| 66. | Представление банком Избирательной комиссии Ленинградской области, ТИК (ОИК), политическим партиям (их региональным отделениям), кандидатам заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда  (ч.13 ст.35 ОЗ) | | В трехдневный срок, а с 14 сентября - немедленно  В трехдневный срок, а за три дня до голосования -немедленно | Внутренние структурные подразделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» | |
| 67. | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий финансовых отчетов  (ч.15 ст.35 ОЗ) | | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 68. | Опубликование передаваемых избирательными комиссиями сведений из итоговых финансовых отчетов, предусмотренных в части 15 ст.35 ОЗ  (п.91 ст.59 ФЗ) | | В течение 3 дней со дня получения | Региональные государственные периодические печатные издания | |
| 69. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию  итогового финансового отчета  (ч.14 ст.35 ОЗ) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Политическая партия (ее региональное отделение), кандидат | |
| 70. | Представление участковыми комиссиями в ТИК (ОИК) отчетов о расходовании выделенных им средств на подготовку и проведение выборов  (ч.2 ст.34 ОЗ) | | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые комиссии | |
| 71. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  (ч.2 ст.34 ОЗ) | | Не позднее 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК (ОИК) | |
| 72. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход областного бюджета Ленинградской области и закрытие специального избирательного счета  (п.16 ст.35 ОЗ) | | Не позднее 16 ноября  по истечении 60 дней со дня голосования | Внутреннее структурное подразделение Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию Избирательной комиссии Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 73. | Представление в Законодательное собрание Ленинградской области отчета о расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов  (ч.2 ст.34 ОЗ) | | Не позднее 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 74. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений  (ч.3 ст.371 ОЗ) | | Не позднее 19 июля  не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 75. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по общеобластному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу, текста избирательного бюллетеня по общеобластному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также требований к их изготовлению, порядка изготовления и доставки бюллетеней, осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней  (ч.1 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | | Не позднее 28 августа  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 76. | Утверждение текста бюллетеня по одномандатному избирательному округу  (ч.1 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | | Не позднее 28 августа  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) | |
| 77. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования  (ч.2 ст.39 ОЗ) | | Не позднее 7 сентября  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) и участковые комиссии | |
| 78. | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам комиссий, уничтожения лишних бюллетеней  (п.11 ст.63 ФЗ) | | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней из соответствующей типографии | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 79. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  (п.13 ст.63 ФЗ) | | Не позднее  16 сентября  не позднее чем за один день до дня голосования | ТИК (ОИК) | |
| 80. | Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК)  (п.5 ст.80 Федерального закона № 20-ФЗ) | | С 3 августа по 6 сентября  За 45-11 дней до дня голосования | ТИК (ОИК) | |
| 81. | Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной комиссии  ( п.5 ст.80 Федерального закона № 20-ФЗ) | | С 7 сентября по 17 сентября  за 10 и менее дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| 82. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии  (п.71 ст.30 ФЗ) | | Не позднее 14 сентября  Не позднее чем за три дня до дня голосования | Политическая партия (ее региональное отделение), зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии | |
| 83. | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления  (п.8 ст.30 ФЗ) | | 17 сентября либо 18 сентября  В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель | |
| 84. | Подача заявки в Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3,111 статьи 30 ФЗ  (п.112 ст.30 ФЗ) | | Не позднее 14 сентября  Не позднее чем за три дня до дня голосования | Редакции средств массовой информации | |
| 85**.** | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ  (п.1 ст.64 ФЗ) | | 18 сентября с 7 часов по местному времени  не менее чем за час до начала голосования | Участковые комиссии | |
| 86. | Проведение голосования  (ч.1 ст.39 ОЗ) | | 18 сентября  с 8 часов  до 20 часов по местному времени | Участковые комиссии | |
| 87. | Прием заявлений (обращений) в участковых комиссиях о голосовании вне помещения для голосования от избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам ( по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования  (ч.2 ст.40 ОЗ) | | С 8 сентября и не позднее 14 часов 18 сентября  В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до истечения времени голосования | Участковые комиссии | |
| 88. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования  (ст.42 ОЗ, ст.68, ст.69 ФЗ) | | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые комиссии | |
| 89. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, итогов голосования по общеобластному округу на территории одномандатного избирательного округа  (ч.1 ст.43 ОЗ) | | Не позднее 21 сентября  не позднее чем через три дня со дня голосования | ТИК (ОИК) | |
| 90. | Определение общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания  (ч.1 ст.45 ОЗ) | | Не позднее 24 сентября  не позднее чем через пять дней после проведения выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 91. | Опубликование в средствах массовой информации общих результатов выборов  (ч.1 ст.45 ОЗ) | | Не позднее 26 сентября  не позднее чем через семь дней после проведения выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 92. | Опубликование результатов выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, зарегистрированных общеобластных списков кандидатов  (ч.3 ст.45 ОЗ) | | Не позднее 17 октября  не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области | |
| 93. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов  (ч.4 ст.45 ОЗ) | | Не позднее 17 ноября  в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области и (или) ТИК (ОИК) | |
| 94. | Извещение кандидата об избрании депутатом  (ч.2 ст.45 ОЗ) | | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |
| 95. | Представление копий приказа (иного документа) об освобождении депутата от обязанностей, несовместимых с его статусом  (ч.2 ст.45 ОЗ) | | В пятидневный срок после получения извещения из соответствующей избирательной комиссии | Кандидат | |
| 96. | Регистрация избранного депутата Законодательного собрания и выдача ему удостоверения об избрании  (ст.46 ОЗ) | | После официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ТИК (ОИК) | |

1. День голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва совмещен с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва [↑](#footnote-ref-1)
2. областной закон от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-3)
4. п.12-14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утв. Постановлением ЦИК России «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с изм. и доп.) [↑](#footnote-ref-4)
5. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-5)