**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год.**

В 2017 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 11 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2017 году было запланировано 1 661 099 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 3 056 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1 130 766 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 586 583 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2017 году составил 1 894 047 тыс.руб. (114% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 3 599 тыс. руб. (341% от средств, предусмотренных муниципальными программами), ОБ – 1 303 865 тыс.руб. (115% от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 586 583 тыс.руб. (111% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2017 году составили 1 776 718 тыс.руб. (94% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2017 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2019 годы"**

Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2019 годы" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 №4049. Изменения в программу на 2015 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729. Изменения в программу на 2016 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 19 мая 2016 года №1598. Изменения в программу на 2017 год внесены Постановлением администрации от 17 апреля 2017 года №1385.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1226647,7 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 825703,1 тыс.руб., средства МБ – 400944,6 тыс.руб.). Фактический объем финансирования в 2017 году составил 1422239,2 тыс.руб. (в том числе средства ФБ - 2521,9 тыс.руб., ОБ – 967111,6 тыс.руб., средства МБ – 452605,7 тыс.руб.). Фактические расходы по программе за 2017 год составили 1350281,2 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 2521,9 тыс.руб., ОБ – 913779,5 тыс. руб., средства МБ – 433979,8 тыс.руб.), что составляет 110% от объема средств, запланированных программой и 94,5% от объема фактически выделенных ассигнований. Значительное превышение фактических объемов финансирования над плановыми показателями обусловлено тем, что выделение дополнительных ассигнований из областного и федерального бюджетов осуществлено в 2017 году в рамках соглашений, заключенных в течение 2017 года. Утверждение плановых показателей на 2017 осуществлено 17.04.2017 года.

35 запланированных мероприятий (из 37) реализованы в полном объеме. Мероприятия по строительству Толмачевской пристройки и «Укреплению материально-технической базы организаций дошкольного образования» (работы по капитальному ремонту здания детского сада №7) из-за переноса сроков сдачи строительных работ в полном объеме будут реализованы в 2018 году. По состоянию на 01.01.2018 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. В части исполнения «майских» Указов Президента в рамках программы «Современное образование» Лужским муниципальным районом обеспечено выполнение принятых обязательств по повышению средней заработной платы педагогических работников. По итогам 2017 года средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 38,6 тыс. руб., педагогических работников дошкольных образовательных организаций 36,4 тыс.руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования 38,5 тыс.руб.

Реализация программы в 2017 году была осложнена изменением законодательства об осуществлении закупок и несовершенством внедряемых программных комплексов для осуществления закупок. Длительность размещения/изменения/дополнения план-графиков закупок приводит к невозможности осуществления конкурсных процедур и оплаты по заключенным договорам до момента утверждения план-графика закупок, что соответственно осложняет процесс освоения дополнительно выделяемых в течение года средств.

Несмотря на некоторые сложности, связанные с осуществлением платежей в рамках программы «Современное образование» в 2017 году реализованы все мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Уполномоченными органами проделана значительная работа по подготовке и подписанию соглашений на предоставление дополнительного финансирования из средств областного бюджета (относительно планового объема финансирования, утвержденного на начало года).

Проделанная работа позволила приобрести два автобуса для Володарской и Оредежской школ. Проведен второй этап реновации СОШ №5 (ремонт мягкой кровли, ремонт фасада, установка ограждений, уличное освещение, благоустройство территории, ремонт подвала, установка подъемного оборудования для инвалидов, монтаж АПС и т.п.). Продолжаются работы по строительству новой трехэтажной пристройки на 350 мест к основному зданию Толмачевской школы. Существующее здание Толмачевской школы, 1963 года постройки, капитально не ремонтировалось с 1979 года. Строительство пристройки со спортивным и актовым залами, новым пищеблоком, компьютерным и терминальным классами, столярной и слесарной мастерскими, кабинетами обслуживающего труда (кулинария, швейное дело), библиотекой с книгохранилищем, медицинским кабинетом позволит обеспечить все современные требования федеральных государственных образовательных стандартов и СанПиН. В течение 2017 года выполнено работ по строительству Толмачевской пристройки на сумму более 129 млн.руб. Завершение работ планируется в 2018 году.

Проведена реновация здания Володарской школы и второй этап реновации школы №5. На проведение работ по реновации и оснащению Володарской СОШ затрачено более 45 млн.руб. (38,8 млн.рублей – строительно-ремонтные работы, 6,4 млн.руб. – оснащение учреждения). 22 млн.рублей вложено во второй этап реновации СОШ №5.

Осуществлен ремонт спортивных залов Серебрянской, Волошовской, Ям-Тесовской школах. Проведены работы по строительству/реконструкции спортивных площадок при СОШ №2 и при Загорской НШДС. Завершена установка АПС в Городковском филиале СОШ №2. Перераспределение остатков на начало 2017 года позволило провести ремонт кровли в 9 общеобразовательных организациях и в 9 организациях дошкольного образования. Проблема обветшания зданий образовательных организаций продолжает оставаться актуальной и на начало 2018 года – объем финансирования в 2017 году позволил провести лишь аварийные ремонтные работы кровли. Большинство зданий учреждений образования уже нуждается в ремонтных работах капитального характера, не только в части кровли, в целом требуется реновация зданий.

Во всех школах проведены работы по ремонту помещений и инженерных сетей. В 11 из 18 школ закуплена новая ученическая мебель. В соответствии с заявками учреждений всем школам выделены средства на приобретение учебников и учебных пособий. Организована работа школьного лесничества в Толмачевской школе. В летний период осуществлены мероприятия летней оздоровительной кампании. В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 1600 детей, в лагерях с круглосуточным пребыванием детей – 125 детей и подростков. Кроме того, в рамках сотрудничества с ГКУ «Лужский центр занятости» организована работа пришкольных трудовых лагерей. Трудоустроено 198 подростков в возрасте от 14-17 лет. С целью проведения мероприятий по предотвращению беспризорности в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» в общеобразовательных организациях организована работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних и осенних каникул. В период осенних и весенних каникул организован досуг 645 учащихся.

В рамках учебных расходов учреждений общего образования осуществлено обновление учебной и ученической мебели (около 3,7 млн.руб.), проведены закупки учебников, учебной и художественной литературы (более 4,7 млн.руб.), компьютерного оборудования и техники (более 2 млн.руб). Кроме того в рамках учебных расходов приобретено оборудование для кабинетов химии, физики, технологии, английского языка, ОБЖ, музыки и спортивных залов. В общей сложности на учебные расходы (с учетом расходов на обучение работников) направлено более 19,8 млн.руб.

Острой проблемой в сфере дошкольного образования продолжает оставаться превышение численности детей дошкольного возраста над проектными мощностями учреждений дошкольного образования, и, как уже отмечалось ранее, обветшание зданий детских садов. Единственно возможным решением проблемы недостатка мест является строительство нового детского сада, поскольку действующие учреждения дошкольного образования заполнены в полном объеме. На пути преодоления сложившейся ситуации недостатка мест в организациях дошкольного образования за счет перераспределения неиспользованных остатков на начало 2017 года выделены средства на приобретение проектно-сметной документации на строительство нового детского сада на ул. Миккели. С 01.09.2017 года открыты две новые группы для дошкольников (дошкольная группа при Волошовской школе и дополнительная группа в Детском саду №25). Во всех детских садах проведены работы по ремонту помещений и инженерных сетей. Завершен ремонт кровли зданий Детского сада №10 и Детского сада №17. Начат ремонт здания детского сада №7. Проводятся мероприятия, направленные на включение дошкольных учреждений в программу реновации детских садов. Особое внимание продолжает уделяться обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников. В 2017 году во всех учреждениях дошкольного образования функционировали посты физической охраны, на оплату услуг которых направлено более 4980 тыс.рублей. Во всех детских садах проведено обучение работников первой помощи, а также обучение педагогов-психологов. Проведено обучение части младших воспитателей. В Детском саду №9 проведен ремонт помещений детского сада с целью создания «доступной среды» для детей-инвалидов. Приобретено оборудование для детей-инвалидов. В соответствии с потребностями учреждений закуплено игрушек, оборудования и мебели для образовательной деятельности детей на сумму 20,5 млн.рублей, в том числе основных средств – 14,2 млн.рублей, материальных запасов – 6,3 млн.рублей (в том числе затраты на обеспечение дошкольных учреждений канцелярскими товарами для образовательной деятельности - 2,7 млн.рублей.). Перераспределение остатков ассигнований на конец 2016 года позволило в 2017 году приобрести посуду и оборудование для оснащения пищеблоков дошкольных учреждений на общую сумму 2500,0 тыс.руб. Кроме того, в рамках перераспределения остатков ассигнований приобретено мягкого инвентаря на сумму почти 3000,0 тыс.руб.

В сфере дополнительного образования детей осуществлены ремонтные работы в Лужском оздоровительном центре Юность, в музыкальной школе им.Римского-Корсакова, Лужской школе искусств, Компьютерном центре, Художественной школе. В связи с планируемым увеличением численности детей, охваченных программами дополнительного образования, Компьютерному центру передано в оперативное управление дополнительное здание. Проводятся ремонтные работы. В рамках подпрограммы дополнительного образования детей продолжают осуществляться мероприятия по обеспечению доступа к сети интернет детей-инвалидов и организации их дистанционного обучения.

Несмотря на имеющиеся сложности в достижении поставленных задач, связанные с изменением законодательства о закупках, в рамках программы «Современное образование» обеспечено текущее функционирование деятельности учреждений образования, проведены мероприятия по увеличению числа мест в учреждениях дошкольного образования, проделана работа по улучшению условий для осуществления образовательной деятельности.

С целью преодоления возникающих сложностей осуществляется консультационная поддержка учреждений образования. По Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ проведено обучение работников подведомственных учреждений.

Проведенные мероприятия по совершенствованию системы образования в Лужском муниципальном районе позволили добиться повышения качества предоставляемых услуг. Воспитанники и ученики Лужского муниципального района в 2017 году стали призерами и победителями Всероссийских и областных конкурсов и олимпиад, были отмечены премиями Губернатора Санкт-Петербурга. В 2017 году обеспечено улучшение результатов ЕГЭ учащихся Лужского муниципального района.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2019 годы" в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2019г.г»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2019гг» утверждена Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.01.2017 № 259. В процессе реализации в муниципальную программу вносились изменения от 20.06.2017г. № 2336, от 29.12.2017 № 4793.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
148712,49 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 125525,59 тыс. руб., МБ – 23186,9 тыс. руб.); ассигнования, предусмотренные в бюджете 148712,49 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 125525,59 тыс. руб., местного бюджета – 23186,9 руб.).

За 2017 год расходы по муниципальной программе составили 146808 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 123625,29 тыс. руб., МБ – 23182,8 тыс. руб.), что составляет 98,7 % от предусмотренных ассигнований.

Сравнение плановых значений показателей муниципальной программы с фактически достигнутыми в 2017 году.

1. Фактические значения показателей муниципальной программы, которые совпадают с плановыми:

- Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения,

- Доля пожилых граждан, получивших социальные услуги в МАУ «Лужский ЦСО» от общего количества пожилых граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- Доля несовершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в МКУ «СРЦН «Семья» от общего количества несовершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах

- Освоение средств муниципального бюджета, выделенных на выполнение обязательств по выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим;

- Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях;

- Доля граждан, воспользовавшихся льготным проездом в автомобильном транспорте общего пользования, от числа граждан приобретающих ЕСПБ;

- Обеспеченность мерами государственной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Соцалистического труда, Героев труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

- Повышение уровня доступности учреждений социальной сферы.

2. Фактические значения показателей муниципальной программы, отличающие от плановых:

- Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области на 0,4% выше запланированных показателей;

- Доля граждан, получивших услуги по бесплатному зубопротезированию от числа граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезирование и подавших заявление в КСЗН на 34,4% выше запланированных показателей;

Количество детей из малообеспеченных семей, получивших наборы канцелярских принадлежностей к школе – на 8,3% ниже запланированных показателей из-за недостаточного финансирования.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены в полном объеме.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы 1, либо выше 1.

В целом муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2017-2019гг» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10.12.2013 № 3870 состоит из подпрограмм: «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы».

В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Лужского муниципального района: от 20.05.2015 № 1430; от 15.07.2015 № 3870; от 20.05.2016 № 1624; от 03.11.2016 № 3708.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 24000, тыс. руб. (в том числе, средства ОБ – 2750,0 тыс.руб., средства МБ – 21250,0 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете - 20172,4 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 3240,0 тыс.руб., средства МБ – 16932,4 тыс.руб.). За 2017 год расходы по программе составили – 19767,9 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 3240,0 тыс.руб., средства МБ – 16527,9 тыс.руб.), что составляет 98,0% от предусмотренных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» финансирование составило всего – 18722,2 тыс.руб. в т.ч. из МБ – 15482,2 тыс.руб., субвенции из ОБ – 3240,0 тыс.руб. Освоение средств составило 90,9% от финансирования:

- выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ – 14482,4 тыс.руб.;

- выплата грантов на участие в конкурсах – 362,0 тыс.руб.;

- выплачены субсидии садоводческим некоммерческим организациям – 166,8 тыс.руб.;

- организация и проведение 57 Съезда передовиков, весенней и осенней ярмарки-продажи с/х продукции, конкурсов пахарей, техников-биологов и операторов машинного доения, выставка "Агрорусь-2017" – 431,0 тыс.руб.;

- выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 3240,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» финансирование составило всего – 1450,0 тыс.руб. - межбюджетные трансферты поселениям из бюджета Лужского муниципального района на следующие мероприятия:

- Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности – 821,0 тыс.руб.:

1. Кап.ремонт ДК в дер.Ретюнь – 179,0 тыс.руб.;

2. Кап.ремонт ДК в пос.Оредеж – 480,0 тыс.руб.;

3. Строительство ДК в пос.Торковичи (проектные работы) – 162,0 тыс.руб.

- Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности – 264,7 тыс.руб. – строительство спортивной площадки в пос.Торковичи.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. Индекс эффективности по подпрограмме 1 равен 1,2. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 05 декабря 2014 года № 4244. В муниципальную программу внесены изменения от 09.03.2016 № 681, от 28.11.2016 № 3915, от 23.12.2016 № 4360.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 129 370,6 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете – 120 778,7 тыс. руб., за 2017 год расходы составили 120 445,6 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 93,1% от ассигнований.

Основными достижениями в 2017 году являются следующие показатели:

Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 84,2%.

Установленные Правительством Ленинградской области нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих не превышены.

Дефицит бюджета на 2017 год утвержден в размере 169,5 млн. руб. Фактический результат исполнения бюджета за 2017 год – дефицит в сумме 15,7 млн. руб.

В установленные сроки произведен возврат реструктуризированного бюджетного кредита в сумме 8,9 млн. руб. Обслуживание долга производится по утвержденному графику без нарушения сроков.

Кредиты от кредитных организаций не привлекались.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 22 балла).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2020годах»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 - 2020 годах», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 03 от 09 января 2017 года

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 3 072 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 1976,6 тыс. руб. ( в том числе ОБ – 691 тыс. руб., МБ – 1 285 тыс. руб.). за 2017 год расходы составили 1976,6 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2017 году в Лужском районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического и историко-краеведчеекого воспитания и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры: мероприятий в целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.

В 2017 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации ЛМР проведено более 30 мероприятий: районный фестиваль молодежного творчества «Ритмы юности»; молодежная патриотическая акция «Невский десант»: Акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от фашистских захватчиков «Свеча памяти»: Конкуре социальных проектов «Ярмарка молодежных инициатив»; Акция «Свеча памяти», посвященная 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; Культурно-развлекательный комплекс мероприятий в честь Дня Российской молодежи; Акция «Мы выбираем ЗОЖ»; Спартакиада молодежи ЛМР; Акция «Партизанская Слава»: Районный IX Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области; Акция в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Звезда нашей Великой Победы»; Акция «Письмо 1 [обеды»; Молодежная акция «Георгиевская ленточка»; Акция «Бессмертный полк»: Акция ко Дню государственного флага; Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом»; Деловая игра «Молодежные дебаты»; Областной фестиваль молодежных центров и клубов «Мы вместе!», посвященный Дню народного единства; Торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших воинов: Всероссийская акция "День неизвестного солдата"; Акция «День Героев Отечества»; Районная акция Педеля здоровья: Фестиваль «Быть здоровым это модно»; Творческий конкурс самодельных ёлочных игрушек «1 [аряжаем ёлку вместе!»: Новогодний молодежный Бал.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы равно 1. В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2020 годах» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2017 годы»**

Муниципальная программа Лужского муниципального района Ленинградской области «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2017 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 13 декабря 2013 года №3886 с изменениями от 05 марта 2014 №720, от 30 ноября 2015 года №3161, от 29 декабря 2016 г. №4410, от 01 ноября 2017 года №3974.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 14938,1 тыс.руб., в том числе из бюджета Лужского муниципального района – 1 848,8 тыс. руб. ФБ бюджета – 1056 тыс.руб., ОБ – 12 033 тыс.руб. В 2017 году ассигнования бюджета составили – 15 041,1 тыс. руб. (в т.ч. ФБ – 1056,1 тыс. руб., ОБ – 11 975,1 тыс. руб., МБ – 1 982,9 тыс. руб. Расходы за 2017 год составили 14 914тыс.руб. (в том числе МБ – 1882,9 тыс. руб., ФБ - 1056,1 тыс.руб., ОБ – 11975,1 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,3% от ассигнований, предусмотренных в бюджете.

В 2017 году социальные выплаты были предоставлены:

1. В рамках предоставления социальной выплаты по муниципальной программе «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2017 годы» одной многодетной семье на сумму 1134,16 тыс.руб., что составляет 100 % от предусмотренных ассигнований.

2. В рамках финансирования социальных выплат по подпрограмме «Жилье для молодежи» поддержка в строительстве ( приобретении) жилья оказана 3 м семьям , в том числе:

- за счет средств областного бюджета 5839,5 тыс.руб.,

- за счет средств местного бюджета 58195,2 тыс.руб.

3. В рамках финансирования социальных выплат по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» поддержка в приобретении (строительстве) жилья оказана 3 м семьям, в том числе:

- из средств федерального бюджета 299,9 тыс.руб.

- из средств областного бюджета 3054,4 тыс.руб.,

- из средств местного бюджета 174,1 тыс.руб.

4. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 года   
№ 598, социальные выплаты были предоставлены 10 семьям на эти цели было израсходовано 500,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Средства областного и федерального бюджета израсходованы полностью на 100 %, средств местного бюджета израсходованы в размере 1882,9 тыс. руб., что составляет 94,9% от предусмотренных ассигнований.

Для реализации подпрограммы «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» не требующей финансирования из местного бюджета предоставлено:

Для обеспечения жилой площадью ветеранов ВОВ денежных средств в 2017 году не выделялось.

Для обеспечения жилой площадью семей, имеющих в своем составе инвалидов, предоставлено федеральным бюджетом 756,108 тыс. руб., областным бюджетом 1428,204 тыс. руб. на приобретения жилой площади в собственность муниципального образования Лужский муниципальный район с целью дальнейшего предоставления по договору социального найма семье, состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях. Приобретена отдельная полностью благоустроенная квартира площадью 63,8 кв.м. на сумму 2184,3 тыс. руб.

За отчетный период при помощи государственной поддержки с участием собственных денежных средств улучшили жилищные условия 19 семей из 102 семей подавших заявки на получение государственной поддержки для строительства или приобретения жилья.

Улучшили жилищные условия за счет средств областного и федерального бюджетов 1 семья, имеющая в своем составе инвалидов 2 группы.

В целом муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2017 годы» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 2,2).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 15.11.2013 года №3525. В программу внесены изменения от 24.02.2014 №619, от 19.03.2014 №843, от 06.10.2014 №3503, от 16.12.2014 №4431, от 22.05.2015 №1453, от 18.08.2015 №2282, от 18.09.2015 №2591, от 16.11.2015 №3036, от 25.03.2016 № 930, от 15.06.2016 № 2331, от 21.12.2016 № 4280, от 28.06.2017 № 2473, от 30.10.2017 № 3941.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
4 414,5 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 4 414,5 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 2 385 тыс. руб., средства МБ – 2 029 тыс., руб.). За 2017 год расходы составили 4 414,5 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»:

Предусмотрены средства 638,5 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ - 185,5 тыс. руб., ЛМР - 453 тыс. руб.) Фактические расходы составили 638,5 тыс. руб., в том числе:

- на изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе – 253 тыс. рублей,

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях – 120 тыс. рублей.

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе – 265,5 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:

Предусмотрены средства в сумме 3 776 тыс. руб., из них 1 576 тыс. руб. – средства МБ, 2 200 тыс. руб.- средства ОБ.

За счет выделенного финансирования были предоставлены:

- субсидии восьми субъектам малого и среднего предпринимательства действующим менее одного года – в общем объеме 3 450 тыс. руб. (в том числе МБ – 1250 тыс. руб., ОБ – 2 200 тыс. руб.);

- субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 326 тыс.руб.

Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2020 годах»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2020 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.12.2016 года №4222. В программу внесены изменения от 31.08.2017 №3326.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 41 887,7 тыс.руб.. Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2017 год составили - 44 612,7 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 28 382,5 тыс. руб.. средства МБ - 16 230.2 тыс., руб.). За 2017 год расходы составили 40 736,6 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 91,3 % от ассигнований.

В рамках реализации программы организовано и проведено 125 мероприятий.

В Лужском муниципальном районе в 2017 году систематически занимающихся физической культурой и спортом - 27222 человек, что составляет 37,2 % от населения Лужского района.

Количество сельского населения Лужского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 8295 человек.

На территории Лужского муниципального района размещено 180 спортивных сооружений. Активно развиваются такие виды спорта как: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, художественная гимнастика, пауэрлифтинг. дзюдо, бокс, кикбоксинг, шахматы, самбо. За 2017 год подготовлено 399 спортсменов разрядников (в т.ч. I разряд - 10 человек).

В 2017 году введены в эксплуатацию спортсооружения:

* ФОК «Газпром» по адресу: г. Луга. Медведе кое шоссе:
* Универсальная спортивная площадка Торковичское с/п:
* Универсальная спортивная площадка Осьминская С ОIII;
* Площадка с уличными тренажерами Ретюнское с/п;
* Универсальная спортивная площадка МОУ «Загорская начальная школа -детский сад»;
* Универсальная спортивная площадка Серебрянская СОШ.

Завершено строительство:

* Универсальная спортивная площадка СОШ №2 (торжественное открытие запланировано на апрель-май 2018 г);
* стадион Толмачевское г/и (торжественное открытие запланировано на апрель-май 2018т.).

Отремонтированы:

* спортивный зал Серебрянской СОШ;
* спортивный зал Володарской СОШ.

Лужская команда «Спартак-2005» стала Чемпионом Международного турнира по футболу «GOMEL-CUP- 2017».

В Первенстве Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. лужане завоевали: I место (4 чел.), II место (4 чел.), III место (4 чел.).

В Первенстве Ленинградской области по кикбоксингу, посвященном памяти воинов-интернационалистов и Дню вывода Советских войск из Афганистана, 3 лужских спортсмена заняли вторые места.

В Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа России по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт» и «лоу-кик» Лужская спортсменка заняла второе место.

В Первенстве Ленинградской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе. лучшие результаты лужан: 3 место в парном мужском разряде. 8 место в личном мужском разряде. 10 место в личном женском разряде.

В Первенстве Ленинградской области по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. и 2001-2002 г.р. результаты лужан: I место (15 чел.). II место (3 чел.), III место (4 чел.).

В Первенстве Северо-западного федерального округа Российской Федерации по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. и 2003-2004 г.р. в составе сборной команды Ленинградской области приняли участие лужские спортсмены. Спортсмены 2003-2004 г.р. заняли 1, 2, 3 и 5 места, спортсмены, занявшие первые и вторые места в составе сборной команды Северо-Западного федерального округа, получили путёвку для участия в Первенстве России в г. Казани. Спортсмены 2001-2002 г.р. заняли 1, 3 и 5 места и получили путёвку на финальную часть Первенства России в г. Армавире.

В Первенстве России по дзюдо (ката-группа) до 15 лет в составе сборной команды СЗФО лужане завоевали три первых места в своих весовых категориях.

На «Кубке чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу 2017 по итогам игр лужская футбольная команда «ЛАЗ» (г. Луга) заняла второе место.

В X - юношеских Балтийских играх по дзюдо среди юношеских команд 2001-2003 г.р. лужане заняли I и II место в общем зачете и II место в командном зачёте.

В Первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет лужане завоевали: I место (2 чел.), III место (2 чел.), V место (1 чел.).

В Кубке Губернатора Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2004 г.р. по итогам соревнований 5 спортсменов завоевали бронзовые медали.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 0,9. В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2020 годах» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017 – 2020 годах»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017-2020 годах» утверждена постановлением администрации Л уже ко го муниципального район.: 09.01.2017 года № 4.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10066,6 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 3847,7 тыс. руб.). Ассигнования предусмотренные на 2017 год составили 10883,4 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 20,9 тыс. руб., средства ОБ – 414,8 тыс. руб., средства МБ – 6747,7 тыс. руб.). В 2017 году расходы составили 10586,3 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 97,3% от ассигнований.

В 2017 году отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации ЛМР курировал деятельность Домов культуры, клубов, библиотек, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования Лужского муниципального района, планировал и проводил районные мероприятия: праздники, фестивали, принимал активное участие в подготовке и проведении областных и региональных мероприятий, которые проходили на базе учреждений культуры Лужского района.

Сеть учреждений культуры представлена 18 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, 33 библиотеки (всего 58 учреждений).

По государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области», согласно подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» в 2017 году было выделено и освоено:

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района, выделено 436 тыс. руб. (в т.ч. ФБ - 20,9тыс. руб.; ОБ - 186,1 тыс. руб., МБ - 229,0 тыс. руб.

- на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественною творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов из областного бюджета - 333,7 тыс. руб.

- на оцифровку изданий газеты «Лужская правда» выделены средства областного бюджета - 372 тыс. руб.

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2017 году израсходовано 4472,4 тыс. руб. ( в том числе средства ОБ – 2942,7 тыс. руб.).

В 2017 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

* Районный праздник для блокадников «Запомни этот город - Ленинград, запомни эти люди - ленинградцы!», посвященный 73-годовщине снятия блокады Ленинграда.
* «За звездою Рождества» - детский районный праздник.
* Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».
* Районный фестиваль авторской и бардовской песни.
* Районный фольклорный праздник «Красная горка».
* IV районный фестиваль конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Звучи,
* родное Полужье!»
* Областной праздник «Встреча партизан Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и г. Санкт-Петербург.»
* Районной праздник «День партизан и подпольщиков».
* Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
* Районный историко-фольклорный праздник -фестиваль "Ольгины Берега".
* Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».
* Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.
* Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017-2020 годах» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19 июня 2015 года № 1661, с изменениями от 25.02.2016 № 542, от 28.04.2016 № 1348, от 05.05.2016 № 1437, от 13.12.2016 № 4142, от 06.02.2017 № 339, от 02.05.2017 № 1608, от 11.07.2017 № 2615, от 13.11.2017 № 4069, от 14.12.2017 № 4522.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 57891,3 тыс. руб. (в том числе средства ОБ - 22867,5 тыс. руб.). Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2017 год составили 105 145,3 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 57319,3 тыс. руб.). За 2017 год расходы по программе составили 66 289,6 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 35316,6 тыс. руб.), что составляет 63,4 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2017 году мероприятия по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

За период 2017 года за счет средств областного и местного бюджета проведены работы по ремонту аварийных объектов теплоснабжения:

- замена двух котлов ТВГ - 1,2 и насоса К 160/30 в котельной № 4/180, г. Луга-3;

- Ремонт тепловых сетей от котельной "Школа-5" на участках от ТК14а-ж/д № 53 ул. Киевская, ТК14а-ТК14-ж/д № 74, ТК14-ТК15-ж/д № 76, ТК15-ТК16-ТК17-ж/д № 67, ТК17-ТК18-ж/д № 65, ТК18-ТК19-ж/д №63, ТК19-ж/д № 61/12 ул. Гагарина, ТК13-ж/д № 72/14, ТК11а-ж/д № 70/7 ул. Киевская, г. Луга;

- Замена котла КВр-1,0 в котельной № 15/243, г. Луга-3

В 2017 году проведены мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения Лужского муниципального района. В рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" заключены муниципальные контракты на проведение работ:

- Ремонт аварийных наружных сетей водопровода с заменой трубопроводов по адресу: г. Луга, ул. Набережная, на сумму 4 487 159,7 руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 4 038 444,0 руб.);

- Ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации по адресу: г. Луга, ул. Набережная, на сумму 11 764 413,56 руб. (в т.ч. средства областного бюджета 10 587 972,0 руб.)

Проведены мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" - замена насосного и энергетического оборудования КНС № 3, г. Луга на сумму 10 661 400,98 руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 9 590 000,0 руб.) Окончание проведения мероприятия в 2018 году.

За счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области в 2017 год проведены непредвиденные и неотложные работы но аварийному ремонту артезианской скважины в поселке Торковичи, на сумму 8 000 000,0 руб. (окончание работ 2018 год).

За счет средств аварийного фонда Лужского муниципального района проведена перекладка самотечного канализационного коллектора по ул. Кр. Артиллерии на участке от ул. Победы до ж/дома 12 по ул. Победы в г. Луга, на сумму 3 496 456, 0 руб.

Денежные средства подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» позволили реализовать следующее выполнение работ:

- ремонт и техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения Лужского муниципального района (209 000,0 руб.);

- ремонту теплотрассы для КОС Луга-2 (1 251 292 руб.)

- ремонту сетей водопровода ул. Киевская, д. 76, 74, ул. Гагарина, д. 65, 63, 61 в г. Луга (286 885,0 руб.)

- проведение проверки сметной документации на безаварийную работу объектов водопроводно-канализационного хозяйства Лужского муниципального района (248000,0 руб.)

- получение экспертного заключения на сметную документацию для объектов ВК Лужского муниципального района (91000,0 руб.)

- получение государственной экспертизы на сметную документацию по ремонту сетей водопровода на территории Полигона (80745,24 руб.)

**Подпрограмма 2 «Чистая вода»**

В связи с решением вопроса о выделении земельного участка, выполнение мероприятий по подпрограмме прогнозируется на 2018 год.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

На денежные средства данной подпрограммы МКУ «Лужский ЦБУК» заключены договоры на замену старых оконных блоков на энергосберегающие 2-х камерные стеклопакеты - 42 шт. и установку 2-х камерных дверей с доводчиками - 4 шт. в школе Городка - филиала МОУ "Средняя школа № 2".

**Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Содержание автомобильных дорог

В 2017 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Вираж» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 11399,502 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 11856,047 тыс. руб. на 2017-2018 гг.

Мероприятия по контрактам в 2017 году выполнены.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

В рамках реализации подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» в 2017 году**»** проведены аукционы, заключены муниципальные контракты и выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название муниципального  контракта | Стоимость работ, руб. | Бюджет ЛО, руб. | Бюджет ЛМР, руб. |
| 1 | Оказание услуг по проверке сметной документации с получением заключения экспертизы сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Лужского муниципального района | 99 000,00 | 0 | 99 000,00 |
| 2 | Оказание услуг по проверке сметной документации с получением заключения экспертизы сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Лужского муниципального района | 99 000,00 | 0 | 99 000,00 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Пожарище до д. Стаи | 2 295 684,69 | 1 580 000,00 | 715 684,69 |
| 4 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Хвощно | 6 897 861,38 | 3 986 400,00 | 2 911 461,38 |
| 5. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Ванино Поле (от а/д. Санкт-Петербург-Невежицы, конец дороги - д. Ванино Поле) | 1 182 307,93 | 820 000,00 | 362 307,93 |
| 6. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Вяжище, от поворота на д. Бараново до д. Вяжище | 1 446 902,04 | 900 000,00 | 546 902,04 |
| 7. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. Белое до д. Пожарище | 2 593 293,98 | 0 | 2 593 293,98 |
| Проведены аукционы, работы будут выполнятся в 2018 году | | | | |
| 8. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Великое Село (от д. Почап до д. Великое Село) Лужского района Ленинградской области | 2 269 583,73 | 0 | 2 269 583,73 |
| 9. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Островенка от съезда с автомобильной дороги регионального значения «Толмачево-Осьмино» до д. Островенка Лужского района Ленинградской области | 539 558,65 | 0 | 539 558,65 |

**Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»**

Установка новых дорожных знаков проводиться по предписанию ОГБДД по Лужскому району. Предписаний в 2017 году от ОГБДД не было.

**Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»**

Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на софинансирование мероприятий по ремонту сетей водопровода ул. Киевская, д. 74, 76, ул. Гагарина д. 61, 63, 65 в г. Луга.

**Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»**

По подпрограмме в 2017 году были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по продаже месячных проездных льготных билетов обучающимся с ООО «Транспортно – пересадочный узел «Ладога» на общую сумму 400, 0 тыс. руб. Фактическое приобретение проездных билетов в 2017 году увеличилось и составило 5500 шт.

Отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства заключено соглашение о выплате субсидий на компенсацию расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014 года, за счет средств бюджета Лужского муниципального района. В 2017 году было выплачено субсидий на сумму 618,0 тыс.руб.

**Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»**

По данной подпрограмме в 2017 году были заключены муниципальные контракты на оказание услуг:

1. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий по объекту: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское».
2. Составлению проектной документации лесного участка земель лесного фонда согласно приказа Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 07.04.2008 г. № 38 «О подготовке проектной документации лесного участка», в редакции Приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 13.04.2016г. № 13 и от 27.07.2017 №9, расположенного на территории лесного фонда Лужского лесничества, Шильцевского участкового лесничества, общей площадью 1,21 га, испрашиваемого в аренду для проведения изыскательских работ для целей строительства линейного объекта – сети газовой распределительной по объекту: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретунь до пос. Володарское Лужского муниципального района».
3. Оказание услуг при проведении государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проектного решения по объекту: «Газопровод межпоселковый высокого давления ІІ категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское Лужского муниципального района».
4. Оказание услуг при проведении государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проектного решения по объекту: «Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово Лужского муниципального района».
5. Оказание услуг при проведении государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проектного решения по объекту: «Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр».
6. Оказание Заказчику услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее – государственная экспертиза) объекта: «Газопровод межпоселковый д.Заклинье – д.Смешино – д.Турово – д.Нелаи – д.Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно - семеноводческий центр» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Заклинское сельское поселение.
7. Оказание Заказчику услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (далее – проверка сметной стоимости) объекта: «Газопровод межпоселковый д.Заклинье – д.Смешино – д.Турово – д.Нелаи – д.Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно - семеноводческий центр» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Заклинское сельское поселение.
8. Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр» (участок №1).
9. Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр» (участок №2).
10. Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр» (участок №3).
11. Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» (участок №1).
12. Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» (участок №2).
13. Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» (участок №3).
14. Оказание услуг по разработке проекта планировки территории и межевания территории для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское» (участок №4).

Значения индексов результативности подпрограмм «Утилизация ТБО» и «Газификация Лужского муниципального района» равны нулю. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2017 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,89).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.17 г. по 01.01.18 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 210, в т.ч. очно – 183; заочно –27 .

подготовлено 120 претензий

подготовлено 27 исковых заявлений потребителям.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

Значения индекса результативности и индекса эффективности муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 2,3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2017 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2017 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование Лужского района на 2014 — 2019 годы»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | ***Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Учреждения дошкольного образования | 109423,5 |  |  | 109423,5 |  | 112125,6 |  | 0 | 112125,6 |  | 112117,4 |  | 0 | 112117,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.2 «На реализацию программ дошкольного образования» (зарплата с начислениями и учебные расходы) | Учреждения дошкольного образования | 221171,3 |  | 221171,3 |  |  | 250607,3 |  | 250607,3 |  |  | 250607,3 |  | 250607,3 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.3 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования | Учреждения дошкольного образования | 1118,6 |  |  | 1118,6 |  | 1118,6 |  |  | 1118,6 |  | 1118,6 |  |  | 1118,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования» | Учреждения дошкольного образования и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | 159 |  |  | 159 |  | 159 |  |  | 159 |  | 159 |  |  | 159 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования | КО | 4087,4 |  | 1645,5 | 2441,9 |  | 13096,6 |  | 1845,5 | 11251,1 |  | 13096,6 |  | 1845,5 | 11251,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.6 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | КО | 164,6 |  |  | 164,6 |  | 16631,4 |  |  | 16631,4 |  | 5945,4 |  |  | 5945,4 |  | Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с переносом сроков заверщшения строительно-монтажных работ ДС № 7 |
|  | Мероприятие 1.7 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в организациях дошкольного образования детей" (средства депутатов из обл.бюджета) | Учреждения дошкольного образования | 0 |  | 0 |  |  | 5100 |  | 5100 |  |  | 5100 |  | 5100 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.8 Межевание земельных участков | Учреждения дошкольного образования | 78 |  |  | 78 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.11 Расходы на мероприятие Государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | Учреждения дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1867,4 | 506,7 | 1160,7 | 200 |  | 1867,4 | 506,7 | 1160,7 | 200 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.12 «На выплату компенсации части родительской платы» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | 9556,9 |  | 9556,9 |  |  | 12204,3 |  | 12204,3 |  |  | 12029,6 |  | 12029,6 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 1.14 Расходы на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организаций дошкольного образования (в том числе проектно-изыскательские работы) | КО администрации ЛМР | 0 |  |  | 0 |  | 3920,9 |  |  | 3920,9 |  | 3310,3 |  |  | 3310,3 |  | Дополнительно выделенные в течение года ассигнование на разработку и приобретение проектно-сметной документации по строительству нового детского сада на ул.Миккели. На отчетную дату запланированные работы выполнены не в полном объеме. |
|  | Мероприятие 1.15 Поощрение победителей и лауреатов областного конкурса "Школа года" | Учреждения дошкольного образования | 0 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **345759,3** | **0** | **232373,7** | **113385,6** | **0** | **417371,1** | **506,7** | **271417,8** | **145446,6** | **0** | **405891,6** | **506,7** | **271243,1** | **134141,8** | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 113751 |  |  | 113751 |  | 106178,4 |  |  | 106178,4 |  | 106024,3 |  |  | 106024,3 |  | мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.2 «На реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях » (заработная плата с начислениями, клининг, учебные расходы, приобретение аттестатов) | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 358108,5 |  | 358108,5 |  |  | 399967,2 |  | 399967,2 |  |  | 399967,2 |  | 399967,2 |  |  | мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.3 «Укрепление материально-технической базы учреждений обшего образования» |  | 13948,6 |  | 9341,2 | 4607,4 |  | 24188,4 |  | 8876 | 15312,4 |  | 24188,4 |  | 8876 | 15312,4 |  | мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.4 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования |  | 887,6 | 0 | 0 | 887,6 | 0 | 887,6 | 0 | 0 | 887,6 | 0 | 887,6 | 0 | 0 | 887,6 | 0 | мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.5 Обеспечение безопасных условий и охраны труда | СОШ 5. Володарская СОШ | 114,6 |  |  | 114,6 |  | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  | Средства запланированы на проведение спецоценки условий труда в общеобразовательных учреждениях, прошедших реновацию. Необходимость в проведении спец.оценки в СОШ№5 - отсутствует. В Володарской СОШ оценка рабочих мест проведена в 4 квартеле 2017 года - после завершения работ по реновации. |
|  | Мероприятие 2.6 Обязательный медицинский осмотр | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 1348,6 |  |  | 1348,6 |  | 1316,7 |  |  | 1316,7 |  | 1316,7 |  |  | 1316,7 |  | мед.осмотр пройден работниками всех 18 учреждений общего образования. |
|  | Мероприятие 2.7 Межевание земельных участков | Заклинская СОШ | 0 |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  | Средства выделены дополнительно. За счет средств субсидии произведена оплата за топографические работы и межевание земельного участка Заклинской СОШ. |
|  | Мероприятие 2.9 Реновация организаций общего образования | Володарская СОШ СОШ №5 | 21753,1 |  | 17753,1 | 4000 |  | 63038,8 |  | 56734,9 | 6303,9 |  | 63038,8 |  | 56734,9 | 6303,9 |  | Увеличение ассигнований относительно сумм, утвержденных программой. Мероприятие выполнено. Проведена реновация зданий Володарской СОШ и второй этап реновации СОШ №5. |
|  | Мероприятие 2.10 Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования (Толмачевская пристройка) | Толмачевская СОШ, Администрация ЛМР | 172569 |  | 167569 | 5000 |  | 187569 |  | 167569 | 20000 |  | 129002,1 |  | 114829,1 | 14173 |  | мероприятие выполнено на запланированном уровне. Продолжаются работы по строительству пристройки. Планируемый срок сдачи объекта - 2018 год |
|  | Мероприятие 2.13 Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования | МОУ "Мшинская средняя школа" | 0 |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | Средства выделены на поощрение победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области. Ассигнования выделены 29.09.2017 года. Мшинской СОШ приобретено спортивное оборудование |
|  | Мероприятие 2.14 Создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности,условий для занятия физической культурой и спортом | Волошовская СОШ, Ям-тесовская СОШ, Серебрянская СОШ.. | 1190,5 | 0 | 0 | 1190,5 |  | 7795,9 | 2015,2 | 5072 | 708,7 |  | 7795,9 | 2015,2 | 5072 | 708,7 |  | Увеличение ассигнований в результате заключенного в течении года Соглашения. Осуществлен ремонт спортивных залов во всех трех учреждениях, предусмотренных соглашением -Волошовской СОШ, Ям-Тесовской СОШ, Серебрянской СОШ. На средства экономии, образовавшейся в результате проведения конкурскных процедур, учреждениями приобретены спортивное оборудование и инвентарь для спортивных залов. |
|  | Мероприятие 2.15 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в общеобразовательных организациях (средства депутатов из обл.бюджета) | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 0 |  | 0 |  |  | 4860 |  | 4860 |  |  | 4860 |  | 4860 |  |  | Дополнительное финансирование, не предсмотренное утвержденной редакцией программы. Запланированные мероприятия выполнены. Средства выделены 12 учреждения образования. В соответствии с целевым назначением выделенных ассигнований учреждениями приобретено необходимое оборудование и мебель, проведены ремонтные работы. |
|  | Мероприятие 2.17 На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | 37480,7 |  | 37480,7 |  |  | 40230,1 |  | 40230,1 |  |  | 39875,8 |  | 39875,8 |  |  | мероприятие выполнено. Обучающие, предоставившие необходимые документы, обеспечены питанием. |
|  | Мероприятие 2.18 Организация работы школьных лесничеств | Толмачевская СОШ | 144,7 |  | 131,5 | 13,2 |  | 144,7 |  | 131,5 | 13,2 |  | 144,7 |  | 131,5 | 13,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.19 Развитие кадрового потенциала учреждений дошкольного образования | СОШ №5 , д/с 12 | 126 |  | 120 | 6 |  | 132 |  | 120 | 12 |  | 132 |  | 120 | 12 |  | Мероприятие выполнено. Проведено обучение работников. |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **721422,9** | **0** | **590504** | **130918,9** | **0** | **836698,8** | **2015,2** | **683860,7** | **150822,9** | **0** | **777623,5** | **2015,2** | **630766,5** | **144841,8** | **0** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | учреждения дополнительного образования детей | 120511,6 |  |  | 120511,6 |  | 120979,6 |  |  | 120979,6 |  | 120056,7 |  |  | 120056,7 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
|  | Мероприятие 3.3 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования» | учреждения дополнительного образования детей | 405,2 |  |  | 405,2 |  | 405,2 |  |  | 405,2 |  | 405,2 |  |  | 405,2 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
|  | Мероприятие 3.4. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | учреждения дополнительного образования детей | 380,5 |  |  | 380,5 |  | 380,5 |  |  | 380,5 |  | 380,5 |  |  | 380,5 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
|  | Мероприятие 3.5 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |  | 1770,9 |  | 1348,8 | 422,1 |  | 2209,7 |  | 1814 | 395,7 |  | 2209,7 |  | 1814 | 395,7 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
|  | Мероприятие 3.8 На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в организациях дополнительного образования детей | МОУДО Лужская ДЮСШ, МОУ Лужский оздоровительный центр Юность, МОУ ДО ЦДЮТ, МАОУДОД ЦДОД Компьютерный центр" | 0 |  | 0 |  |  | 1530 |  | 1530 |  |  | 1530 |  | 1530 |  |  | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **123068,2** | **0** | **1348,8** | **121719,4** | **0** | **125505** | **0** | **3344** | **122161** | **0** | **124582,1** | **0** | **3344** | **121238,1** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1«Трудоустройство подростков» | СОШ | 750 |  |  | 750 |  | 749,2 |  |  | 749,2 |  | 749,2 |  |  | 749,2 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
|  | Мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровление детей» (в т.ч. витаминизация) | ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ, лагерь Юность | 6938,8 |  | 278 | 6660,8 |  | 14056,4 |  | 7218,5 | 6837,9 |  | 13993,2 |  | 7155,3 | 6837,9 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме. |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **7688,8** | **0** | **278** | **7410,8** | **0** | **14805,6** | **0** | **7218,5** | **7587,1** | **0** | **14742,4** | **0** | **7155,3** | **7587,1** | **0** |  |
| **1.5** | ***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Лужский ЦБУК, ИМЦ | 27509,9 |  |  | 27509,9 |  | 26588,1 |  |  | 26588,1 |  | 26171 |  |  | 26171 |  | Мероприятие реализовано в полном объеме.  Экономия средств, предусмотренных на оплату коммунальных услуг, возникла вследствие изменения температурного режима |
|  | Мероприятие 5.2 «На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе » | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | 653,6 |  | 653,6 |  |  | 692,9 |  | 692,9 |  |  | 692,9 |  | 692,9 |  |  | мероприятие выполнено. Функции по переданным полномочиям исполнены. Средства, выделенные на оплату труда (с начислениями) работникам, исполняющим функции по переданным полномочиям, освоены в полном объеме. Средства, выделенные на приобретение ОС, используемых в ходе исполнения полномочий также освоены в полном объеме. |
|  | Мероприятие 5.3 «На выплату компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы» | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | 545 |  | 545 |  |  | 577,7 |  | 577,7 |  |  | 577,7 |  | 577,7 |  |  | мероприятие выполнено.  Увеличение объемов фактического финансирования относительно уровня, утвержденного программой, обусловлено увеличением средств субвенции на выплату компенсации родительской платы, вследствие увеличение численности воспитанников дошкольных учреждений. Функции по переданным полномочиям исполняются. Средства, выделенные на оплату труда (с начислениями) работникам, исполняющим функции по переданным полномочиям, освоены в полном объеме. Средства, выделенные на приобретение основных средств, связанных с исплнением полномочий также освоены в полном объеме. |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **28708,5** | **0** | **1198,6** | **27509,9** | **0** | **27858,7** | **0** | **1270,6** | **26588,1** | **0** | **27441,6** | **0** | **1270,6** | **26171** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **1226647,7** | **0** | **825703,1** | **400944,6** | **0** | **1422239,2** | **2521,9** | **967111,6** | **452605,7** | **0** | **1350281,2** | **2521,9** | **913779,5** | **433979,8** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2017-2019г.г»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1. "Развитие системы предоставления социальных услуг в социальном обслуживании населения»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальным автономным и казённым учреждениям" |  | 79169,98 |  | 79169,98 |  |  | 79169,98 |  | 79169,98 |  |  | 77295,84 |  | 77295,84 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **79169,98** | **0** | **79169,98** | **0** | **0** | **79169,98** | **0** | **79169,98** | **0** | **0** | **77295,8388** | **0** | **77295,839** | **0** | **0** |  |
| **2.2** | **Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, семьи, материнства и детства, в том числе в рамках организации и проведения социально- значимых мероприятий»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Основное мероприятие" Организация предоставления денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, материнского (семейного) капитала" |  | 180 |  |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Основное мероприятие "Обеспечение жизнедеятельности и укрепление защищенности пожилых людей" |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2. 3. Основное мероприятие "Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан" |  | 24817,42 |  | 2100,52 | 22716,9 |  | 24817,42 |  | 2100,52 | 22716,9 |  | 24813,32 |  | 2100,52 | 22712,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2. 4. Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан" |  | 43503,96 |  | 43503,96 |  |  | 43503,96 |  | 43503,96 |  |  | 43503,96 |  | 43503,96 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5. Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы |  | 370,16 |  | 370,16 |  |  | 370,16 |  | 370,16 |  |  | 370,16 |  | 370,16 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **69011,54** | **0** | **45974,64** | **23036,9** | **0** | **69011,54** | **0** | **45974,64** | **23036,9** | **0** | **69007,44** | **0** | **45974,64** | **23032,8** | **0** |  |
| **2.3** | **Подпрограмма 3. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения "** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности " |  | 530,97 |  | 380,97 | 150 |  | 530,97 |  | 380,97 | 150 |  | 504,81099 |  | 354,81099 | 150 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам электронного аукциона |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **530,97** | **0** | **380,97** | **150** | **0** | **530,97** | **0** | **380,97** | **150** | **0** | **504,81099** | **0** | **354,81099** | **150** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **148712,49** | **0** | **125525,6** | **23186,9** | **0** | **148712,49** | **0** | **125525,59** | **23186,9** | **0** | **146808,09** | **0** | **123625,29** | **23182,8** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | ***Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поддержка развития с/х производства | ОАПК КЭРиАПК | 19350 |  | 2750 | 16600 |  | 17722 |  | 3240 | 14482 |  | 17722 |  | 3240 | 14482 |  | Мероприятие выполнено |
|  | предоставление грантов | ОАПК КЭРиАПК | 369 |  |  | 369 |  | 369 |  |  | 369 |  | 362 |  |  | 362 |  | Мероприятие выполнено |
|  | поддержка развития инфраструктуры садоводческих организаций | ОАПК КЭРиАПК | 350 |  |  | 350 |  | 200 |  |  | 200 |  | 167 |  |  | 167 |  | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с проведенными конкурсными процедурами (1 участник). |
|  | организация и проведение ярмарок, конкурсов | ОАПК КЭРиАПК | 481 |  |  | 481 |  | 431 |  |  | 431 |  | 431 |  |  | 431 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого подпрограмма 1** |  | **20550** | **0** | **2750** | **17800** | **0** | **18722** | **0** | **3240** | **15482** | **0** | **18682** | **0** | **3240** | **15442** | **0** |  |
| **3.2** | **Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Лужского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | Администрации сельских поселений | 3450 |  |  | 3450 |  | 1185 |  |  | 1185 |  | 821 |  |  | 821 |  | Кап.ремонт ДК дер.Ретюнь, пос.Оредеж. Проектные работы по строительству ДК в пос.Торковичи. Заклинское сп не воспользовалось запланированными межбюджетными трансфертами в 2017г., Оредежскому сп утвердили меньшую сумму трансфертов. |
|  | 2.3. Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Администрации сельских поселений | 0 |  | 0 | 0 |  | 265 |  | 0 | 265 |  | 265 |  |  | 265 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого подпрограмма 2** |  | **3450** | **0** | **0** | **3450** | **0** | **1450** | **0** | **0** | **1450** | **0** | **1086** | **0** | **0** | **1086** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **24000** | **0** | **2750** | **21250** | **0** | **20172** | **0** | **3240** | **16932** | **0** | **19768** | **0** | **3240** | **16528** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Формирование программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Обслуживание муниципального долга Лужского муниципального района | Комитет финансов | 3015,2 |  |  | 3015,2 |  | 574 |  |  | 574 |  | 342,8 |  |  | 342,8 |  | Обслуживание муниципального долга осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Кредиты в 2017 году не привлекались. Осуществлялось только обслуживание реструктурированного бюджетного кредита. |
|  | 1.4.Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.6. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.7. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.8. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.9. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.10. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.11. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.12. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.13. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.14. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.15. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.16. Получение и про¬верка ежемесячной, квартальной, годо¬вой отчетности по¬селений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных ад¬министраторов до¬ходов бюджета му¬ниципального рай¬она, главных адми¬нистраторов источ¬ников финансирова¬ния дефицита бюд¬жета муниципаль¬ного района и со¬ставление ежеме¬сячной, кварталь¬ной, годовой отчетности об исполне¬нии бюджета и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.17. Подготовка решения совета депутатов муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансо¬вый год, документов и материалов, под-лежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.18. Организация и про¬ведение публичных слушаний по годо¬вому отчету об ис¬полнении бюджета муниципального района за от-четный финансовый год | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.19. Развитие информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Комитет финансов | 1244,5 |  |  | 1244,5 |  | 1444,4 |  | 166,3 | 1278,1 |  | 1342,5 |  | 166,3 | 1176,2 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по запросу котировок. |
|  | 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района | Комитет финансов | 15900 |  |  | 15900 |  | 15900 |  |  | 15900 |  | 15900 |  |  | 15900 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области | Комитет финансов | 109210,9 |  | 109210,9 |  |  | 102860,3 |  | 102860,3 |  |  | 102860,3 |  | 102860,3 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Формирование долгосрочной бюд­жетной стратегии муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3. Проведение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно плана мероприятий и совершенствованию долговой политики по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4. Проведение мероприятий по недопущению роста объема недоимки в местный бюджет к уровню предшествующего отчетного периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5. Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях утвер­ждения расходов бюджета муниципального района в струк­туре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6. Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.7. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.8. Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.9. Организация мероприятий по профес­сиональной подготовке, переподго­товке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджет­ных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.10. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **129370,6** | **0** | **109210,9** | **20159,7** | **0** | **120778,7** | **0** | **103026,6** | **17752,1** | **0** | **120445,6** | **0** | **103026,6** | **17419** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2020 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых и молодежных массовых мероприятий | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 819 |  |  | 819 |  | 833,3 |  |  | 833,3 |  | 833,3 |  | 0 | 833,3 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого(волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи праздникам | 406,6 |  | 366,6 | 40 |  | 406,6 |  | 366,6 | 40 |  | 406,6 |  | 366,6 | 40 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **1225,6** | **0** | **366,6** | **859** | **0** | **1239,9** | **0** | **366,6** | **873,3** | **0** | **1239,9** | **0** | **366,6** | **873,3** | **0** |  |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Организация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 830 |  |  | 149 |  | 134,7 |  |  | 134,7 |  | 134,7 |  | 0 | 134,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти | 681 |  | 236 | 30 |  | 266 |  | 236 | 30 |  | 266 |  | 236 | 30 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **1511** | **0** | **236** | **179** | **0** | **400,7** | **0** | **236** | **164,7** | **0** | **400,7** | **0** | **236** | **164,7** | **0** |  |
| **5.3** | **Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 217,5 |  |  | 217,5 |  | 217,5 |  |  | 217,5 |  | 217,5 |  | 0 | 217,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | 118,5 |  | 89 | 29,5 |  | 118,5 |  | 89 | 29,5 |  | 118,5 |  | 89 | 29,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **336** | **0** | **89** | **247** | **0** | **336** | **0** | **89** | **247** | **0** | **336** | **0** | **89** | **247** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **3 072,60** | **0,00** | **691,60** | **1 285,0** | **0,00** | **1 976,60** | **0,00** | **691,60** | **1 285,00** | **0,00** | **1 976,60** | **0,00** | **691,60** | **1 285,00** | **0,00** |  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2017 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Мероприятия по предоставлению социальных выплат на жилье молодым семьям |  | 1000 |  |  | 1000,0 | 0,0 | 1134,162 |  |  | 1134,2 |  | 1134,162 |  |  | 1134,2 |  | мероприятие выполнено |
|  | 2.1. Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» в рамках муниципальной программы " |  | 5955,837 |  | 5897,6 | 58,2 |  | 5897,642 |  | 5839,4 | 58,2 |  | 5897,642 |  | 5839,4 | 58,2 |  |  |
|  | 2.2Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в рамках муниципальной программы | Сектор по жилищной политике/граждане – претенденты на получение социальной выплаты | 3528,504 | 299,9 | 3054,5 | 174,1 | 0,0 | 3528,504 | 300,0 | 3054,4 | 174,1 |  | 3528,504 | 300,0 | 3054,4 | 174,1 |  | мероприятие выполнено |
|  | 2.3.Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»; в рамках муниципальной программы | 1669,486 |  | 1653,0 | 16,5 |  | 1669,486 |  | 1653,0 | 16,5 |  | 1669,486 |  | 1653,0 | 16,5 |  | мероприятие выполнено |
|  | 2.4Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством»; в том числе | 2184,312 | 756,1 | 1428,2 |  |  | 2184,312 | 756,1 | 1428,2 |  |  | 2184,312 | 756,1 | 1428,2 |  |  | мероприятие выполнено |
|  | осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан соответствии с ФЗ "О Ветеранах" и ФЗ "О социальной защите инвалидов В РФ" | 2184,312 | 756,1 | 1428,2 |  |  | 2184,312 | 756,1 | 1428,2 |  |  | 2184,312 | 756,1 | 1428,2 |  |  | мероприятие выполнено |
|  | 2.6.Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,для обеспечения участия в ГП программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в рамках муниципальной программы | 600 |  |  | 600,0 |  | 600 |  |  | 600,0 |  | 500 |  |  | 500,0 |  | мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **14938,1** | **1056,0** | **12033,4** | **1848,8** | **0,0** | **15014,1** | **1056,1** | **11975,1** | **1982,9** | **0,0** | **14914,1** | **1056,1** | **11975,1** | **1882,9** | **0,0** |  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **1.     Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.1. Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта | *ОАРиП КЭРиАПК администрации ЛМР* |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.1.1.  Разработка и актуализация нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.2.  Формирование, актуализация и опубликование реестров и паспортов инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, в том числе в системе ИРИС | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.3.  Организация работы Координационного совета по инвестиционной деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.4 Организация предоставления через ГБУ ЛО «МФЦ» следующих муниципальных услуг: - выдача градостроительного плана земельного участка; - утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования; - присвоение и аннулирование адресов; - выдача разрешений на строительство; - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | *ОАиГ администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.5.  Формирование инвестиционного паспорта муниципального района, в том числе разработка НПА, регламентирующего порядок разработки, опубликование инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации и в системе ИРИС | *ОАРиП КЭРиАПК администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.6.  Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение. | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.   Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Развитие системы стратегического планирования | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.1. Разработка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.2. Контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4. Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки: | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.1.      Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов. | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.2.    Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе; выпуск туристского путеводителя Лужского района и рекламной продукции | 253 |  |  | 253 |  | 253 |  |  | 253 |  | 253 |  |  | 253 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.5. Организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.8. Организация деятельности рабочей группы по развитию туризма на территории района |  | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе |  | 265,5 |  | 185,5 | 80 |  | 265,5 |  | 185,5 | 80 |  | 265,5 |  | 185,5 | 80 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **638,5** | **0** | **185,5** | **453** | **0** | **638,5** | **0** | **185,5** | **453** | **0** | **638,5** | **0** | **185,5** | **453** | **0** |  |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.   Разработка и внедрение регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП | *ОАРиП КЭРиАПК администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.   Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг субъектам МСП с целью сокращения сроков согласования документов и административных процедур | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.   Реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО «МФЦ» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 3450 |  | 2200 | 1250 |  | 3450 |  | 2200 | 1250 |  | 3450 |  | 2200 | 1250 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.1.   Предоставление во владение и (или) в пользование субъектам МСП объектов муниципального имущества | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2.   Актуализация и публикация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе в муниципальных образованиях ЛМР | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 4.2. Предоставление субсидий на развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | 326 |  |  | 326 |  | 326 |  |  | 326 |  | 326 |  |  | 326 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 4.3.   Организация, проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров, тренингов, «круглых столов» по вопросам развития и ведения бизнеса | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 4.4.   Предоставление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 5.1.   Разработка, опубликование/ издание методических, информационных и презентационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 5.2.   Освещение в средствах массовой информации положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 5.3.   Организация и проведение заседаний консультативного совета предпринимателей при администрации Лужского муниципального района | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.1.   Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и организация ярмарок | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.2.   Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального района торговыми объектами | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.3.   Расширение ярмарочной деятельности | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 6.4.   Продвижение продукции в сфере народных промыслов и ремесел | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **3776** | **0** | **2200** | **1576** | **0** | **3776** | **0** | **2200** | **1576** | **0** | **3776** | **0** | **2200** | **1576** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **4414,5** | **0** | **2385,5** | **2029** | **0** | **4414,5** | **0** | **2385,5** | **2029** | **0** | **4414,5** | **0** | **2385,5** | **2029** | **0** |  |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Лужском муниципальном районе  в 2017-2020 годах »*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | **Подрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп | ОМПСиК администрации ЛМР | 10220 |  |  | 10220 |  | 10220 |  |  | 10220 |  | 7240 |  |  | 7240 |  | Мероприятие выполнено. Экономия средств в связи с изменением сроков ввода в эксплуатацию ФОКа |
|  | Областные физкультурные и спортивные мероприятия | 1423 |  |  | 1423 |  | 1423 |  |  | 1423 |  | 1423 |  |  | 1423 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта | 1500 |  |  | 1500 |  | 4225 |  | 2725 | 1500 |  | 4225 |  | 2725 | 1500 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **13143** | **0** | **0** | **13143** | **0** | **15868** | **0** | **2725** | **13143** | **0** | **12888** | **0** | **2725** | **10163** | **0** |  |
| **8.2** | **Подрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных площадок | ОМПСиК администрации ЛМР, Комитет образования | 11230 |  | 11000 | 230 |  | 11230 |  | 11000 | 230 |  | 11230 |  | 11000 | 230 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | ОМПСиК администрации ЛМР, Комитет образования | 17514,7 |  | 14657,5 | 2857,2 |  | 17514,7 |  | 14657,5 | 2857,2 |  | 16618,6 |  | 13761,4 | 2857,2 |  | Мероприятие выполнено. Экономия средств в связи с проведением конкурсных процедур |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **28744,7** | **0** | **25657,5** | **3087,2** | **0** | **28744,7** | **0** | **25657,5** | **3087,2** | **0** | **27848,6** | **0** | **24761,4** | **3087,2** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **41887,7** | **0** | **25657,5** | **16230,2** | **0** | **44612,7** | **0** | **28382,5** | **16230,2** | **0** | **40736,6** | **0** | **27486,4** | **13250,2** | **0** |  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017– 2020 годах»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | ОМПСиК администрации ЛМР | 229 |  |  | 229 |  | 436 | 20,9 | 186,1 | 229,0 |  | 436 | 20,9 | 186,1 | 229,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 4724,8 |  |  | 4724,8 |  | 4953,6 |  | 0,0 | 4953,6 |  | 4889,1 |  | 0,0 | 4889,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 905 |  | 905 |  |  | 986 |  | 986,0 | 0,0 |  | 788,8 |  | 788,8 | 0,0 |  | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств в связи с сокращением штатной численности |
|  | **Всего по подпрограмме 1** | | **5858,8** | **0,0** | **905,0** | **4953,8** | **0,0** | **6375,6** | **20,9** | **1172,1** | **5182,6** | **0,0** | **6113,9** | **20,9** | **974,9** | **5118,1** | **0,0** |  |
| **9.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение районных культурно-досуговых мероприятий | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 4207,8 |  | 2942,7 | 1265,1 |  | 4507,8 |  | 2942,7 | 1565,1 |  | 4472,4 |  | 2942,7 | 1529,7 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** | | **4207,8** | **0** | **2942,7** | **1265,1** | **0** | **4507,8** | **0** | **2942,7** | **1565,1** | **0** | **4472,4** | **0** | **2942,7** | **1529,7** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **10066,6** | **0,0** | **3847,7** | **6218,9** | **0,0** | **10883,4** | **20,9** | **4114,8** | **6747,7** | **0,0** | **10586,3** | **20,9** | **3917,6** | **6647,8** | **0,0** |  |
| **10.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор по нежилым помещениям) | *КУМИ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 760 |  |  | 760,000 |  | 455,152 |  |  | 455,152 |  | Экономия возникла по причине приобретения меньшего количества квартир для детей сирот, не предоставлены счета за декабрь 2017г. |
|  | 1.2. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснажения, водоснабжения и водоотведения | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 61675,109 |  | 50032,9 | 11642,250 |  | 34268,315 |  | 28030,19 | 6238,125 |  | Денежные средства на проведение мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения были выделены в конце 2017 года. Муниицпальные контракты заключены, работы будут выполнены в 2018 году. Денежные средства, предусмотренные в бюджете ЛМР 2017 года на софинансирование мероприятий по переключению тепловых нагрузок от угольных котельных № 4/150, 4/180 на газовую котельную 3/122, передвинуты на те же стаьи расходов бюджета Лужского муниципального района на 2018г. |
|  | 1.3. Расходы на строительство котельных на альтернативном виде топлива в п. Тесово-4, д. Почап, п. Ям-Тесово, п. Приозерный, п. Торошковичи, п. Серебрянский | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Денежные средства золожены в бюджетах сельских поселений. Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование ремонтных работ тепловых сетей |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62435,109** | **0** | **50032,859** | **12402,25** | **0** | **34723,467** | **0** | **28030,19** | **6693,277** | **0** |  |
| **10.2** | **Подпрограмма 2 «Чистая вода»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга в соответствии с проэкто-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией на объект "Организация технического перевооружения и реконструкции канализационых очистных сооружений, г. Луга производительностью 17000 м3 в сутки" | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Мероприятие в 2017 году не запланировано |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **10.3** | **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Мероприятия по энергосбережению тепловой энергии в муниципальных учреждениях | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 1100 |  |  | 1100,0 |  | 1100 |  |  | 1100,0 |  | 1100 |  |  | 1100,0 |  | Переданы в комитет образования. Замена старых окон в школе №6, в д/с № 5 на стеклопакеты. |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** | **1100** | **0** | **0** | **1100** | **0** |  |
| **10.4** | **Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 содержание автомобильных дорог | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 14047,1 |  |  | 14047,1 |  | 14047,1 |  |  | 14047,1 |  | 11644,124 |  |  | 11644,1 |  | Мероприятия выполнены. Экономия возникла в связи с тем, что оплата выполненных в декабре 2017 года работ проведена в январе 2018 года. |
|  | 4.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 19908,9 |  | 7286,4 | 12622,5 |  | 19908,9 |  | 7286,4 | 12622,5 |  | 14887,19 |  | 7286,4 | 7600,8 |  | Мероприятие выполнено.Экономия возникла в связи с проведением конкурсных процедур по заключенным контрактам. Экономия составила 2129,093 тыс. рублей. В счет экономии проведены аукционы по ремонту дорог: - подъезд к д. В. Село и к д. Островенка на общую сумму 2809,142 тыс. руб. Денежные средства передвинуты на 2018 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **33956** | **0** | **7286,4** | **26669,6** | **0** | **33956** | **0** | **7286,4** | **26669,6** | **0** | **26531,314** | **0** | **7286,4** | **19244,914** | **0** |  |
| **10.5** | **Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Приобритение и установка новых дорожных знаков | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 495 |  |  | 495 |  | 895 |  |  | 895 |  | 400 |  |  | 400 |  | Установка новых дорожных знаков проводиться по предписанию ОГБДД по Лужскому району. Предписаний в 2017 году от ОГБДД не было. Мероприятие по предупреждению детского травматизма проведены комитетом образования в полном объеме |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **495** | **0** | **0** | **495** | **0** | **895** | **0** | **0** | **895** | **0** | **400** | **0** | **0** | **400** | **0** |  |
| **10.6** | **Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных салок | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Выполнена передвижка денежных средств на софинансирование мероприятий по ремонту сетей водопровода ул. Киевская, д. 74, 76, ул. Гагарина д. 61, 63, 65 в г. Луга. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **10.7** | **Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 301,2 |  |  | 301,2 |  | Продажа проезных льготных билетов проведена на основании фактических данных, предоставленных комитетом образования |
|  | 7.2. Компенсация расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014г. | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 994,7 |  |  | 994,7 |  | 994,7 |  |  | 994,7 |  | 617,966 |  |  | 617,966 |  | Мероприятие выполнено. Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом, определен списками учебных учреждений. |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | **1394,7** | **0** | **0** | **1394,7** | **0** | **1394,7** | **0** | **0** | **1394,7** | **0** | **919,166** | **0** | **0** | **919,166** | **0** |  |
| **10.8** | **Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Проектирование и строительство газопровода: - межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до п. Володарское; - межпоселковый д. Заклинье-д. Смешино- д. Турово – д. Нелаи - д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр; - распределительный среднего давления с вводами в жилые дома в п. Торковичи; - межпоселковый среднего давления от п. Межозерный до  п. Скреблово. - межпоселковый газопровод п.г. Толмачево – д. Живой Ручей. | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 20945,57 |  | 15581,07 | 5364,5 |  | 5364,508 |  |  | 5364,508 |  | 3015,65 |  | 0 | 3015,65 |  | Получено отрицательное заключение государственной экс пертизы по строительству межпоселковому газопроводу в д. Турово, в связи с отсутствием закольцовки существующих газопроводов в г. Луга и необходимостью перекладки газопровода по ул. Алексея Васильева. Данные мероприятия будут проводиться 2018-2019гг ПАО "Газпром" |
|  | **Итого по подпрограмме 8** |  | **20945,57** | **0** | **15581,07** | **5364,5** | **0** | **5364,508** | **0** | **0** | **5364,508** | **0** | **3015,65** | **0** | **0** | **3015,65** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **57891,3** | **0,0** | **22867,5** | **35023,8** | **0,0** | **105145,3** | **0,0** | **57319,3** | **47826,1** | **0,0** | **66689,6** | **0,0** | **35316,6** | **31373,0** | **0,0** |  |
| **11** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.  Осуществление информирования населения Лужского района о правах потребителей | *Отдел аналитической работы и прогнозирования КЭРиАПК администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей | 97,8 |  | 92,8 | 5,000 |  | 97,8 |  | 92,8 | 5,0 |  | 97,8 |  | 92,80 | 5,00 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **97,8** | **0,0** | **92,8** | **5,0** | **0,0** | **97,8** | **0,0** | **92,8** | **5,0** | **0,0** | **97,8** | **0,0** | **92,8** | **5,0** | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **1661099,4** | **1056** | **1130766** | **528182** | **0** | **1894047** | **3599** | **1303865** | **586583** | **0** | **1776718** | **3599** | **1225537** | **547583** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2017 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2016 год | 2017 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2019 годы"*** | | | | | | |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге) | % | 86,10 | 95,00 | 97,50 | 113,2% | 102,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования с использованием вариативных форм организации образования | % | 0,53 | 2,50 | 1,30 | 245,3% | 52,0% | Отсутствие свободных площадей в учреждениях для организации вариативных форм дошкольного образования |
| **3** | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Лужского муниципального района к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района | % | 102,60 | 100,00 | 104,30 | 101,7% | 104,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного образования Лужского района) | % | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 102,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного образования Лужского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению МТБ. | % | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 100,0% | 625,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 88,50 | 86,65 | 94,27 | 106,5% | 108,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ | Единица (кол-во шт.) | 1,31 | 1,40 | 1,20 | 109,2% | 128,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Доля общеобразовательных организаций, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района | % | 12,78 | 11,00 | 12,74 | 99,7% | 115,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Доля образовательных организаций, укомплектованных квалифицированными кадрами | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Лужского муниципального района к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 116,80 | 100,00 | 112,00 | 95,9% | 112,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования Лужского района) | % | 95,40 | 95,00 | 95,50 | 100,1% | 100,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе общего образования Лужского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | Доля общеобразовательных организаций, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 100,00 | 56,00 | 100,00 | 100,0% | 178,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **13** | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся). | % | 38,50 | 42,80 | 43,00 | 111,7% | 100,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **14** | Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня (в общей численности обучающихся). | % | 40,50 | 40,50 | 45,90 | 113,3% | 113,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории) | % | 79,50 | 74,00 | 80,50 | 101,3% | 108,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования Лужского муниципального района к среднемесячной заработной плате учителей в Лужском муниципальном районе | % | 90,50 | 100,00 | 98,60 | 109,0% | 98,6% | Недостижение показателем уровня, утвержденного программой, обусловлено тем, что Дополнительным соглашением от 21.07.2017 года №186 целевое значение показателя установлено на уровне не ниже 97% |
| **3** | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования Лужского района) | % | 94,00 | 92,00 | 94,50 | 100,5% | 102,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дополнительного образования Лужского района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | % | 37,50 | 37,50 | 87,50 | 233,3% | 233,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** | **Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект. | % | 98,00 | 98,00 | 98,80 | 100,8% | 100,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха (от общего количества детей данной категории). | % | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 125,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Лужского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков (от общего количества детей данной категории). | Единица (кол-во шт.) | 2363,00 | 1860,00 | 2370,00 | 100,3% | 127,4% | Достигнуто плановое значение показателя.  Значительное увеличение показателя относительно уровня, запланированного в программе, достигнуто за счет открытия лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций в период весенних и осенних каникул |
| **4** | Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 45,00 | 56,00 | 56,00 | 124,4% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Увеличение численности временно трудоустроенных подростков в каникулярное и в свободное от занятий время от общего количества детей данной категории. | Единица (кол-во шт.) | 167,00 | 250,00 | 198,00 | 118,6% | 79,2% | Снижено количество трудоустроенных подростков в связи с увеличением размера минимальной заработной платы в 2017 г. (10850 руб.) с учетом запланированного финансирования. |
| **1.5** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2017-2019г.г»*** | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма 1. "Развитие системы предоставления социальных услуг в социальном обслуживании населения»** | | | | | |  |  |
| **1** | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля пожилых граждан, получивших социальные услуги в МАУ «Лужский ЦСО» от общего количества пожилых граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Доля несовершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в МКУ «СРЦН «Семья» от общего количества несовершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области | % | 79 | 80 | 80,35 | 101,7% | 100,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.2** | **Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, семьи, материнства и детства, в том числе в рамках организации и проведения социально- значимых мероприятий»** | | | | | |  |  |
| **1** | Освоение средств муниципального бюджета, выделенных на выполнение обязательств по выплате доплаты к пенсии муниципальным служащим | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях | чел. | 3000 | 3200 | 3200 | 106,7% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Доля граждан, получивших услуги по бесплатному зубопротезировнию от числа граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезировние и подавших заявление в КСЗН | % | 31 | 32 | 43 | 138,7% | 134,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество детей из малообеспеченных семей, получивших наборы канцелярских принадлежностей к школе | дет. | 120 | 120 | 110 | 91,7% | 91,7% | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
| **5** | Доля граждан, воспользовавшихся льготным проездом в автомобильном транспорте общего пользования, от числа граждан приобретающих ЕСПБ | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Обеспеченность мерами государственной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Соцалистического труда, Героев труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | % | 100 | 100 | 100 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2.3** | **Подпрограмма 3. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения "** | | | | | |  |  |
| **1** | Предоставление услуг службы «Социальное такси» | кол-во | 420 | 420 | 466 | 111,0% | 111,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Повышение уровня доступности учреждений социальной сферы | кол-во учреждений | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"*** | | | | | | |  |
| **3.1** | **Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Производство продукции растениеводства: | тонн |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 1.1 зерно; | 25407 | 17687 | 24757 | 97,4% | 140,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 1.2 картофель; | 23660 | 27104 | 26405 | 111,6% | 97,4% | В последние годы наметилась тенденция снижения посевных площадей под картофель в связи с тем, что для обеспечения кормовой базой поголовья предприятия используют площади под зерновые и кормовые культуры, а также нерентабельностью производства картофеля.  2017 год стал самым тяжелым по погодным условиям для сельского хозяйства за последние 25−30 лет, по причине того, что за вегетационный период — с мая по сентябрь 2017 года выпало осадков, в среднем, в два раза больше климатической нормы: 700 мм против нормы в 300 мм. |
| **3** | 1.3 овощи | 11510 | 8666 | 11510 | 100,0% | 132,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий всех видов | тонн | 14211 | 9700 | 15298 | 107,6% | 157,7% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 45147 | 35724 | 45028 | 99,7% | 126,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по с/х организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 24591 | 21962 | 25744 | 104,7% | 117,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | Количество соискателей по предоставлению грантов в конкурсе «Лучший по профессии» | тонн | 23 | 28 | 27 | 117,4% | 96,4% | Несоответствие кандидатов на участие в конкурсах (стаж работы в отрасли) требованиям Положения о порядке проведения конкурсов (№ 35-р от 27.01.2015) |
| **8** | Достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой | тонн | 53 | 54 | 54 | 101,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Количество проведенных мероприятий | тыс.тонн | 7 | 7 | 7 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 86 | 88 | 88 | 102,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3.2** | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 5 | 4 | 5 | 100,0% | 125,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число участников реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (сельские поселения) | ед. | 9 | 10 | 11 | 122,2% | 110,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан | ед. | 1 | 2 | 2 | 200,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  | единица измерения | 2016 год | 2017 год | | | |
|  | план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1.1. отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году | Да/нет | да | да | да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году ( % ) не более | % | 0,03 | не более 5% | 0,03 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.3. Соблюдение ограничений дефицита бюджета, соблюдение ограничений на объем долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.4. Отношение расчетного дефицита бюджета к сумме налоговых и неналоговых доходов без учета налоговых доходов по дополнительному нормативу, не более | % | 0 | не более 20% | 0 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.) | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.7. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.8. Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.1. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лужского муниципального района (к уровню 2013 года), не менее | % | 109,1 | 106 | 123,5 | 116,5% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | % | 0 | не более 20% | 0 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.2. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 1,4 | не более 15% | 1,3 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | % | 84,8 | не менее 75% | 84,2 | 112,3% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.5. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.6. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Чел. | 10 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | **Итого баллов** |  |  |  |  |  | 22 |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2020 годах»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2016 год | 2017 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий посвященных государственным праздникам | % | 0,5 | 1 | 1 | 200,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан | % | 62 | 62 | 66 | 106,5% | 106,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию молодежи | % | 0,5 | 1 | 1 | 200,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.3** | **Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | % | 0,5 | 1 | 1 | 200,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | % | 1 | 3 | 3 | 300,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Число молодежи систематически занимающейся в подростковых молодежных клубах | % | 1 | 3 | 3 | 300,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2017 годы»*** | | | | | | | |
|  | Улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования | % | 12,7 | 8,5 | 18,6 | 146,5% | 218,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | | | |  |  |  |  |
| 1 | Количество коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания) | Ед. | 42 | 54 | 46,0 | 109,52% | 85,19% | снижение показателя относительно плана обусловлено сокращением в 2015-2016 годах количества субъектов, ведущих деятельность в сфере туризма. В период 2017 года наметился рост показателя |
| 2 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район | Чел. | 80950 | 81500 | 81100 | 100,19% | 99,51% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 3 | Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма в местный бюджет | Млн. руб. | 41,1 | 25,1 | 43,3 | 105,35% | 172,51% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 4 | Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район. | Ед. | 5 | 5 | 7 | 140,00% | 140,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 5 | Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства размещенных в информационной системе (годовых и за полугодие) не менее в год | Ед. | 302 | 302 | 379 | 125,50% | 125,50% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 6 | Количество нормативно-правовых актов, по которым проведена оценка или экспертиза регулирующего воздействия не менее в год | Ед. | 1 | 4 | 11 | 1100,00% | 275,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | | | | | |  |  |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году | % | 2 | 2 | 1,98 | 99,00% | 99,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| 2 | Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в том числе | ед. | 13 | 8 | 8 | 61,54% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | за счет средств Лужского муниципального района | ед. | 4 | 3 | 3 | 75,00% | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2017-2020 годах»*** | | | | | | | |
| **8.1** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35,2 | 35 | 37,2 | 105,68% | 106,29% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % |  | 78,25 | 68,8 |  | 87,92% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8.2** | **Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % |  | 19,26 | 22,5 |  | 116,82% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017– 2020 годах»*** | | | | | | | |
| **9.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям»** | | | | | |  |  |
| ***1*** | Объем книжного фонда (комплектование) муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» в сравнении с предыдущим годом | % |  | 1,5 | 1 |  | 98,67% | Закрытие библиотеки. Списание устаревшего книжного фонда |
|  | Книговыдача в сравнении с предыдущим годом | % |  | 1,5 | 2 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской области | % | 80 | 90 | 90,1 | 112,63% | 100,11% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** | | | | | |  |  |
| ***1*** | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом | % |  | 1 | 1 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Количество проводимых мероприятия в сфере культуры и искусства в сравнении с предыдущим годом | % |  | 0,2 | 0,2 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Лужского муниципального района в сравнении с предыдущим годом | % |  | 0,2 | 0,2 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | |
| **10.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | |  |  |  |  |
| ***1*** | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 2,49 | 0,50 | 1,38 | 55,3% | 276,0% | Плановое значение показателя выполнено |
| ***2*** | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км. |  | 0,50 | 0,92 |  | 184,0% | Плановое значение показателя выполнено |
| ***3*** | Замена насосного оборудования | шт. | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | Срок действия муниципального контракта по замене насосного оборудования на КОС продлен, работы продолжаются. |
| **10.3** | **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | |  |  |  |
| ***1*** | Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | тыс. кВт.ч |  | 176,90 | 0,00 |  | 0,00% | Мероприятия не выполнены из-за низкого уровня финансирования |
| ***2*** | Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | куб. м. |  | 2028,60 | 0,00 |  | 0,00% | Мероприятия не выполнены из-за низкого уровня финансирования |
| ***3*** | Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Гкал | 2214,00 | 1529,92 | 1530,00 | 69,11% | 100,01% | достигнуто плановое значение показателя |
| **10.4** | **Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | |  |  |
| ***1*** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 17,21 | 5,90 | 11,58 | 67,32% | 196,31% | плановое значение показателя выполнено |
| ***2*** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 69,00 | 68,90 | 60,00 | 115,00% | 114,83% | плановое значение показателя выполнено |
| **10.5** | **Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»** | |  |  |  |  |  |  |
| ***1*** | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % |  | 6 | 6 |  | 100,00% | Выполнена передвижка денежных средст и внесены изменения в муниципальную программу на конец 2017 года |
| ***2*** | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % |  | 6 | 6 |  | 100,00% |
| ***10.6*** | **Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1*** | Объем вывезенных твердых бытовых отходов | м3 | 0 | 500 | 0 | 0,00% | 0,00% | Выполнена передвижка денежных средст и внесены изменения в муниципальную программу |
| ***10.7*** | **Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»** | | |  |  |  |  |  |
| ***1*** | Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. | 5338 | 5400 | 5500 | 97,04% | 101,85% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Количество обучающихся получивших льготы на проезд | чел. | 855 | 960 | 905 | 167,65% | 94,27% | Мероприятие выполнено. Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом, определен списками учебных учреждений. |
| **10.8** | **Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»** | | |  |  |  |  |  |
| ***1*** | Строительство газопроводов высого и низкого давления | п.м. | 0 | 10900 | 0 |  | 0,00% | Получено отрицательное заключение государственной экс пертизы по строительству межпоселковому газопроводу в д. Турово, в связи с отсутствием закольцовки существующих газопроводов в г. Луга и необходимостью перекладки газопровода по ул. Алексея Васильева. Данные мероприятия будут проводиться 2018-2019гг ПАО "Газпром" |
| ***2*** | Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность,для подключения к сетям газоснабжения | шт. | 0 | 300 | 0 |  | 0,00% |
| **11** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы»*** | | | | | | | |
| ***1*** | количество индивидуальных безвозмездных консультации оказанных ИКЦ населению в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 200 | 200 | 210 | 105,00% | 105,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | количество подготовленных ИКЦ претензий по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 30 | 30 | 120 | 400,00% | 400,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | количество подготовленных ИКЦ исковых заявлений по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 15 | 15 | 23 | 153,33% | 153,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***4*** | количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 15 | 15 | 37 | 246,67% | 246,67% | Достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2017 год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2019 годы"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей» | 1,6 | 1,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей» | 1,1 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» | 1,3 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2017\Район\ЛМР%202017.xlsx#RANGE!A14) | 1,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2017\Район\ЛМР%202017.xlsx#RANGE!A14) | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,2** | **1,3** | **высокий уровень эффективности** |
| **2** | ***Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2017-2019г.г»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. "Развитие системы предоставления социальных услуг в социальном обслуживании населения» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, семьи, материнства и детства, в том числе в рамках организации и проведения социально- значимых мероприятий» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения " | 1,1 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развтие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» | 1,2 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» | 1,1 | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,1** | высокий уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа |  | 22 балла [1] | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эфеективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2017 – 2020 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности [2] |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности [2] |
|  | [2] В расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2017 год ассигнований | | | |
| **6** | ***Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2017 годы»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 2,2 | 2,2 | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» | 1,5 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,2 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Лужском муниципальном районе  в 2017-2020 годах »*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе | 0,9 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе | 1,2 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2017– 2020 годах»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». | 1,0 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,00** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 1,533 | 1,53 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,333 | 0,33 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 1,556 | 1,22 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» | 1,000 | 0,00 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО» | 0,000 | 0,00 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» | 0,981 | 0,65 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района» | 0,000 | 0,00 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,772** | **0,89** | запланированный уровень эффективности |
| **11** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2020 годы»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 2,3 | 2,3 | высокий уровень эффективности |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)