**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год.**

В 2019 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 10 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2019 году было запланировано   
1 831 292 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 2 406,5 тыс. руб., бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1 149 811 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 679 075 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2019 году составил 1 820 987 тыс.руб. (99,4% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ОБ – 1 139 392,7 тыс.руб. (99,1% от средств, предусмотренных муниципальными программами), бюджета Лужского муниципального района – 681 594,3 тыс.руб. (100,4% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году составили 1 699 234,6 тыс.руб. (93,3 % от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2019 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района "**

Муниципальная программа «Современное образование в Лужском муниципальном районе " утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.10.2018 года № 3071. Изменения в программу на 2019 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2019 года № 4218.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 485 755,30 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 2 406,5 тыс.руб., областного бюджета – 965 033,5 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 518 315,3 тыс.руб.). Объем финансирования, запланированный программой, соответствует объему финансирования предусмотренному в бюджете. Фактические расходы по программе за 2019 год составили 1 409 973,6 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 951 516,8 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 458 456,7 тыс.руб.), что составляет 94,9% от объема ассигнований, утвержденных программой.

Количество запланированных мероприятий по программе на 2019 год – 41. По 29 запланированным мероприятиям средства освоены в полном объеме, по 5 мероприятиям средства освоены более чем на 95%. По 6 мероприятиям освоение фактически поступивших средств составило более 70%, по 1 мероприятию – 36,1%. Мероприятия по строительству Толмачевской пристройки выполнялись с нарушением подрядчиком условий заключенного договора, в т.ч. с нарушением сроков выполнения работ. Договор был расторгнут. Новый подрядчик приступил к работам в 4 квартале 2019 года. Из-за переноса сроков сдачи работ в полном объеме будут реализованы в 2020 году. Мероприятие по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования (строительство нового детского сада на ул.Миккели) характеризуется долгосрочным периодом реализации, в 2019 году дополнительно выделенные ассигнования направлены на разработку и приобретение проектно-сметной документации по строительству нового детского сада на ул.Миккели. Работы выполнены частично. Средства освоены в объеме выполненных работ. Проведена реновация СОШ № 2.

Действующей редакцией предусмотрено 20 показателей (индикаторов), свидетельствующих об уровне реализации программы. По итогам 2019 по 16 показателям достигнуты или перевыполнены целевые показатели. Невыполнение 4 показателей обусловлено объективными факторами: возрастной состав педагогических работников, профессиональное выгорание, выпускники ВУЗов не хотят идти работать в школу.

По состоянию на 01.01.2020 года учреждениями образования полностью исполнены обязательства по выплате заработной платы работникам сферы образования. В части исполнения «майских» Указов Президента в рамках программы «Современное образование» Лужским муниципальным районом обеспечено выполнение принятых обязательств по повышению средней заработной платы педагогических работников.

Несмотря на имеющиеся сложности, можно с уверенностью утверждать, что в 2019 году в рамках программы «Современное образование» реализованы все мероприятия, обеспечивающие функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

В 2019 году изыскиваются средства на поддержание текущего состояния зданий и обеспечение мер противопожарной безопасности. За счет средств областного бюджета на сумму 1700 тысяч рублей произведены ремонтные работы в зданиях образовательных учреждений :

* отремонтирован потолок в музыкальном зале д/с № 23;
* отремонтированы пол, двери, потолок в д/с № 11;
* завершены работы по ремонту крыльца и отмостки д/с № 12;
* выполнены работы по ремонту туалетов и системы водоснабжения в д/с № 19;
* д/с №3 проведен ремонт кровли и наружного освещения;
* отремонтирована кровля крыльца в д/с№1;
* закончены работы по ремонту крыльца в группе "Особый ребенок" д/с № 4;
* в д/с № 17 отремонтировано сантехническое оборудование.

В рамках проведения противопожарных мероприятий, за счет средств областного бюджета на 4432,1 тысяч рублей выполнены следующие работы:

* монтаж системы оповещения и АПС в д/с 2,10,11,18;
* ремонт АПС в Каменском филиале Заклинской СОШ;
* в д/с № 25, 19, 27 закуплены противопожарные средства;
* в д/с № 6, 23 установлена противопожарная дверь;
* осуществлена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в д/с № 17;
* выполнено проектирование АПС в д/с № 4,3,6,5,9,19,10.

Для обеспечения безопасных условий на 4369,1 тысяч рублей отремонтированы ограждения в д/с 3, 13, 23, 27, 14, Осьминском детском саду.

На денежные средства Законодательного собрания депутатов Ленинградской области в сумме 3403 тысяч рублей:

* приобретены карнизы и шторы для д/с № 18;
* закуплены кроватки для д/с № 9, 15;
* приобретены шкафы для одежды в д/с № 11, 12;
* приобретены холодильники для Осьминского д/с;
* закуплено спортивное оборудование и проведен ремонт помещений спортзала в д/с № 18.;
* завершены работы по замене освещения территории д/с № 10;
* отремонтированы потолки в д/с № 11;
* отремонтировано крыльцо и помещения в д/с № 17, помещения д/с №2,
* заменены оконные рамы на стеклопакеты в д/с № 23 и в детском саду при МОУ "Торошковская средняя школа";
* заменены двери и отремонтирован медицинский кабинет в Осьминском д/с;
* построен теневой навес в д/с № 25;
* отремонтированы помещения в д/ с№ 15;
* отремонтированы туалетные комнаты в Красномаякском д/с.

В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций на сумму 1738,9 тысяч рублей:

* в МДОУ Детский сад № 9 приобретен детский спортивный комплекс Каскад, канатный переход и скамейки;
* отремонтировано крыльцо и отмостки в д/с №12 ;
* в д/с № 6 осуществлен ремонт помещений, заменены окна на чердаке;
* закончен ремонт крыльца на пищеблоке д/с № 9;
* выполнены работы по ремонту кровли д/с №1, д/с №17, д/с №23;
* отремонтирован фасад д/с №17;
* обустроено наружное освещение д/с № 10.

В рамках учебных расходов учреждения дошкольного образования на сумму 17 177 тысяч рублей приобретены учебные пособия, игрушки, игровая мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

В 2019 году приобретены два автобуса для Заклинской, Ям-Тесовской школ. Продолжаются работы по строительству новой трехэтажной пристройки на 350 мест к основному зданию Толмачевской школы.

В рамках мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных организаций, за счет средств местного бюджета отремонтированы:

* крыльцо в Оредежской СОШ;
* кровля в городковском филиале СОШ №2 ;
* сантехническое оборудование в СОШ 4, СОШ 5,Володарской СОШ, Серебрянской и Толмачевской СОШ, СОШ №2 ;
* стены в СОШ № 5;
* спортзал в Серебрянской СОШ;
* заменены окна в Скребловской и Ям-Тесовской СОШ;
* выполнен ремонт системы отопления в Заклинской, Володарской, Скребловской СОШ, СОШ № 3.

На средства выделены по решению Совета депутатов в апреле 2019 года на реализацию мероприятий по Плану противопожарных мероприятий в образовательных организациях на сумму 4458,5 тысяч рублей:

* произведены работы по замене АПС в Мшинской, Волошовской, Оредежской (Торковичский филиал) и Вечерней СОШ;
* закуплены ватно-марлевые повязки и маски "спасатель";
* проведены работы по проектирование АПС в СОШ № 6, Осьминской, Володарской, Скребловской, Торошковской, Ям-Тесовской, Оредежской СОШ;
* проведены работы по ремонту АПС в Серебрянской СОШ.

Мероприятие выполнено полностью, достигнута экономия от проведенных конкурсных процедур: 584 тысяч рублей. Ассигнования перераспределены на МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества" (для установки АПС).

В 2019 году закончена реновация СОШ №2 (заменены кровля, инженерные сети, отремонтированы учебные классы, туалетные комнаты, рекреация). В соответствии с современными требованиями, отремонтированы спортзал и пищеблок.

За счет средств областного и местного бюджетов, на сумму более 10 миллионов рублей, в городковском филиале СОШ № 2 отремонтирована спортивная площадка. Для СОШ № 2, на сумму 400 тысяч рублей, для кабинетов технологии закуплено современное оборудование (оверлоки, верстаки, швейные машинки, манекены).

На сумму 5902,7 тысяч рублей в зданиях общего образования произведены ремонтные работы:

* проведена замена окон в СОШ 6, СОШ 2, Заклинской СОШ;
* выполнены работы по ремонту кровли Скребловской, Ям-Тесовской, Заклинской, Волошовской СОШ, СОШ № 5;
* осуществлен ремонт учебных кабинетов, помещений в СОШ № 4, СОШ № 3, Мшинской, Толмачевской, Волошовской СОШ;
* закончены работы по ремонту систем отопления, выполнены сантехнические работы в Заклинской, Торошковской, Ям-Тесовской СОШ;
* выполнены электромонтажные работы в СОШ 5;
* в СОШ № 6 отремонтированы подвал и фасад.

Для детей-инвалидов в школы №2,№3, №6 приобретено оборудование.

Заклинская СОШ стала призером Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных спортивных команд в 2018-2019гг. На призовые деньги закуплено спортивное оборудование и спортинвентарь.

С целью поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств депутатского корпуса приобретены:

* мультимедийная техника для школьного музея Оредежской СОШ,
* компьютерное оборудование для школьного музея СОШ № 3,
* музыкальное оборудование для СОШ № 5, Володарской, Толмачевской, Серебрянской, Ям-Тесовской, Скребловской, Заклинской школ, СОШ № 4;
* мебель, стеллажи, оборудование для Оредежской СОШ, СОШ № 5;
* для Мшинской СОШ приобретены лингафонный кабинет и оборудование для кабинета химии, отремонтированы кабинеты химии и музыки;
* в Осьминской СОШ отремонтирована электропроводка, приобретены оборудование и мебель для кабинета домоводства и библиотеки;
* закончен ремонт в спортивном зале Серебрянской СОШ;
* в СОШ № 2 установлено внутреннее и отремонтировано уличное видеонаблюдение;
* завершены работы по замене окон в Мшинской, Осьминской, Оредежской, Серебрянской СОШ, СОШ № 5,
* в Скребловской СОШ заменены внутренние двери;
* отремонтировано крыльцо, отмостки в Оредежской СОШ.

В рамках мероприятия по оснащению учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных инновационных площадок на сумму 230 тысяч рублей приобретено компьютерное оборудование для СОШ №3.

В рамках учебных расходов СОШ на сумму 19 061 тысяча рублей приобретены учебники, ПО, учебная мебель, стенды, технические средства обучения, наглядные пособия и прочие средства обучения.

Для обеспечения безопасных условий, на сумму более 9 миллионов рублей, отремонтированы ограждения в МОУ СОШ №2 ф-л Городок, в Оредежской, Торошковской, Ям-Тесовской, Серебрянской СОШ, Загорской НШДС.

Проведена спецоценка условий труда в семи школах.

Для членов Толмачевского школьного лесничества «Лесовичок», за счет средств субсидии была закуплена форма, были проведены экскурсии.

Для выполнения мероприятия по обновлено материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в рамках проекта "Современная школа" потребовались дополнительные средства (2548,4 тыс.рублей), которые были выделены из местного бюджета. Отремонтированы помещения, закуплено оборудование, мебель, ПО в Заклинской СОШ и Оредежской СОШ.

Продолжается вложение средств в развитие спортивного направления в сельской местности. Выполнен ремонт спортивного зала в Оредежской СОШ, закуплено спортивное оборудование.

Значительные средства направляются на дополнительное образование детей.

На укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования направлено более 1600 тысяч рублей. В рамках мероприятия закуплено для компьютерного центра 2 ноутбука, проектор, 3 конструктора ЛЕГО, 3Д ручки и расходных материалов к ним. Осуществлено устройство системы видеонаблюдения в ДЮСШ. Проведены работы по ремонту кровли в компьютерном центре.

В рамках проведения противопожарных мероприятий проведены работы по проектированию и установке АПС в МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества".

В сентябре началась реализация мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Целевые показатели выполнены. Все сертификаты выданы. Уменьшение финансирования, относительно плановой потребности - результат экономии (родителями средства сертификатов использованы не в полном объёме).

За счет средств депутатов:

* приобретено музыкальное оборудование для МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества";
* отремонтированы кровли в компьютерном центре и в Лужской ДМШ им.Римского-Корсакова;
* приобретена наградная продукция для Лужская ДЮСШ;
* осуществлена замена окон и двери в ЦДЮТ, закуплены материалы для косметического ремонта помещений в ЦДЮТ.

На средства субсидии, в размере 510 тысяч рублей, организовано электронное и дистанционное сопровождение рабочих мест 17 детей-инвалидов в СОШ 2, СОШ 3, СОШ 4, СОШ 6, Оредежской, Володарской и Вечерней СОШ, осуществляется их техническое сопровождение.

На денежные средства, выделенного в конце 2019 года гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа, запланирован ремонт здания МОУ ДО "Лужская детская музыкальная школа им. Н.А.Римского-Корсакова". Проведены конкурсные процедуры, контракт заключен, работы выполняются согласно контракта.

За последние годы накоплен положительный опыт работы оздоровления и отдыха детей и подростков в летнее время. В рамках исполнения подпрограммы «Оздоровление детей и подростков», 6 377,1 тысяч рублей использовано на организацию отдыха детей в период весенних и осенних каникул, подвоза несовершеннолетних детей состоящих на учете в ОМВД в летние лагеря, на проведение с-витаминизации третьих блюд, а также средства на частичную компенсацию родителям стоимости отдыха детей в лагерях с круглосуточным пребыванием детей. Мероприятия реализованы в запланированном объеме: в период весенних каникул организован отдых 245 детей, в период осенних каникул организован отдых 286 детей, летом 2019 года в пришкольных лагерях и дневных лагерях на базе учреждений доп.образования отдохнуло 968 "платных" ребенка, которым за счет средств бюджета полностью оплачена стоимость питания и 757 ребенка в ТЖС. За счет средств мероприятия приобретены витамины для с-витаминизации третьих блюд детей посещающих лагерь в 2019 году. Излишне выделенные КОПО ЛО ассигнования на витаминизацию возвращены в бюджет ЛО 24 декабря 2019 года.

Так же были запланированы денежные средства в размере 7819,3 тысяч рублей на организацию летнего отдыха детей, находящихся в ТЖС. Отдых детей проведен в июне-августе 2019 года. Мероприятие исполнено в запланированном объеме. В июне организован отдых 423 детей в ТЖС в пришкольных лагерях. В июле-августе в пришкольных лагерях и лагерях с круглосуточным пребыванием детей отдохнули еще 334 ребенка в ТЖС. Средства выделенные на отдых детей находящихся в ТЖС освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского муниципального района» функции по переданным полномочиям исполняются. Средства, выделенные на оплату труда (с начислениями) работникам, исполняющим функции по переданным полномочиям, осваиваются.

В рамках мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки, пройдено обучение специалистов Оредежской СОШ, Заклинская СОШ и СОШ № 6. Оплата за обучение в размере 300 тысяч рублей произведена.

Выполнено мероприятие по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности. Средства в размере 175 тысяч рублей перераспределены по решению Совета депутатов. Проведена оценка пятидесяти Муниципальных образовательных организациях Лужского муниципального района. Проведение независимой оценки МОУ "Лужский оздоровительный центр "Юность" запланировано на лето 2020года.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 0,9. В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района " в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского Муниципального района Ленинградской области», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.10.2018 № 3359, с изменениями от 11.02.2019г. № 374, от 27.09.2019г. № 3107.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 64449,2 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 32679,9 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 31769,2 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 56172,9 тыс.руб. . (в том числе средства областного бюджета – 24403,7 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 31769,2 тыс.руб.). За 2019 год расходы по программе составили – 48148,9 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 21447,3 тыс.руб., средства бюджета Лужского муниципального района – 26701,6 тыс.руб.), что составляет 85,7% от предусмотренных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области» кассовое исполнение составило – 28166,3 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Лужского муниципального района – 18253,5 тыс.руб., из бюджета Ленинградской области – 9912,8 тыс.руб.:

- выплачены субсидии с/х предприятиям, КФХ и ЛПХ – 16305,1 тыс.руб.;

- выплата грантов на участие в конкурсах – 356,0 тыс.руб.;

- организация и проведение 59 Съезда передовиков, весенней и осенней ярмарки-продажи с/х продукции, выставки "Агрорусь-2019", смотра –конкурса «Ветеранское подворье» – 748,2тыс.руб.;

- выплата субсидий за комбикорм крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 2314,5 тыс.руб.

- расходы на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков с/х назначения (мероприятие КУМИ) – 8442,5 тыс.руб.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области» кассовое исполнение составило – 19976,1 тыс.руб., в т.ч. из бюджета Ленинградской области – 11534,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты поселениям из бюджета Лужского муниципального района – 8095,0 тыс.руб., расходы на реконструкцию объекта в целях обустройства сельских населенных пунктов – 346,6 тыс.руб.

- Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности – 8095,0 тыс.руб.:

1. Кап.ремонт ДК в дер.Заклинье – 1517,0 тыс.руб.;

2. Кап.ремонт ДК в пос.Оредеж – 247,4 тыс.руб.;

3. Кап.ремонт ДК в пос.Ям-Тесово – 3750,0 тыс.руб.;

4. Кап.ремонт ДК в пос.Серебрянский – 1020,0 тыс.руб.;

5. Кап.ремонт ДК в пос.Тесово – 767,6 тыс.руб.;

6. Строительство ДК в пос.Торковичи – 793,0 тыс.руб.

- Мероприятия по развитию сети плоскостных сооружений в сельской местности – 11881,1 тыс.руб.

Реконструкция спортивной площадки в пос.Мшинская (при СОШ) – 11881,1 тыс.руб. (мероприятие ЦБУК).

Индекс эффективности подпрограмм выше 0,9. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2018 года № 3886.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 135 842,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 117 434,5 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 135 842,3 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 117 434,5 тыс. руб.), за 2019 год расходы составили 135 571,6 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 117 434,5 тыс. руб.). Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,8 % от предусмотренных ассигнований.

Основными достижениями в 2019 году:

Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 81,2 %.

Установленные Правительством Ленинградской области нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих не превышены.

Дефицит бюджета на 2019 год утвержден в размере 176,6 млн. руб. Фактический результат исполнения бюджета за 2019 год – профицит в сумме 51,1 млн. руб.

В установленные сроки произведен возврат реструктуризированного бюджетного кредита в сумме 8,9 млн. руб. Обслуживание долга производится по утвержденному графику без нарушения сроков.

Кредиты от кредитных организаций не привлекались.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности [[1]](#footnote-1)– 20 баллов).

1. **Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3801 от 06 декабря 2018 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2560,9 тыс. руб.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лужского муниципального района – 3157,4 тыс. руб. (в том числе ОБ – 391,0 тыс. руб., МБ – 2766,4 тыс. руб.). За 2019 год расходы составили 3136,0 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,3% от ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодёжной политики Ленинградской области в 2019 году в Лужском районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического и историко-краеведческого воспитания молодежи; мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

В Лужском муниципальном районе в 2019 году в мероприятиях по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, посвященных государственным праздникам, приняло участие 20259 человек. Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 2019 году составило 62 человека.

Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи в Лужском муниципальном районе в 2019 году – 3734 человека.

Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей в Лужском муниципальном районе в 2019 году – 2216 человек.

Число участников мероприятий по профилактике правонарушений в и рискованного поведения в молодежной среде в Лужском муниципальном районе в 2019 году – 1480 человек.

В 2019 году отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района проведены следующие мероприятия: акция «Жизнь ярче солнца»; акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от фашистских захватчиков; конкурс социальных проектов «Ярмарка молодежных инициатив Лужского муниципального района»; акция «Свеча памяти», посвященная 78-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; культурно-развлекательный комплекс мероприятий в честь Дня Российской молодежи; спартакиада молодежи Лужского муниципального района; акция «Партизанская Слава»; акция «Свеча памяти» в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; акция ко Дню государственного флага; акция «День Героев Отечества»; волонтерская дискотека и т.д.

Также молодежь Лужского муниципального района приняла участие в областных мероприятиях:

-областная патриотическая акция «#75помнимблокада»,

-церемония передачи Вечного огня в рамках ежегодного культурно-патриотического проекта «Честь и Достоинство» для слияния символов на Пискаревском кладбище в г. Санкт-Петербург в рамках общегородской акции «Памяти павших будьте достойны!»,

-молодежная акция «Георгиевская ленточка»,

-акция «Бессмертный полк»,

-четырнадцатый слет молодежного актива Ленинградской области, и т.д.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

1. **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 12.12.2018 № 3915. В программу внесены изменения постановлением от 01.03.2019 №630.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
7 706 ,83 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 706,8 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 3 959 тыс. руб., средства МБ – 3 747,83 тыс., руб.). За 2019 год расходы составили 6361,4 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 82,5% от ассигнований.

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»:

Фактическое основание денежных средств по подпрограмме составило 100% от утвержденных ассигнований.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района, участие в выставочных мероприятиях;

- организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе;

- разработка и актуализация документов стратегического планирования Лужского муниципального района;

- организация предоставления муниципальных услуг, в том числе через МФЦ и в электронном виде;

- работа по соблюдению условий муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Лужского муниципального района;

- разработка инвестиционного паспорта Лужского муниципального района.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:

В рамках подпрограммы были предоставлены:

- субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 959 тыс.руб.;

- субсидии семи субъектам малого предпринимательства действующим менее одного года – в общем объеме 4709,0 тыс. руб. (в том числе МБ – 750 тыс. руб., ОБ – 3959,0 тыс. руб.);

Основное мероприятие «Формирование рыночных ниш для развития малого предпринимательства и самозанятости на территории Лужского муниципального района» перенесено на 2020 год. В рамках мероприятия запланировано создание инфраструктуры и обучение населения основам предпринимательства в рамках проектов приграничного сотрудничества, участником которых является Лужский район. В связи с тем, что основной контракт на получение гранта по проекту приграничного сотрудничества, в котором участвует район, не был подписан Комитетом программы в 2019 году - сроки реализации проекта перенесены на 2020 год.

Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,8).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2018 года №3613 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе». Изменения в муниципальную программу внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 15.08.2019 № 2549.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 34 172,8 тыс. руб., из них: организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп – 27 737,12 тыс. руб., областные физкультурные и спортивные мероприятия– 1735,68 тыс. руб., развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта – 1700,0 тыс. руб., строительство, реконструкция, капитальный ремонт, проектирование и приобретение спортивных объектов – 3000,0 тыс. руб.

Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2019 год составили – 33 302,8 тыс. руб. Расходы за 2019 год составили 33 302,8 тыс. руб. (100 % от ассигнований).

В Лужском муниципальном районе в 2019 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 28 742 человек, что составляет 39,9 %, в том числе: сельское население – 8 798 человек, дети в возрасте до 15 лет – 7 565, женщины – 13 348 человек. В МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» занимается 1 996 человек.

На территории Лужского муниципального района активно развиваются такие виды спорта как: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, карате, настольный теннис, плавание, лыжные гонки, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, дзюдо, бокс, самбо, боевое самбо, шахматы, стендовая стрельба.

В 2019 году были организованы и проведены 146 районных и областных соревнований на спортсооружениях района.

За 2019 год подготовлено 379 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд – 5 человек (1 чел. – легкая атлетика, 4 чел. - художественная гимнастика), КМС – 2 человека (дзюдо).

За отчетный период введены в эксплуатацию спортсооружения:

- универсальная спортивная площадка филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» (Городок);

- универсальная спортивная площадка муниципального общеобразовательного учреждения «Мшинская средняя общеобразовательная школа»;

- многофункциональная спортивная площадка (г. Луга, ул. Набережная).

Воспитанники МКУ «Спортивно-молодежный центр» и МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» участвуют и побеждают в районных, областных и Всероссийских соревнованиях:

1. Лужская команда «Спартак» стала бронзовым призером первенства Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2007 г.р.

2. По итогам первенства Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. и юниоров 1998 -2001 г.р. лужские спортсмены показали следующие результаты: I место (1 чел.), II место (3 чел.), III место (3 чел.), V место (3 чел.).

3. В первенстве Ленинградской области по борьбе самбо среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. и 2003-2004 г.р. лужане заняли I место (10 чел.), II место (3 чел), III место (3 чел).

4. В I Спартакиаде ветеранов Ленинградской области команда ветеранов Лужского муниципального района заняла 10 место.

5. В турнире по дзюдо «Кубок Европы» среди кадетов до 18 лет выпускница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья заняла второе место.

6. По итогам чемпионата и первенства федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо воспитанники военно-спортивного клуба «БМП» МКУ «Спортивно-молодежный центр» заняли I место (3 чел.), II место (2 чел).

7. Команда Лужского муниципального района «Спартак-2013» заняла второе место в турнире по футболу «Junior Novgorod cup».

8. В Первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., 2005 -2007 г.р. воспитанник МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Горобчик Александр занял первое место.

9. По итогам первенства Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. лужские спортсмены показали следующие результаты: I место (1 чел.), III место (4 чел.), V место (3 чел.).

10. В турнире по футболу «OPEN MEGAPOLIS – CUP 2019» среди команд 2008-2009 г.р. команда Лужского муниципального района «Спартак - 09» заняла I место.

11. По итогам соревнований II-ого этапа летней Спартакиады учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет лужанки - Иванова Полина (СОШ №5) и Соболева Екатерина (СОШ №6) заняли вторые места.

12. В соревнованиях II-ого этапа IX летней Спартакиады учащихся России по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет воспитанница МОУ ДО «ЛДЮСШ» Гукасян Татьяна заняла 1 место.

13. По итогам открытого первенства федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо и «русскому грэпплингу» среди детей и юношей воспитанники военно-спортивного клуба «БМП» заняли следующие места: I место (1 чел.), II место (5 чел).

14. В чемпионате Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам (спорт слепых) лужанин Борисов Михаил Васильевич занял первое место.

15. По результатам международного турнира по дзюдо Кубок Европы среди кадетов до 18 лет воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья заняла третье место.

16. По итогам VII традиционного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина среди юношей и девушек 2005-2007 г.р. Гукасян Татьяна в весовой категории +57 кг заняла II место.

17. Во втором этапе IX летней Спартакиады учащихся России по футболу среди юношей 2004 г.р. в составе сборной команды Ленинградской области выступали 4 лужских спортсмена. По итогам Спартакиады команда Ленинградской области заняла 7 место.

18. В XI Балтийских юношеских спортивных играх в составе сборной команды Ленинградской области по дзюдо приняла участие воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» - Соболева Екатерина, и заняла в личном зачете III место.

19. В Спартакиаде Ленинградской области «Готов к труду и обороне», посвященной 5-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» команда Лужского района в общекомандном зачёте заняла 11 место. В личных зачетах занято два III места.

20. В Международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. в составе сборной команды России приняла участие воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» - Афанасьева Софья. В личном зачете спортсменка заняла III место, в командном зачёте среди девушек – II место. В общекомандном зачёте Россия заняла I место.

21. В Первенстве Мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья (весовая категория 40 кг) в личном зачете среди девушек заняла V место.

22. По результатам Спартакиады государственных и муниципальных служащих Ленинградской области, посвященной 5 – летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» команда Лужского муниципального района в общекомандном зачёте заняла 7 место. В личном зачете (эстафета) лужане заняли второе место.

23. В Открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису (женская лига) команда Лужского муниципального района «Лужаночка» заняла третье место.

24. В Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет воспитанница МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» Афанасьева Софья заняла второе место в весовой категории 44 кг и вошла в состав сборной команды России.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 22.05.2018   
№ 1555.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 12770,4 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 2649,5 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные на 2019 год, составили 15125,3 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 2664,4 тыс. руб., средства МБ – 12460,9 тыс. руб.). В 2019 году расходы составили 14 447,82 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 95,5% от ассигнований.

Сеть учреждений культуры представлена 18 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, 33 библиотеки (всего 58 учреждений).

По государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области», согласно подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» в 2019 году было выделено и освоено:

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района, выделено 590,6 тыс. руб. (в т.ч. ОБ - 361,6 тыс. руб., МБ - 229 тыс. руб.

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2019 году израсходовано 5516,9 тыс. руб. ( в том числе средства ОБ – 746,5 тыс. руб.).

В 2019 году наиболее социально- значимыми мероприятиями для района стали следующие мероприятия:

* Районный праздник для блокадников «Запомни этот город - Ленинград, запомни эти люди - ленинградцы!», посвященный 74-годовщине снятия блокады Ленинграда.
* «За звездою Рождества» - детский районный праздник.
* Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».
* Районный фестиваль авторской и бардовской песни.
* Районный фольклорный праздник «Красная горка».
* V районный фестиваль конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Звучи, родное Полужье!»
* Областной праздник «Встреча партизан Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и г. Санкт-Петербург»
* Районной праздник «День партизан и подпольщиков».
* Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
* Районный историко-фольклорный праздник - фестиваль "Ольгины Берега".
* Районная игра-фестиваль по краеведению «Новолетие».
* Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.
* Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,3).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 02 октября 2018 года № 3085, с изменениями от 12.11.2018 № 3514, от 19.03.2019 № 844, от 12.07.2019 № 2194, от 14.11.2019 № 3627.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 81918,2 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета 25453,9 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 77621,2 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., областного бюджета – 21156,9 тыс. руб.).

За 2019 год расходы по программе составили 42309,53 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета - 0, тыс. руб., областного бюджета – 21156,9 тыс. руб.), что составляет 54,5 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальная программа позволила реализовать в 2019 году мероприятия по следующим подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

На денежные средства, предусмотренные в Подпрограмме 1, в 2019 году проведены работы по установке и запуску индивидуальных тепловых пунктов в здании администрации Лужского муниципального района.

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

Содержание автомобильных дорог:

В 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Вираж» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 11848,247 тыс. руб., срок выполнения работ до 30.09.2019 г.

Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Лужского муниципального района на сумму 12236,330 тыс. руб. на 2019-2020 гг.

Мероприятия по контрактам в 2019 году выполнены.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений:

В рамках реализации подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» в 2019 году» проведены аукционы, заключены муниципальные контракты и выполнены следующие мероприятия:

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 8218,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 6608,7 тыс. руб.;

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер на общую сумму 18393,461 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 14548,2 тыс. руб.

Остатки денежных средств в сумме 3312,4 тыс. руб. зарезервированы на софинансирование работ по ремонту дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер в 2020 году.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

На денежные средства, предусмотренные в подпрограмме «Безопасность дорожного движения», выполнены следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- установлены дорожные знаки (на сумму 145,0 тыс. руб.);

- комитетом образования проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в детских дошкольных и учебных учреждениях (на сумму 400,0 тыс. руб.);

- проведена научно-исследовательская работа по разработке комплексной схемы организации дорожного движения в границах Лужского муниципального района (на сумму 299,8 тыс. руб.).

Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»

В связи с мусорной реформой информирование населения по вопросам экологического характера в 2019 году проводилось за счет средств Регоператора.

Предписаний от надзорных органов о наличие несанкционированных свалок в 2019 году не было.

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»

По данной подпрограмме в 2019 году были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по продаже месячных проездных льготных билетов обучающимся с ИП Алдашкиным В.В. на общую сумму 400, 0 тыс. руб. (на каждый квартал по 100,0 тыс. руб.). Услуги в 2019 году оказаны по фактической потребности на сумму 399,8 тыс. руб.

Для реализации мероприятий по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок в 2019 году заключены муниципальные контракты от 31.12.2019 на инженерные изыскания для разработки проектно-сметной документации остановочного пункта в г. Луге, на расчет стоимости реализации проекта и анализ инвестиционной привлекательности эксплуатации остановочного пункта, на разработку концепции остановочного пункта. Денежные средства перенесены на 2020 год.

Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»

В виду отсутствия необходимого объема газа на подающем газопроводе Госэкспертизой проектно-изыскательские работы приостановлены.

Значения индексов результативности подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений», равны 1. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» имеет удовлетворительный уровень эффективности. Остальные подпрограммы реализованы с низким уровнем эффективности. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района» в 2019 году реализована с высоким неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,5).

1. **Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области».**

Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.10.2016 № 3479, в программу внесены изменения: постановлением администрации ЛМР от 08.08.2018 № 2427, от 07.11.2018 № 3483.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 110,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 88,0 тыс.руб. В 2019 году ассигнования бюджета составили – 110,0 тыс. руб. (в т.ч. МБ – 22,0 тыс. руб., ОБ – 88,0 тыс. руб.). Расходы за 2019 год составили 110,0 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований, предусмотренных в бюджете.

В рамках муниципальной программы при администрации Лужского муниципального района создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей. ИКЦ функционирует в соответствии с утвержденным графиком работы.

За период с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г. специалистом информационно-консультативного центра была проведена следующая работа:

количество оказанных консультаций 209, в т.ч. очно – 159; заочно –50 .

подготовлено претензий и исковых заявлений потребителям - 175.

Информирования населения Лужского района о правах потребителей осуществляется администрацией ЛМР через средства массовой информации и официальный сайт администрации ЛМР. В частности, публикуется информация о режиме работы и результатах деятельности ИКЦ, информация о деятельности межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей, статьи, тематические подборки, образцы документов и т.д. по вопросам защиты прав потребителей, создана база нормативно – методической документации в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, для удобства потребителей организованы специальные стенды на которых также размещена основная информация о работе информационно-консультационного центра.

В целом муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 2,3).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3877, с изменениями от 13 мая 2019 года №1415, от 25 июня 2019 № 1898.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 6007,0 тыс. рублей, ассигнования предусмотренные в бюджете на 2019 год составили 6007,0 тыс. рублей. За 2019 год расходы по программе составили 5872,54 тыс. рублей, что составляет 97,8 % предусмотренных ассигнований.

В рамках программы в 2019 году осуществлены следующие мероприятия: приобретены комплекты плакатов по профилактике терроризма и экстремизма для муниципальных учреждений; организованы мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории района; мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; проведено обучение населения способам защиты от опасностей; организована работа автоматизированной системы видеонаблюдения "Безопасный район".

Значения индекса результативности и индекса эффективности муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности 1,7).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***за 2019 год*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2019 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2019 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей»*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | **115 315,5** |  |  | 115 315,5 |  | **115 315,6** |  |  | 115 315,6 |  | **115 097,9** |  |  | 115 097,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий,средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком. услуг)" | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | **282 834,0** |  | 282 834,0 |  |  | **282 834,0** |  | 282 834,0 |  |  | **282 834,0** |  | 282 834,0 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.3 Обязательный медицинский осмотр в организациях образования | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) | **1 166,1** |  |  | 1 166,1 |  | **1 165,8** |  |  | 1 165,8 |  | **1 165,8** |  |  | 1 165,8 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования |  | **12 950,3** |  | 0,0 | 12 950,3 |  | **12 950,3** |  | 0,0 | 12 950,3 |  | **11 837,7** |  | 0,0 | 11 837,7 |  | Основные мероприятия выполнены. Противопожарные мероприятия: Средства выделены по решению совета депутатов в апреле 2019 года на реализацию мероприятий по Плану противопожарных мероприятий в образовательных организациях на 2019-2023 годы. Завершены работы по монтажу системы оповещения и АПС в д/с 2,10,11,18, Произведен ремон АПС в Каменском филиале Заклинской СОШ. В д/с № 25, 19, 27 закуплены противопожарные средства, в д/с № 6, 23 установлена противопожарная дверь.Осуществлена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в д/с № 17. Работы по проектирование АПС в д/с № 4,3,6,5,9,19,10 выполнены. Заключены контракты, проводятся работы. Остаток средств-экономия от конкурсных процедур (перераспределены в 2020гду) |
|  | Мероприятие 1.6 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования |  | **1 738,9** |  | 1 565,0 | 173,9 |  | **1 738,9** |  | 1 565,0 | 173,9 |  | **1 738,9** |  | 1 565,0 | 173,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.7 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в организациях дошкольного образования детей" (средства депутатов из обл.бюджета) | Дошкольная группа Торошковской СОШ, Д/с №17, 15, 9, 10, 2,18, 11, 12, 23, 25, Красномаякский д/с, Осьминский д/с. | **3 403,0** |  | 3 403,0 |  |  | **3 403,0** |  | 3 403,0 |  |  | **3 403,0** |  | 3 403,0 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 1.9 Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Администрация ЛМР | **30 418,5** |  | 19 833,0 | 10 585,5 |  | **30 385,5** |  | 19 800,0 | 10 585,5 |  | **25 159,7** |  | 19 800,0 | 5 359,7 |  | дополнительно выделенные ассигнования на разработку и приобретение проектно-сметной документации по строительству нового детского сада на ул.Миккели. Работы выполнены частично. Средства освоены в объеме выполненных работ. |
|  | Мероприятие 1.11 «На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области» | Учреждения дошкольного образования (25 детских садов) и 7 учреждений общего образования, имеющих дошкольные группы. | **9 287,5** |  | 9 287,5 |  |  | **9 287,5** |  | 9 287,5 |  |  | **9 287,5** |  | 9 287,5 | 0,0 |  | мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **457113,8** | **0** | **316922,5** | **140191,3** | **0** | **457080,6** | **0** | **316889,5** | **140191,1** | **0** | **450524,538** | **0** | **316889,5** | **133635,04** | **0** |  |
| **1.2** | ***Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организаций субсидий» | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | **117 797,2** |  |  | 117 797,2 |  | **118 554,5** |  |  | 118 554,5 |  | **115 063,9** |  |  | 115 063,9 |  | мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | **450 904,7** |  | 450 904,7 |  |  | **450 904,7** |  | 450 904,7 |  |  | **450 904,7** |  | 450 904,7 |  |  | мероприятие выполнено. |
|  | Мероприятие 2.3 «Укрепление материально-технической базы в организациях обшего образования» |  | **18 526,0** |  | 0,0 | 18 526,0 |  | **17 437,8** |  | 0,0 | 17 437,8 |  | **16 406,7** |  | 0,0 | 16 406,7 |  | мероприятие выполнено на запланированном уровне. Корректировка сметной документации на капитальный ремонт объектов образования выполнена частично. В части противопожарных мероприятий: Средства выделены по решению Совета депутатов в апреле 2019 года на реализацию мероприятий по Плану противопожарных мероприятий в образовательных организациях на 2019-2023 годы. Работы по замене АПС в Мшинской, Волошовской, Оредежской (Торковичский филиал) и Вечерней СОШ завершены. Закуплены ватно-марлевые повязки и маски "спасатель". Проведены работы по проектирование АПС в СОШ 6, Осьминской СОШ, Володарской СОШ, Скребловской СОШ, Торошковской СОШ, Ям-Тесовской СОШ, Оредежской СОШ. Проведены работы по ремонту АПС в Серебрянской СОШ. Мероприятие выполнено полностью, достигнута экономия от проведенных конкурсных процедур.583,7 тысяч рублей. Ассигнования перераспределены на МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества" (для установки АПС). |
|  | Мероприятие 2.4 Расходы на укрепление материально-технической базы организаций общего образования |  | **20 597,5** |  | 18 461,2 | 2 136,3 |  | **20 597,5** |  | 18 461,2 | 2 136,3 |  | **20 597,5** |  | 18 461,2 | 2 136,3 | 0,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.5 Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | СОШ 5, Мшинская СОШ, Толмачевская СОШ, Ям-Тесовская СОШ, Серебрянская СОШ, Осьминская СОШ, Заклинская СОШ. | **190,7** |  |  | 190,7 |  | **190,7** |  |  | 190,7 |  | **187,5** |  |  | 187,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.6 Обязательный медицинский осмотр | Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей | **1 359,4** |  |  | 1 359,4 |  | **1 359,4** |  |  | 1 359,4 |  | **1 359,4** |  |  | 1 359,4 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.7 Межевание земельных участков | Володарская СОШ | **45,9** |  |  | 45,9 |  | **45,9** |  |  | 45,9 |  | **45,9** |  |  | 45,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.9 Реновация организаций общего образования | СОШ №2 | **74 220,2** |  | 66 798,2 | 7 422,0 |  | **74 220,2** |  | 66 798,2 | 7 422,0 |  | **74 220,2** |  | 66 798,2 | 7 422,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.10 Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования (Толмачевская пристройка) | Толмачевская СОШ, Администрация ЛМР | **88 204,6** |  | 36 587,5 | 51 617,1 |  | **88 423,9** |  | 36 587,5 | 51 836,4 |  | **31 116,5** |  | 26 765,3 | 4 351,2 |  | Работы по сроительству пристройки выполнялись с нарушением подрядчиком условий заключенного договора, в т.ч. с нарушением сроков выполнения работ. Договор был расторгнут. Новый подрядчик приступил к работам в 4 квартале 2019 года. В четвертом квартале выделены денежные средства на строительство пристройки. Оплата работ по строительству пристройки произведена в соответствии с актами выполненных работ. |
|  | Мероприятие 2.12 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | СОШ 2, СОШ 3, СОШ 4, СОШ 5, Володарская, Заклинская, Мшинская, Оредежская, Скребловская, Толмачевская, Ям-Тесовская, Серебрянская, Осьминская СОШ | **5 297,0** |  | 5 297,0 |  |  | **5 297,0** |  | 5 297,0 |  |  | **5 297,0** |  | 5 297,0 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.13 Расходы на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | СОШ 2, СОШ 3, СОШ 6 | **300,0** |  | 270,0 | 30,0 |  | **300,0** |  | 270,0 | 30,0 |  | **300,0** |  | 270,0 | 30,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.14 Расходы на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования. | Заклинская СОШ | **150,0** |  | 150,0 |  |  | **150,0** |  | 150,0 | 0,0 |  | **150,0** |  | 150,0 | 0,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.15 Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области |  | **48 867,1** |  | 48 867,1 |  |  | **48 867,1** |  | 48 867,1 |  |  | **48 867,1** |  | 48 867,1 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.16 Организация работы школьных лесничеств | Толмачевская СОШ | **166,6** |  | 150,0 | 16,6 |  | **166,6** |  | 150,0 | 16,6 |  | **166,6** |  | 150,0 | 16,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.17 Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Заклинская СОШ, Оредежская СОШ | **5 896,5** | 2 163,9 | 1 065,8 | 2 666,8 |  | **5 896,5** |  | 3 229,7 | 2 666,8 |  | **5 896,5** |  | 3 229,7 | 2 666,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.18 Расходы на создание в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности,условий для занятия физической культурой и спортом | Оредежская СОШ | **2 350,8** | 242,6 | 1 873,1 | 235,1 |  | **2 350,8** |  | 2 115,7 | 235,1 |  | **2 350,8** |  | 2 115,7 | 235,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **834874,2** | **2406,5** | **630424,6** | **202043,1** | **0** | **834762,6** | **0** | **632831,1** | **201931,5** | **0** | **772930,3** | **0** | **623008,9** | **149921,4** | **0** |  |
| **1.3** | ***Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям субсидий» | Учреждения дополнительного образования детей | **120 572,1** |  |  | 120 572,1 |  | **126 708,1** |  |  | 126 708,1 |  | **125 306,6** |  |  | 125 306,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | учреждения дополнительного образования детей (кроме МОУ ДО Детский оздоровительный лагерь Юность) | **19 693,0** |  |  | 19 693,0 |  | **14 109,3** |  |  | 14 109,3 |  | **14 109,3** |  |  | 14 109,3 |  | Мероприятие реализуется с сентября 2019 года. Целевые показатели выполнены. Все сертификаты выданы. Уменьшение финансирования, относительно плановой потребности - результат экономии (родителями средства сертификатов использованы не в полном объёме). |
|  | Мероприятие 3.3 Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организациях образования | Компьютерный центр | **57,6** |  |  | 57,6 |  | **57,6** |  |  | 57,6 |  | **57,6** |  |  | 57,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.4 «Обязательный медицинский осмотр в организациях образования» | учреждения дополнительного образования детей | **378,4** |  |  | 378,4 |  | **361,6** |  |  | 361,6 |  | **361,6** |  |  | 361,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.5. Расходы на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | учреждения дополнительного образования детей | **1 674,3** |  | 1 506,9 | 167,4 |  | **1 674,3** |  | 1 506,9 | 167,4 |  | **1 674,3** |  | 1 506,9 | 167,4 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.6 Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования детей |  | **559,9** |  | 0,0 | 559,9 |  | **1 143,5** |  | 0,0 | 1 143,5 |  | **1 143,5** |  | 0,0 | 1 143,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.7 Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества", Компьютерный центр, Лужская ДЮСШ | **750,0** |  | 750,0 |  |  | **750,0** |  | 750,0 |  |  | **750,0** |  | 750,0 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.9 Межевание земельных участков | МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества" | **19,0** |  |  | 19,0 |  | **19,0** |  |  | 19,0 |  | **19,0** |  |  | 19,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.10. Субсидия на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Компьютерный центр | **510,0** |  | 459,0 | 51,0 |  | **510,0** |  | 459,0 | 51,0 |  | **510,0** |  | 459,0 | 51,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 3.11 Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа. |  | **6 068,0** |  | 6 068,0 | 0,0 |  | **6 068,0** |  | 6 068,0 |  |  | **0,0** |  |  |  |  | Средства выделены в конце 2019 года. Проведены конкурсные процедуры, контракт заключен. Работы по ремонту здания МОУ ДО "Лужская детская музыкальная школа им. Н.А.Римского-Корсакова" выполняются согласно контракта. |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **150282,3** | **0** | **8783,9** | **141498,4** | **0** | **151401,4** | **0** | **8783,9** | **142617,5** | **0** | **143931,9** | **0** | **2715,9** | **141216** | **0** |  |
| **1.4** | ***Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1 «Оздоровление детей и подростков» | ДЮСШ, ЦДЮТ, КЦ, СОШ, лагерь Юность | **7 165,4** |  | 220,9 | 6 944,5 |  | **6 377,1** |  | 220,9 | 6 156,2 |  | **6 377,1** |  | 220,9 | 6 156,2 |  | В рамках мероприятия предусмотрены средства на организацию отдыха детей в период весенних и осенних каникул, подвоза несовершеннолетних детей состоящих на учете в ОМВД в летние лагеря, средства на проведение с-витаминизации третьих блюд, а также средства на частичную компенсацию родителям стоимости отдыха детей в лагерях с круглосуточным пребыванием детей. Мероприятия реализуются в запланированном объеме: в период весенних каникул организован отдых 245 детей,в период осенних каникул организован отдых 286 детей, летом 2019 года в пришкольных лагерях и дневных лагерях на базе учреждений доп.образования отдохнуло 968 "платных" ребенка, которым за счет средств бюджета полностью оплачена стоимость питания и 757 ребенка в ТЖС. За счет средств мероприятия приобретены витамины для с-витаминизации третьих блюд детей посещающих лагерь в 2019 году.Излишне выделенные КОПО ЛО ассигнования на витаминизацию возвращены в бюджет ЛО 24 декабря 2019 года. |
|  | Мероприятие 4.2 Расходы на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков | ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ, лагерь Юность, КЦ | **7 819,3** |  | 7 037,4 | 781,9 |  | **7 819,3** |  | 7 037,4 | 781,9 |  | **7 819,3** |  | 7 037,4 | 781,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |  | **14984,7** | **0** | **7258,3** | **7726,4** | **0** | **14196,4** | **0** | **7258,3** | **6938,1** | **0** | **14196,4** | **0** | **7258,3** | **6938,1** | **0** |  |
| **1.5** | ***Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Лужский ЦБУК, МКУ Лужский ИМЦ | 26651,1 |  |  | 26651,1 |  | 26651,1 |  |  | 26651,1 |  | 26541,2 |  |  | 26541,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 5.2 «На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе» | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | 749,4 |  | 749,4 |  |  | 749,4 |  | 749,4 |  |  | 749,4 |  | 749,4 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 5.3 «Выплата компенсации части родительской платы и осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы» | МКУ Лужский ЦБУК полномочия | 624,8 |  | 624,8 |  |  | 624,8 |  | 624,8 |  |  | 624,8 |  | 624,8 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **28025,3** | **0** | **1374,2** | **26651,1** | **0** | **28025,3** | **0** | **1374,2** | **26651,1** | **0** | **27915,4** | **0** | **1374,2** | **26541,2** | **0** |  |
| **1.6** | ***Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 6.1 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» | Оредежская и Заклинская СОШ, СОШ № 6 | 300 |  | 270 | 30 |  | 300 |  | 270 | 30 |  | 300 |  | 270 | 30 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 6.2. "Расходы на мероприятие по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности" | Администрация ЛМР | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  |  | 175 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 6** |  | **475** | **0** | **270** | **205** | **0** | **475** | **0** | **270** | **205** | **0** | **475** | **0** | **270** | **205** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **1485755,3** | **2406,5** | **965033,5** | **518315,3** | **0** | **1485941,3** | **0** | **967407** | **518534,3** | **0** | **1409973,54** | **0** | **951516,8** | **458456,74** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства" | ОАПК | 22713,504 |  | 6381,504 | 16332 |  | 19013,5 |  | 2681,5 | 16332 |  | 18619,6 |  | 2314,5 | 16305,1 |  | Мероприятие выполнено частично. 366,9 тыс. руб. возврат субвенции в бюджет ЛО |
|  | 1.2. Основное мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку агропромышленного комплекса" | ОАПК | 384 |  |  | 384 |  | 384 |  |  | 384 |  | 356 |  |  | 356 |  | Мероприятие выполнено в соответсвии с конкурсными заявками |
|  | 1.3. Основное мероприятие "Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок и съездов передовиков" | ОАПК | 748,2 |  |  | 748,2 |  | 748,2 |  |  | 748,2 |  | 748,2 |  |  | 748,2 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4. Основное мероприятие "Поддержка развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | ОАПК | 208 |  |  | 208 |  | 208 |  |  | 208 |  | 0 |  |  | 0 |  | Отсутствие заявок на участие в конкурсе |
|  | 1.5. Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | КУМИ | 11926,447 |  | 10326,447 | 1600 |  | 11787,7 |  | 10187,7 | 1600 |  | 8442,5 |  | 7598,3 | 844,2 |  | Мероприятие выполнено частично, в связи с проведением инвентаризации и уточнением площади ЗУ фонда перераспределения |
|  | **Итого подпрограмма 1** |  | **35980,151** | **0** | **16707,95** | **19272,2** | **0** | **32141,4** | **0** | **12869,2** | **19272,2** | **0** | **28166,3** | **0** | **9912,8** | **18253,5** | **0** |  |
| **2.2** | **Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Лужского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | Администрации сельских поселений | 12008 |  |  | 12008 |  | 12008 |  |  | 12008 |  | 8095 |  |  | 8095 |  | 3913,0 тыс.руб. - остатки денежных средств бюджета Лужского муниципального района 2019 года перенесены на 2020 год (письмо №353 от 05.12.2019). |
|  | 2.1.2.Расходы на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов | ЦБУК | 16461 |  | 15972 | 489 |  | 12023,5 |  | 11534,5 | 489 |  | 11887,6 |  | 11534,5 | 353,1 |  | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
|  | **Итого подпрограмма 2** |  | **28469** | **0** | **15972** | **12497** | **0** | **24031,5** | **0** | **11534,5** | **12497** | **0** | **19982,6** | **0** | **11534,5** | **8448,1** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **64449,151** | **0** | **32679,95** | **31769,2** | **0** | **56172,9** | **0** | **24403,7** | **31769,2** | **0** | **48148,9** | **0** | **21447,3** | **26701,6** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Формирование программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Обслуживание муниципального долга Лужского муниципального района | Комитет финансов | 457 |  |  | 457 |  | 457 |  |  | 457 |  | 186,3 |  |  | 186,3 |  | Обслуживание муниципального долга осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Кредиты в 2019 году не привлекались. Осуществлялось только обслуживание реструктуризированного бюджетного кредита. |
|  | 1.4.Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.6. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.7. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.8. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.9. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.10. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.11. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.12. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.13. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.14. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.15. Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.16. Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.17. Подготовка решения совета депутатов муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансо¬вый год, документов и материалов, под-лежащих внесению в Совет депутатов муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.18. Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.19. Развитие информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Комитет финансов | 790,8 |  |  | 790,8 |  | 790,8 |  |  | 790,8 |  | 790,8 |  |  | 790,8 |  | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
|  | 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района | Комитет финансов | 17160 |  |  | 17160 |  | 17160 |  |  | 17160 |  | 17160 |  |  | 17160 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области | Комитет финансов | 117434,5 |  | 117434,5 |  |  | 117434,5 |  | 117434,5 |  |  | 117434,5 |  | 117434,5 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Формирование долгосрочной бюд­жетной стратегии муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3. Проведение мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно плана мероприятий и совершенствованию долговой политики по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4. Проведение мероприятий по недопущению роста объема недоимки в местный бюджет к уровню предшествующего отчетного периода | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5. Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях утвер­ждения расходов бюджета муниципального района в струк­туре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6. Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.7. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.8. Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.9. Организация мероприятий по профес­сиональной подготовке, переподго­товке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджет­ных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 3.10. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Комитет финансов | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | | **135842,3** | **0** | **117434,5** | **18407,8** | **0** | **135842,3** | **0** | **117434,5** | **18407,8** | **0** | **135571,6** | **0** | **117434,5** | **18137,1** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 1551,6 |  | 382,5 | 1169,1 |  | 1920,15 |  | 331 | 1589,15 |  | 1920,15 |  | 331 | 1589,15 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |  | **1551,6** | **0** | **382,5** | **1169,1** | **0** | **1920,15** | **0** | **331** | **1589,15** | **0** | **1920,15** | **0** | **331** | **1589,15** | **0** |  |
| **4.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.1.Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 752,4 |  | 242 | 510,4 |  | 780,36 |  | 60 | 720,36 |  | 758,99 |  | 59,09 | 699,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **752,4** | **0** | **242** | **510,4** | **0** | **780,36** | **0** | **60** | **720,36** | **0** | **758,99** | **0** | **59,09** | **699,9** | **0** |  |
| **4.3** | **Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 256,9 |  |  | 256,9 |  | 456,88 |  |  | 456,88 |  | 456,9 |  |  | 456,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |  | **256,9** | **0** | **0** | **256,9** | **0** | **456,88** | **0** | **0** | **456,88** | **0** | **456,9** | **0** | **0** | **456,9** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **2 560,90** | **0,00** | **624,50** | **1 936,4** | **0,0** | **3 157,39** | **0,00** | **391,00** | **2 766,39** | **0,0** | **3 136,04** | **0,0** | **390,09** | **2 745,95** | **0,0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **1.     Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Обеспечение эффективной реализации требований Муниципального стандарта» | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.   Основное мероприятие «Оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Лужского муниципального района» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Развитие системы стратегического планирования» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4. Основное мероприятие «Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристические рынки» | 387,9 |  |  | 387,9 |  | 387,9 |  |  | 387,9 |  | 387,9 |  |  | 387,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5. Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития Лужского муниципального района» | 305,5 |  | 188,2 | 117,3 |  | 305,5 |  | ***188,2*** | ***117,3*** |  | 305,5 |  | ***188,2*** | ***117,3*** |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **693,4** | **0** | **188,2** | **505,2** | **0** | **693,4** | **0** | **188,2** | **505,2** | **0** | **693,4** | **0** | **188,2** | **505,2** | **0** |  |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Снижение административных барьеров» | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Основное мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» | 4709 |  | 3959 | 750 |  | 4709 |  | 3959 | 750 |  | 4709 |  | 3959 | 750 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3. Основное мероприятие «Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.1. Основное мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4.2. Основное мероприятие - «Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства» | 959 |  |  | 959 |  | 959 |  |  | 959 |  | 959 |  |  | 959 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5. Основное мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности» | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.1. Основное мероприятие - «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства « | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6.2. Основное мероприятие - «Формирование рыночных ниш для развития малого предпринимательства и самозанятости на территории Лужского муниципального района» | 1345,4 |  |  | 1345,4 |  | 1345,4 |  |  | 1345,4 |  | 0 |  |  | 0 |  | В связи с тем, что основной контракт на получение гранта по проекту приграничного сотрудничества, в котором участвует Лужский район, не был подписан Комитетом программы в 2019 году - сроки реализации проекта с 2019 года перенесены на 2020 год. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **7013,4** | **0** | **3959** | **3054,4** | **0** | **7013,4** | **0** | **3959** | **3054,4** | **0** | **5668** | **0** | **3959** | **1709** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **7706,8** | **0** | **4147,2** | **3559,6** | **0** | **7706,8** | **0** | **4147,2** | **3559,6** | **0** | **6361,4** | **0,0** | **4147,2** | **2214,2** | **0** |  |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | **Подрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1.Основное мероприятие «Организация и проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп» | ОМПСиК администрации ЛМР | 27737,1 |  |  | 27737,1 |  | 27737,1 |  |  | 27737,1 |  | 27737,1 |  |  | 27737,1 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2. Основное мероприятие «Областные физкультурные и спортивные мероприятия» | 1735,68 |  |  | 1735,68 |  | 2285 |  |  | 2285 |  | 2285 |  |  | 2285 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» | 1700 |  | 1700 |  |  | 1700 |  | 1700 | 0 |  | 1700 |  | 1700 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **31172,78** | **0** | **1700** | **29472,78** | **0** | **31722,1** | **0** | **1700** | **30022,1** | **0** | **31722,1** | **0** | **1700** | **30022,1** | **0** |  |
| **6.2** | **Подрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, проектирование и приобретение спортивных объектов» | ОМПСиК администрации ЛМР | 3000 |  |  | 3000 |  | 1580,7 |  | 0 | 1580,7 |  | 1580,7 |  | 0 | 1580,7 |  | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **3000** | **0** | **0** | **3000** | **0** | **1580,7** | **0** | **0** | **1580,7** | **0** | **1580,7** | **0** | **0** | **1580,7** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **34172,78** | **0** | **1700** | **32472,8** | **0** | **33302,8** | **0** | **1700** | **31602,8** | **0** | **33302,8** | **0** | **1700** | **31602,8** | **0** |  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Основное мероприятие: «Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | ОМПСиК администрации ЛМР | 590,6 |  | 361,6 | 229 |  | 590,6 |  | 361,6 | 229 |  | 590,6 |  | 361,6 | 229 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Основное мероприятие: «Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека» | 7502,8 |  | 1541,4 | 5961,4 |  | 7517,7 |  | 1556,3 | 5961,4 |  | 7208,3 |  | 1501,4 | 5706,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 1** | | **8093,4** | **0,0** | **1903,0** | **6190,4** | **0,0** | **8108,3** | **0,0** | **1917,9** | **6190,4** | **0,0** | **7798,9** | **0,0** | **1863,0** | **5935,9** | **0,0** |  |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Основное мероприятие: «Проведение районных культурно-досуговых мероприятий» | ОМПСиК администрации ЛМР | 3177 |  | 746,5 | 2430,5 |  | 5517 |  | 746,5 | 4770,5 |  | 5517 |  | 746,5 | 4770,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2. Основное мероприятие: Развитие сети культурно-досуговых учреждений Лужского муниципального района | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1132 |  |  | 1132 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по итогам закупки |
|  | **Всего по подпрограмме 2** | | **4677** | **0** | **746,5** | **3930,5** | **0** | **7017** | **0** | **746,5** | **6270,5** | **0** | **6649** | **0** | **746,5** | **5902,5** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** | | **12770,4** | **0,0** | **2649,5** | **10120,9** | **0,0** | **15125,3** | **0,0** | **2664,4** | **12460,9** | **0,0** | **14447,9** | **0,0** | **2609,5** | **11838,4** | **0,0** |  |
| **8.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Основное мероприятие: Энергосбережение и энергетическая эффективность | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 2008,1 |  |  | 2008,100 |  | 2008,1 |  |  | 2008,100 |  | 2003,76 |  |  | 2003,760 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **2008,1** | **0** | **0** | **2008,1** | **0** | **2008,1** | **0** | **0** | **2008,1** | **0** | **2003,76** | **0** | **0** | **2003,76** | **0** |  |
| **8.2** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 17927 |  |  | 17927 |  | 17927 |  |  | 17927 |  | 12386,3 |  |  | 12386,3 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по факту произведенных работ в соответсвии с погодными условиями |
|  | 2.2.Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 29924,1 |  | 21156,9 | 8767,2 |  | 29924,1 |  | 21156,9 | 8767,2 |  | 26611,7 |  | 21156,9 | 5454,8 |  | Мероприятие выполнено. Остатки денежныъх средств учтены на ремонт автомобильных дорог в 2020 году |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **47851,1** | **0** | **21156,9** | **26694,2** | **0** | **47851,1** | **0** | **21156,9** | **26694,2** | **0** | **38998** | **0** | **21156,9** | **17841,1** | **0** |  |
| **8.3** | **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 895 |  |  | 895,0 |  | 895 |  |  | 895,0 |  | 844,8 |  |  | 844,8 |  | Мероприятие выполнено в соответствии с фактической потребностью. |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **895** | **0** | **0** | **895** | **0** | **895** | **0** | **0** | **895** | **0** | **844,8** | **0** | **0** | **844,8** | **0** |  |
| **8.4** | **Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1.Основное мероприятие: организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 208 |  |  | 208,0 |  | 208 |  |  | 208,0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | Мероприятия не выполнены. Не были выданы предписания надзорных органов о наличии несанкционированных свалок, в связи с "мусорной" реформой информирование населения по вопросам экологического характера проводилось за счет средств Регоператора |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **208** | **0** | **0** | **208** | **0** | **208** | **0** | **0** | **208** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **8.5** | **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.1.Основное мероприятие: Организация транспортного обслуживания | *ОТСиКХ, КО администрации ЛМР* | 23545 |  |  | 23545 |  | 23545 |  |  | 23545 |  | 462,97 |  |  | 462,97 |  | Мероприятия по организации регулярных транспортных перевозок и мероприятие по продаже проездных билетов выполнены в рамках фактической потребности. Мероприятие по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок перенесено на 2020 год (в декабре 2019 года заключены муниципальные контракты на проведение инженерно-изыскательских работ для разработки проектно-сметной документации) |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **23545** | **0** | **0** | **23545** | **0** | **23545** | **0** | **0** | **23545** | **0** | **462,97** | **0** | **0** | **462,97** | **0** |  |
| **8.6** | **Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1.Основное мероприятие: Проектирование и строительство газопровода | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 7411 |  | 4297 | 3114 |  | 3114 |  |  | 3114 |  | 0 |  |  | 0 |  | В виду отстствия необходимого объема газа на подающем газопроводе Госэкспертизой проектно-изыскательские работы приостановлены |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **7411** | **0** | **4297** | **3114** | **0** | **3114** | **0** | **0** | **3114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **81918,2** | **0,0** | **25453,9** | **56464,3** | **0,0** | **77621,2** | **0,0** | **21156,9** | **56464,3** | **0,0** | **42309,5** | **0,0** | **21156,9** | **21152,6** | **0,0** |  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.  Осуществление информирования населения Лужского района о правах потребителей | *Отдел экономики и потребительского рынка* | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | 2.Обеспечение работы информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей | 110 |  | 88 | 22,000 |  | 110 |  | 88,0 | 22,0 |  | 110 |  | 88,00 | 22,00 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.Обеспечение работы межведомственного координационного совета при администрации Лужского муниципального района по защите прав потребителей | ***Финансирование не предусмотрено*** | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **110,0** | **0,0** | **88,0** | **22,0** | **0,0** | **110,0** | **0,0** | **88,0** | **22,0** | **0,0** | **110,0** | **0,0** | **88,0** | **22,0** | **0,0** |  |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма» | *Комитет по вопросам безопасности* | 3800 |  |  | 3800,0 |  | 3800 |  |  | 3800,0 |  | 3739,7 |  |  | 3739,70 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 2. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лужскогомуниципального района» | 2207 |  |  | 2207,0 |  | 2207 |  |  | 2207,0 |  | 2133,2 |  |  | 2133,20 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 10** |  | **6007** | **0** | **0** | **6007** | **0** | **6007** | **0** | **0** | **6007** | **0** | **5872,9** | **0** | **0** | **5872,9** | **0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского муниципального района** |  | **1831292,8** | **2406,5** | **1149811,1** | 679075**,3** | **0,0** | **1820987,0** | **0,0** | **1139392,7** | **681594,3** | **0,0** | **1699234,6** | **0,0** | **1120490,3** | **578744,3** | **0,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2019 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2018 год | 2019 год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »*** | | | |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования, нуждающихся в этой услуге. | % | 98,00 | 86,90 | 98,60 | 100,6% | 113,5% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **2** | Удовлетворенность населения муниципального района качеством дошкольного образования. | % | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 101,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **3** | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей данной категории. | % | 67,20 | 67,30 | 67,90 | 101,0% | 100,9% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **4** | Доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием за счет расширения форм организации дошкольного образования, в общей численности детей, получающих услугу. | % | 0,53 | 0,58 | 0,58 | 109,4% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Удовлетворенность населения муниципального района качеством общего образования | % | 58,00 | 59,00 | 59,00 | 101,7% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям | % | 80,00 | 82,00 | 82,00 | 102,5% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % | 67,00 | 80,00 | 75,00 | 111,9% | 93,8% | Школьные олимпиады проводились во внеурочное время, которое зачастую совпадало со временем занятий в учреждениях дополнительного образования. В сельских школах в связи с организацией подвоза детей, не все могли принять участие в школьном этапе. |
| **5** | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных Организациях. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Расширение профильного обучения на третьей ступени | % | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности). | % | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 101,3% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | % |  | 40,00 | 42,70 |  | 106,8% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Удовлетворенность населения муниципального района качеством дополнительного образования | % | 51,00 | 53,00 | 53,00 | 103,9% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 106,7% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.4** | **Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на территории Лужского района, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления. | % | 51,00 | 51,50 | 51,50 | 101,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **2** | Доля оздоровленных детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации (от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению). | % | 53,60 | 53,80 | 53,80 | 100,4% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **1.5** | **Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Доля муниципальных образовательных организаций, обслуживаемых МКУ «Лужский ЦБУК» | % |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя. |
| **1.6** | **Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всех уровней), охваченных мероприятиями независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | % |  | 100,00 | 98,00 |  | 98,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля педагогических работников образовательных организаций Лужского района, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | % |  | 57,70 | 57,70 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, принявших участие в педагогических конкурсах профессионального мастерства. | % | 12,00 | 20,00 | 18,00 | 150,0% | 90,0% | Возрастной состав педагогических работников, большая нагрузка учителей: 66% педагогов имеют стаж более 20 лет, профессиональное выгорание. |
| **4** | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций. | % | 21,09 | 26,00 | 22,91 | 108,6% | 88,1% | Выпускники ВУЗов не хотят идти работать в школу |
| ***2*** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | | | | | |
| **2.1** | **Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Производство продукции растениеводства: | тонн |  |  |  |  |  |  |
| **1** | зерно; | 23298 | 23265 | 30442 | 130,7% | 100,1% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | картофель; | 25694 | 25531 | 25816 | 100,5% | 100,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | овощи | 11510 | 11510 | 11534 | 100,2% | 100,2% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | 1.2. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий всех видов | тонн | 15593 | 15245 | 15923 | 102,1% | 104,4% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | 1.3. Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 48471 | 49234 | 46059 | 95,0% | 93,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | 1.4. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | тыс.руб. | 2290520 | 1140955 | 2595613 | 113,3% | 227,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | 1.5. Объем инвестиций в основной капитал предприятий сельского хозяйства, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | тыс.руб. | 609929 | 298108 | 807847 | 132,4% | 271,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | 1.6. Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | рублей | 32817 | 31371 | 32583 | 99,3% | 103,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | 1.7. Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | человек | 969 | 1100 | 857 | 88,4% | 77,9% | Снижение численности обусловлено тем, что ОАО «Партизан» и ООО «Труд» не осуществляют производственную деятельность. |
| **10** | 1.8. Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 103 | 101,1 | 103,6 | 100,6% | 102,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | 1.9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 60 | 75 | 70 | 116,7% | 93,3% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | 1.10. Количество получателей поддержки по предоставлению грантов в конкурсе «Лучший по профессии» | участники | 27 | 27 | 0 | 0,0% | 0,0% | С 2019г. гранты не предоставляются. |
| **13** | 1.11. Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 6 | 5 | 71,4% | 83,3% | Сокращение мероприятий в связи с объединением двух мероприятий в рамках Всероссийского дня поля |
| **14** | 1.12.Достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой | % | 55 | 56 | 56 | 101,8% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **15** | 1.13. Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования, и (или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории сельских поселений Лужского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, с целью разграничения собственности на землю | га |  | 5152,53 | 3826,2 |  | 74,3% | Показатель достигнут не в полном объеме, в связи с проведением инвентаризации и уточнением площади ЗУ фонда перераспределения |
| **2.2** | **Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Лужского района»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 2.1. Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству | ед. | 8 | 4 | 6 | 75,0% | 150,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 2.2. Количество плоскостных сооружений, на которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | 2.5. Доля привлеченных сельских поселений к участию в муниципальной программе | % | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2018 год | 2019 год | | | |
| план | факт | % к плану | Итого баллов |
|  | 1.1.1.Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%) не более | % | 0,02 | 5 | 0,02 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.3. Соблюдение ограничений дефицита бюджета, соблюдение ограничений на объем долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.4. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.5. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.) | Млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.1.7. Применение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2.1. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лужского муниципального района (к уровню 2018 года), не менее | % | 115,4 | 100 | 131,3 | 113,8% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | % | 0 | 20 | 0 | 0,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.2. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более | % | 1,2 | 15 | 1,1 | 1363,6% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | % | 82,3 | 81 | 81,2 | 100,2% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.5. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района (да/нет) | Да/нет | Да | Да | Да | 100,0% | 1 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.3.6. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Чел. | 3 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | **Итого баллов** |  |  |  |  |  | 20 |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2018 год | 2019 год | | | |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **4.1** | **Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам | чел. | 19968 | 20168 | 20259 | 101,5% | 100,5% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан | чел. | 67 | 62 | 62 | 92,5% | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4.2** | **Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию молодежи | чел. | 3640 | 3676 | 3734 | 102,6% | 101,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4.3** | **Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и семейных ценностей | Чел. | 1248 | 1260 | 2216 | 177,6% | 175,9% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | Чел. | 1114 | 1125 | 1480 | 132,9% | 131,6% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | | | | | |
| **5.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»** | | | | |  |  |  |
| **1** | 1.1.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | тыс. руб. | 16,0 | 16,3 | 28,41 | 177,56% | 174,29% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | 1.2.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - в расчете на душу населения | тыс. руб. | 177 | 187 | 231,7 | 131,27% | 123,84% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | 1.3.  Среднесписочная численность работников предприятий обрабатывающей промышленности | чел. | 1929,0 | 1940 | 2230 | 115,60% | 114,95% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | 1.4.  Количество отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в автоматизированной информационной системе «Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области» | ед. | 302 | 302 | 342 | 113,25% | 113,25% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5.2** | **Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»** | | | | | |  |  |
| **1** | Доля поселений ЛМР, находящихся в границах района, утвердивших перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, от общего количества городских и сельских поселений района, находящихся в границах района | % | 80 | 86 | 100 | 125,00% | 116,28% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками Лужского муниципального района | % | 30 | 32 | 47,4 | 158,00% | 148,13% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, продано товаров несобственного производства по средним организациям Ленинградской области (хозяйственный ОКВЭД) январь-декабрь | млрд. руб. | 3,51 | 3,65 | 3,09 | 88,03% | 84,66% | Наблюдается ежегодное снижение отгрузки по средним организациям Лужского муниципального района |
| **4** | Соотношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП к общей численности занятого населения | % | 37 | 38 | 24,7 | 66,76% | 65,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 30,1 | 32 | 30,6 | 101,66% | 95,63% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с низкой экономической активностью населения. При этом наблюдается рост в соотношении с предыдущим годом. |
| **6** | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. чел. | 7,5 | 7,8 | 6,97 | 92,93% | 89,36% | Плановое значение показателя не достигнуто, в связи с низкой экономической активностью населения. |
| **7** | Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы | ед. | 7 | 8 | 9 | 128,57% | 112,50% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Количество проведенных консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющих социально значимые виды деятельности и частным образовательным организациям, являющимся субъектами МСП и реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста | ед. | 8 | 9 | 53 | 662,50% | 588,89% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Количество субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, единиц | ед. | 0 | 1 | 8 |  | 800,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий. | ед. | 14,8 | 15 | 19,8 |  | 132,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» | ед. |  | 104 | 104 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в региональном проекте | чел. |  | 17 | 112 |  | 658,82% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **13** | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | чел. |  | 50 | 524 |  | 1048,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **14** | Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | чел. |  | 275 | 286 |  | 104,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **15** | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | ед. |  | 5 | 24 |  | 480,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | | | | | |
| **6.1** | **Подрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»** | | | | | |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38,28 | 41,1 | 39,9 | 104,23% | 97,08% | Небольшое отклонение показателя от планового значения связано с износом существующих спортивных объектов (требуется капитальный ремонт спортивных объектов) |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 70 | 79,22 | 77,26 | 110,37% | 97,53% | Небольшое отклонение показателя от планового значения связано с износом существующих спортивных объектов (требуется капитальный ремонт спортивных объектов) |
| **6.2** | **Подрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»** | | | | | |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 22,5 | 19,81 | 31,21 | 138,71% | 157,55% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям»** | | | | | |  |  |
| ***1*** | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 167 | 168 | 162 | 97,01% | 96,43% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | тыс. чел. | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 135,48% | 135,48% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».** | | | | | |  |  |
| ***1*** | Количество посетителей культурных мероприятий | чел. | 61911 | 62300 | 70008 | 113,08% | 112,37% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Количество культурно-досуговых объектов Лужского муниципального района | ед. | 23 | 24 | 25 | 108,70% | 104,17% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | Количество участников творческих коллективов | чел. | 2307 | 2307 | 2339 | 101,39% | 101,39% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | | | | | |
| **8.1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | |  |  |  |
| ***1*** | 1.2. Количество установленных автоматизированных индивидуальных пунктов | ед. |  | 2 | 2 |  | 100,0% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8.2** | **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | |  |  |
| **1** | 2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, | км. |  | 5 | 7,717 |  | 154,34% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.2.Содержание проезжей части дорог с асфальтовым и усовершенствованным покрытием | км. |  | 12,81 | 12,81 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 2.3.Содержание проезжей части грунтовых и щебеночных дорог | км. |  | 207,73 | 207,73 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8.3** | **Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"** | |  |  |  |  |  |  |
| ***1*** | 3.1. Количество отремонтированных и установленных дорожных знаков | ед. |  | 10 | 8 |  | 80,00% | Мероприятие выполнено в рамках фактической потребности |
|  | 3.2. Разработка и ежегодная актуализация КСОДД | ед. |  | 1 | 1 |  | 100,00% | Достигнуто плановое значение показателя |
|  | 3.3. Количество приобретенных материалов и инвентаря | ед. |  | 68 | 114 |  | 167,65% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **8.4** | **Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»** | | | | | |  |  |
| ***1*** | 4.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. |  | 2 | 0 |  | 0,00% | Не были выданы предписания надзорных органов о наличии несанкционированных свалок |
| ***2*** | 4.2. Количество проведенных мероприятий экологического просвещения | ед. |  | 2 | 0,0 |  | 0,00% | В связи с "мусорной" реформой информирование населения по вопросам экологического характера проводилось за счет средств Регоператора |
| **8.5** | **Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания»** | | |  |  |  |  |  |
| ***1*** | 5.1. Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. |  | 5500 | 5930 |  | 107,82% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | 5.2. Организация социальных автобусных маршрутов | ед. |  | 47 | 49 |  | 104,26% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | 5.3. Количество построенных остановочных пунктов | ед. |  | 1 | 0 |  | 0,00% | Мероприятие по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок перенесено на 2020 год (в декабре 2019 года заключены муниципальные контракты на проведение инженерно-изыскательских работ для разработки проектно-сметной документации) |
| ***8.6*** | **Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района»** | | | |  |  |  |  |
| ***1*** | 6.1. Количество разработанных ПСД объектов газификации | шт. |  | 3 | 0 |  | 0,00% | В виду отстствия необходимого объема газа на подающем газопроводе Госэкспертизой проектно-изыскательские работы приостановлены |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | | | | | |
| ***1*** | количество индивидуальных безвозмездных консультации оказанных ИКЦ населению в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 210 | 200 | 209 | 99,52% | 104,50% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | количество подготовленных ИКЦ претензий по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 120 | 30 | 143 | 119,17% | 476,67% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | количество подготовленных ИКЦ исковых заявлений по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей, не менее | Ед. | 23 | 15 | 32 | 139,13% | 213,33% | Достигнуто плановое значение показателя |
| ***4*** | количество публикаций информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Ед. | 37 | 15 | 16 | 43,24% | 106,67% | Достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | | | | | |
| ***1*** | Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. | Ед. | 0 | 5 | 5 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | Количество комплексных проверок потенциально-опасных объектов | Ед. | 0 | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | Количество распространенной информации по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. | Ед. | 0 | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***4*** | Количество проведенных учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования по поведению при угрозе совершения террористического акта. | Ед. | 0 | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***5*** | Количество заседаний антитеррористической, антинаркотической комиссий, комиссии по профилактике правонарушений | Ед. | 0 | 12 | 12 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***6*** | Количество приобретенных плакатов, брошюр по антинаркотической, антитеррористической тематики, профилактике экстремизма. | шт. | 0 | 1500 | 14000 |  | 933,3% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***7*** | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы "Безопасный район" | шт. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***8*** | Количество проведенных занятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ед. | 0 | 2 | 2 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***9*** | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. | ед. | 0 | 4 | 4 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***10*** | Количество объектов обслуживаемых в соответствии с муниципальными контрактами. | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***11*** | Количество человек прошедших обучение | ед. | 0 | 3 | 3 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***12*** | Наличие запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | да/нет | 0 | да | да |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2019год*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Современное образование Лужского района »*** | | | |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования детей» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» | 1,0 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2019\ЛМР\ЛМР%202019.xlsx#RANGE!A14) | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» | [1,0](file:///C:\Users\Novoenko\Documents\ЦЕЛЕВЫЕ%20программы\Реализация\2019\ЛМР\ЛМР%202019.xlsx#RANGE!A14) | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством системы образования» | 0,9 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **0,9** | **высокий уровень эффективности** |
| **2** | ***Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области"*** | | | |
|  | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области»: | 1,1 | 0,9 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Лужского района» | 1,2 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,0** | высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Муниципальная программа |  | 22 балла [1] | высокий уровень эффективности |
|  | [1] Согласно методике оценки эфеективности, предусмотренной муниципальной программой | | | |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,2 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» | 1,5 | 2,7 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,2** | **1,2** | высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» | 1,3 | 1,3 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» | 3,1 | 2,5 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | 2,2 | 1,8 | высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе"*** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе | 1,2 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2. Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе | 1,1 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,3** | высокий уровень эффективности |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям». | 1,2 | 1,1 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранен ие и развитие народной культуры и самодеятельного творчества». | 1,1 | 1,5 | высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,11** | **1,3** | высокий уровень эффективности |
| **8** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального район»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 1,2 | 1,0 | высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | 0,8 | 0,8 | уровень эффективности удовлетворительный |
|  | Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания» | 0,7 | 0,6 | уровень эффективности неудовлетворительный\* |
|  | Подпрограмма 6 «Газификация Лужского муниципального района» | 0,0 | 0,0 | уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,6** | **0,5** | уровень эффективности неудовлетворительный |
| **9** | ***Муниципальная программа «Развитие системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 2,3 | 2,3 | высокий уровень эффективности |
| **10** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского муниципального района Ленинградской области»*** | | | |
|  | Итого муниципальная программа | 1,7 | 1,7 | высокий уровень эффективности |
| *\* Мероприятие по строительству остановочного пункта для организации регулярных пассажирских перевозок перенесено на 2020 год по объективным причинам, и не повлияло на выполнение мероприятий по обеспечению населения Лужского района транспортным обслуживанием, в связи с чем исключено из оценки* | | | | |

1. Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой [↑](#footnote-ref-1)