**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2016 год.**

В 2016 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования **Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области** за 2016 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2016 году по муниципальным программам было запланировано 300 506 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 62 019 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 238 457 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2016 году составил 317 481 тыс.руб. (105,6% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ОБ – 76004 тыс.руб. (122,3%), МБ – 240 198 тыс.руб. (100,7%).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2016 году составили
281 570,5 тыс.руб. (88,7% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2016 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 №4049. Изменения в программу на 2015 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
2 102 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 2 102 тыс. руб. и 250 тыс. руб. – внебюджетные средства, за 2016 год расходы составили 2 352тыс. руб. (100 % от ассигнований).

В сфере физической культуры и спорта в МКУ «СМЦ» работают 9 инструкторов физической культуры и 3 тренера по 9 видам спорта на постоянной основе. Работа по данному направлению охватывает различные возрастные группы жителей нашего города от детей до ветеранов спорта.

В рамках реализации программы «Физическая культура в Лужском городском поселении» МКУ «СМЦ» организовало и провело 33 мероприятий: открытые Первенства и Кубки по видам спорта настольный теннис, стендовая стрельба, баскетбол, каратэ, дзюдо, шахматы, бателграунд, пауэрлифтинг, соккер.

В Лужском городском поселении в 2016 году  систематически занимающихся физической культурой и спортом - 17334 человек, что составляет 47,23 %.

Проведены соревнования: Рождественский турнир по шахматам, «Кубок Победы» по самбо и «Турнир памяти Е.Страдымова» по футболу, «Турнир сильнейших» по настольному теннису, соревнования по тактической стрельбе среди страйкбольных команд, посвященные Дню Победы, соревнования по каратэ, посвященные Дню основания клуба «Десантник», соревнования по общей физической подготовке среди спортсменов. Лужского района, Первенство ЛГП по пауэрлифтингу, открытый турнир по дзюдо «Спортивная смена».

 Организованы спортивные праздники «Лужская зима», «День Российской молодежи». МКУ «СМЦ» активно участвовало в совместной организации таких мероприятий как: Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Печати и Дню Учителя, спортивные праздники, посвященные Дню города и Дню здоровья.

 Команда МКУ «СМЦ» по настольному теннису «Лужский рубеж» играет в открытом клубном Чемпионате г.Санкт-Петербурга в Высшей лиге «А».

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 352 от 02 февраля 2015 года, с изменениями от 15.01.2016 № 57.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10 306,7 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 10 521,7 тыс. руб., за 2016 год расходы составили 10 518,7 тыс.руб. (99,97% от ассигнований).

МКУ «Спортивно-молодежный центр» (далее – СМЦ) является исполнителем муниципальных программ Лужского муниципального района «Развитие молодежного потенциала в 2015-2016 годах», «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы».

За 2016 год по программам проведено 31 мероприятие, привлечено 2533 участников. Волонтерское движение «Кукуруза», организовывали экологические, патриотические и культурные акции, занимались пропагандой здорового образа жизни, проводили социальные опросы жителей нашего города на актуальные темы. Активисты волонтерского движения участвовали в акциях в защиту окружающей среды, молодежных мероприятиях, активно сотрудничали с Лужским университетом Третьего Возраста. Проведены масштабные городские мероприятия, такие как:

* День Российской молодежи в Заречном парке города Луги;
* Городской конкурс «Мисс Лужская Зима-2016», который содействует раскрытию творческого потенциала молодежи, созданию современного образа молодого города, с насыщенной социальной и культурной жизнью;
* Новогодние мероприятия для молодежи, детей и подростков, посещающих клубы и секции «СМЦ»

Помимо местных мероприятий, были еще и выездные, в которых «СМЦ» приняло активное участие, например:

* Конкурс молодежных клубов и центров Ленинградской области «Мы вместе», куда уже 7 лет подряд ездит команда от «СМЦ» и, ежегодно становится победителем или призером в каждой номинации.
* Фестиваль молодежных команд КВН Ленинградской области, на который ежегодно выезжает команда от СМЦ.
* Специалисты «Спортивно-молодежного центра» приняли участие в этапе молодежного образовательного форума "Ладога".

Также реализована совместно с Центром занятости населения по Лужскому району подпрограмма «Занятость», летом этого года было трудоустроено 62 подростка г. Луги. Подростки в летний период были заняты благоустройством территории Заречного парка. Хотелось бы отметить ВППО «Витязь», который на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района на обнаружение останков воинов Великой Отечественной войны для возможности их идентификации и торжественного захоронения. В 2016 году на мемориале в Городке состоялось захоронение останков воинов погибших на "Лужском рубеже" в июле - августе 1941 года.

 Всего на раздел 0707 «молодежная политика» из бюджета администрации Лужского муниципального района было выделено на 2016 год - 10491,70 тыс. руб. Все средства израсходованы.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы, за исключением подпрограммы 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ», выше 1. В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 4415 от 16 декабря 2014 года

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 91 154,6тыс.руб. (в т.ч. средства ОБ – 11 750 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 68 525,2 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ – 3 679,8 тыс. руб.), за 2016 год расходы составили 67 578,1 тыс.руб. (98,6% от ассигнований).

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2016 году было запланировано 1 425,0 тыс. руб., израсходовано 1 272,4 тыс. руб. Экономия по контрактам составила 152,6 тыс. руб.

- Вечер - встречи для ветеранов общества «Жители блокадного Ленинграда»;

- Праздник, посвященный 72-й годовщине освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков;

- Праздник «Широкая масленица»;

- Фестиваль детского творчества «Остров детства»;

- Вечер – концерт для членов общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей;

- Мероприятия, посвященные 71-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной Войне;

- Праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей;

- Акция памяти, посвященная защитникам Лужского оборонительного рубежа;

- Праздник День города;

- Праздничные новогодние мероприятия «Открытие новогодней ёлки».

В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»**

Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23 ноября 2015 года № 3120.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 747,3 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете - 1 532,3 тыс. руб., за 2016 год расходы составили 1 532,3 тыс.руб. (100% от ассигнований).

Реализация мероприятий направлена на поддержание и развитие Заречного парка - одного из любимых мест культурно - массового отдыха жителей Лужского городского поселения. Общая площадь территории парка составляет около 4 га. Основным исполнителем Программы является отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района совместно с муниципальным казенным учреждением «Спортивно-молодежный центр».

В целом муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района 22 октября 2014г №3611. В программу внесены изменения от 2 июня 2015г №1533 и от 18 сентября 2015г № 2591.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
450 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 450 тыс. руб., за 2016 год расходы составили 450 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В 2016 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 15 субъектов малого предпринимательства

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием тренера Бизнес-школы «ВВЕРХ»,

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде»

- организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- организован и проведен День предпринимателя;

- в целях неимущественной поддержки субъектов малого предпринимательства установлен информационный стенд, где представители малого бизнеса могут размещать информацию о своей деятельности.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс
эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год»**

Муниципальная программа «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 28.03.2016 № 941, с изменениями от 23.12.2016 № 4332.

 На 2016 год муниципальной программой в бюджете Лужского городского поселения предусмотрены ассигнования в размере 3 797,6 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 3 424,6 тыс.руб.)

За 2016 год расходы по программе составили 3 722,4 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 3 356,3 тыс.руб., средства местного бюджета – 336,2 тыс. руб.), что составляет от 98% предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2016 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Установка бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12»**

1. В рамках заключенного муниципального контракта 2016 году проведены мероприятия по установке бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12 по следующим адресам:

Площадки размером 3х6 м

* ул.Мелиораторов,2
* ул.Малая Инженерная,29/8
* пр.Урицкого,80
* ул.Солецкая,45/32

Площадка размером 3х8 м

* Городок 5/298
* ул.Северная,5
* пр.Урицкого,66
* пр.Кирова,85,87,91,93
* ул.Красной Артиллерии,40
* ул.Миккели,11
* ул.Большая Заречная/3-я Заречная .

Площадка размером 4х6 м(под ПУХТО)

* ул.Кингисеппа,7
* пр.Володарского,13б
* пр.Володарского,20а
* ул.Дмитриева/ул.Сосновая

на сумму 1 850 346,20 руб.

2. Заключен муниципальный контракт на поставку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района

- контейнеров КК-12 в количестве 3 штуки;

- контейнеров КК-0,75 в количестве 5 штук.

**Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»**

В рамках заключенного муниципального контракта 2016 году проведены мероприятия по установке детских игровых площадок по следующим адресам:

- в микрорайоне озера Омчино, напротив домов №№ 7, 9 по улице Партизанской;

- с торца дома № 12 по улице Кингисеппа;

- в районе домов №№ 1, 2 по улице Миккели.

**Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников»**

В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2016 году проведены следующие мероприятия:

- Выполнены работ по электроосвещению участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.Луга, мкр. Шалово от реки Шаловка до д.37 по ул.Центральная, протяженностью 550 м, на сумму 543 188,68 руб.

- Выполнены работ по электроосвещению придомовой территории по адресу: Ленинградская обл., г.Луга-3, у домов №3/33, 3/35, 3/40, 3/44, 3/45, 3/47, 3/120, на сумму 99 675,68 руб.

В целом муниципальная программа «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 1514, с изменениями от 11.11.2015 № 2990, от 25.02.2016 № 543, от 25.04.2016 № 1299, от 28.04.2016 от № 1347, от 05.05.2016 № 1438.

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 109733,3 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 2991,3 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 149087,8 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 25045,8 тыс.руб.).

За 2016 год расходы по программе составили 120 346,4 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 22947,1 тыс.руб.), что составляет от 81% предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2016 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

в 2016 году были заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

-на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях водопровода Луга-3, Городок, протяженностью 104 м,. на сумму 500 000,00 руб.;

-на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях канализацииЛуга-3, Городок, протяженностью 368 м, на сумму 500 000,00 руб.;

-на выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях водоснабжения (протяженностью 69,8 м) и канализации (протяженностью 128 м.) Луга-3, Городок на сумму 400 000,00 руб.;

-на выполнение работ по замене погружного насоса на артезианской скважине по адресу: г. Луга-3 (ЦАОК) на сумму 99 885,00 руб.

-на выполнение работ по прокладке и подключению наружных сетей водопровода и канализации к жилому дому по адресу: г. Луга, ул. Гагарина, д. 9 на сумму 22 3526,00 руб.;

-на выполнение работ по установке 6 (шести) задвижек с сопутствующими работами на сетях водопровода в г. Луга-3 на сумму 569 369,00 руб.;

-на выполнение работ по прочистке и промывке участков ливневой канализации ( протяженностью 208 м.) на территории Лужского городского поселения на сумму 350 000,00 руб.,

-на выполнение работ по обслуживанию и ремонту ливневой канализации (протяженностью 1295 м.) на территории Лужского городского поселения на сумму 736 861,59 руб.,

 -на выполнение работ по обслуживанию и ремонту ливневой канализации (протяженностью 293,79 м.) на территории Лужского городского поселения на сумму 499 603,00 руб.,

-на выполнение работ по обслуживанию и ремонту ливневой канализации (протяженностью 505,01 м.) на территории Лужского городского поселения на сумму 128 702,42 руб.

-на выполнение работ по электроосвещению участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.Луга, Медведское шоссе от пр. Володарского, д. 52 до ЛАПТ, протяженностью 1270 м., на сумму 1103545,75 руб.;

**-**на выполнение работ по реконструкции электрических сетей мемориала «Партизанская Слава», протяженностью 450 м, на сумму 420 000,00 руб.

**Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Заключены два муниципальный контракта с гарантирующими поставщика: ООО «РКС - энерго», АО «Петербуржская сбытовая компания» на поставку электроэнергии на 2016 год.

**Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**

По данной подпрограмме в 2016 году проведены следующие мероприятия:

Независимой экспертизой проведено обследование 232 домов, с целью участия в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2018-2022 годах». Для проведения обследования заключено 7 муниципальных контрактов на общую сумму 680 000,00 рублей. По результатам обследования 183 дома признано аварийными.

Заключен муниципальный контракт на проведена технической экспертизы 12 балконов МКД и одной стеновой панели на сумму 16 000,00 руб.

Лужским филиалом БТИ проведено обследование с инвентаризацией 108 многоквартирных домов, с целью определения износа и возможности их дальнейшей эксплуатации. Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 800 000,00 рублей.

Во исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, в 2016 году на территории Лужского городского поселения расселено и снесено 18 многоквартирных жилых домов и 4 сарая. На выполнение данных мероприятий заключено 6 (Шесть) муниципальных контрактов на общую сумму 3 147 202,00 руб.

Заключен муниципальный контракт на проведение ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования МКД № 2а, по ул. победа в г. Луга. на сумму 168 170,00 рублей.

Заключено 5 муниципальных контрактов на проведение косметического ремонта в 5 муниципальных квартирах на сумму 893 000,00 рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене батарей в муниципальной квартире на сумму 13 500,00 рублей.

**Подпрограмма 4. «Благоустройство»**

в 2016 году были заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

-на выполнение работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений (закупка цветочной рассады в количестве 27330 шт.) на территории Лужского городского поселения на сумму 1 026 977,29 руб.;

-на выполнение работ по кошению газонов на территории Лужского городского поселения на сумму 560 933,67 руб.,

-на выполнение работ по формовочной обрезке деревьев (81 шт.), расположенных на территории Лужского городского поселения на сумму 165 000,00 руб.,

- на выполнение работ по формированию кроны деревьев (91 шт.), расположенных на территории Лужского городского поселения на сумму 163 986,62руб.,

-на выполнение работ по спилу и вывозу аварийных деревьев (45 шт.), расположенных на территории Лужского городского поселения на сумму 548 014,14 руб.,

-на выполнение работ по спилу и вывозу аварийных деревьев (16 шт.), расположенных на территории Лужского городского поселения на сумму 284 400руб.,

-на выполнение работ по ремонту и окраске информационных стендов (24 шт.) на территории Лужского городского поселения на сумму 60 000,00 руб.,

-на выполнение работ по очистке зон видимости дорожных знаков, расположенных на территории Лужского городского поселения на сумму 99 691,00 руб.,

-на выполнение работ по ремонту и окраске скамеек на территории Лужского городского поселения на сумма 99 000,00 руб.,

-на выполнение работ по благоустройству территории Лужского городского поселения к праздничным датам на общую сумму 560 293,03 руб.

-на поставку ёлочных украшений для Лужского муниципального района на сумму 98 580,00 руб.,

-на выполнение работ по содержанию и ремонту фонтана в г. Луга Ленинградской области на сумму 362 785,00 руб.

**-**на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электросетей, электроустановок (линии электропередач наружного освещения, светильников наружного освещения, устройств для управления наружным освещением, опор уличного освещения) на территории Луга-3, Луга-5 (Городок), мкр. Шалово, привокзального сквера г.Луга Лужского городского поселения, протяженностью 500 м, на сумму 1 499 626,28 руб.

-на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту электросетей и электроустановок (линии электропередач наружного освещения, светильников наружного освещения, устройств для управления наружным освещением, опор уличного освещения) на территории города Луга, Луга-2, пансионат «Зеленый Бор» Лужского городского поселения, протяженностью 1500 м, на сумму 3 454 581,99 руб.;

-на оказание услуг по снятию показаний измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии уличного освещения на территории г.Луга-3, Луга-5, ЦАОК, мкр.Шалово, привокзального сквера Лужского городского поселения, сумма 124 464,00 руб.

-на оказание услуг по снятию показаний измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии уличного освещения на территории г.Луга, Луга-2, пансионат «Зеленый Бор» Лужского городского поселения, сумма 427 500,00 руб.

-в рамках заключенного годового муниципального контракта выполнены работы по содержанию тротуаров, площадей, мест массового отдыха населения расположенных на территории Лужского городского поселения на сумму 8 323 830,90 руб.

**Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

В 2016 году за счет средств бюджета Лужского городского поселения в городе Луге были проведены следующие мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по следующим адресам :

-г. Луга, по пер. Казанский от ул. Гагарина до ул. Смоленская, протяженностью 0,230 км на сумму 1 245 474,33 руб.;

-г. Луга, по ул. Ленинградская (от пр. Кирова до д. № 9), протяженностью 0,124 км, на сумму 1 741 629,68 руб.;

-г. Луга, по ул. Смоленская (от. ул. Горная до пер. Переездного), протяженностью 0,3946 км, на сумму 1 459 613,12 руб.;

- г. Луга, по ул. Заводская, протяженностью 0,1 км, на сумму 680 000,00 руб.;

Всего протяженностью 0,85 км на сумму 5 126 717,13 руб.

За счет средств областного и местного бюджета на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района проведены работы по ремонту автомобильных дорог по следующим адресам:

- г. Луга по пр. Комсомольский от ул. Заводская до ул. Большая Заречная, протяженностью 0,5205 км на сумму 3 553 839,6 руб.;

-г. Луга по ул. Яковлева от пр. Урицкого до Привокзальной площади, протяженностью 0,120 км на сумму 688 085,85 руб.;

-г. Луга по ул. Большая Заречная от А. Васильева до пр. Комсомольский, протяженностью 0,900 км на сумму 3 826 435,14руб.;

-г. Луга по ул. Красной Артиллерии от ул. Кингисеппа до пер. Связи, протяженностью 0,334 км на сумму 2 163 271,84 руб.;

-г, Луга-2 ул. Мелиораторов, протяженностью 0,523 км на сумму 2 159 033,55 руб.;

Всего протяженностью 2,38 км на сумму 12 390 665,98 руб.

В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по грейдированию дорог на сумму 3 632 276,61 руб. (общей протяженностью 7,91 км) выполнены следующие мероприятия:

 -ремонт дороги с грунтовым покрытием по адресу: г. Луга, ул. Дмитриева, площадью 9680 м.кв., протяженностью 2,670 км

-ремонт дороги с грунтовым покрытием по адресу: г. Луга, ул. Достоевского, площадью 1070 м.кв., протяженностью 0,268 км;

-ремонт дороги с грунтовым покрытием по адресу: г. Луга, ул. Сергиевская, площадью 3880 м.кв., протяженностью 0,969 км;

-ремонт дороги с грунтовым покрытием по адресу: г. Луга, ул. Смоленская, площадью 14400 м.кв., протяженностью 3,600 км;

-ремонт дороги с грунтовым покрытием по адресу: Луга-3 (между домами 8/48, 8/64, 8/63, 8/65, до ул. Переездная) площадью 1600 м.кв., протяженностью 0,4 км.

- в рамках заключенного годового муниципального контракта выполнены работы по содержанию автомобильных дорог расположенных на территории Лужского городского поселения на сумму 9 327 172,96 руб. и ямочный ремонт центральных улиц города на сумму 1 800 000,00 руб.

**Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО»**

По данной подпрограмме в 2016 году путем проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уборке, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок, контейнерных площадок на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на сумму 12 099 453,20 руб.

**Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения»**

в 2016 году были заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

-на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму 1 407 860,00 руб.;

-на выполнение работ по установке светофорного поста на пересечении ул. Гагарина и ул. Свободы в г. Луге, на сумму 751 562,00 руб.;

- на выполнение работ по устройству заездного кармана по адресу: г. Луга, ул. Свободы (район школы № 6) на сумму 175 497 руб.;

-на выполнение комплекса работ по установке на пешеходных переходах, мигающих светофоров типа Т7 по следующим адресам:

–пр. Кирова (МОУ «Лужская средняя общеобразовательная школа № 4»);

–пр. Урицкого (МОУ «Лужская средняя общеобразовательная школа № 4»);

–пр. Володарского (МОУ «Лужская средняя общеобразовательная школа № 3»);

–ул. Победы д.4 (МОУ «Лужская средняя общеобразовательная школа № 6»).

Заключен ряд муниципальных контрактов на выполнение работ по техническому содержанию и ремонту светофорных постов, на приобретение и установку и обслуживание дорожных знаков.

**Подпрограмма 8. «Чистая вода»**

Денежные средства, заложенные в бюджете Лужского городского поселения на 2016 год планировалось направить на софинансирование расходных обязательств предоставленных субсидий на капитальный ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. В связи с отсутствием субсидии, выполнена передвижка денежных средств на статью раздела «Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения».

**Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

В рамках заключенных муниципальных контрактов 2016 году проведены следующие мероприятия:

1. Выполнение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для проектирования и строительства газораспределительных сетей в г. Луга: мкр. Зажеленодорожный (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) и от ул. Победы до ул. Железнодорожная, на сумму 99800,00 рублей.
2. Выполнение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для проектирования и строительства газораспределительных сетей в г. Луга: мкр. Заречный (от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева), от ул. Виктора Пислегина до ул. Ленинградская и Луга-3 (д. №4/8, 4/7, 4/20, 3/45, 3/44, 3/40), на сумму 97200,00 рублей.
3. Выполнение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для проектирования и строительства газораспределительных сетей в г. Луга: северная промышленная зона и Луга-2 (ул. Западная, ул. Мелиораторов, ул. Северная и ул. Восточная), на сумму 98750,00 рублей
4. Оказание услуг по составлению проектной документации лесного участка земель лесного фонда, расположенного на территории лесного фонда Лужского лесничества, ориентировочной площадью 1,0 га, испрашиваемого для предоставления в аренду с целью строительства линейного объекта – сети газовой распределительной по объекту: « Газопровод высокого давления к объекту «Жилая застройка в г.Луга мкр. «Шалово Ленинградской области», на сумму 9000,00 рублей
5. Оказание услуг по составлению проектной документации лесного участка земель лесного фонда, расположенного на территории лесного фонда Лужского лесничества, ориентировочной площадью 1,0 га, испрашиваемого для предоставления в аренду с целью строительства линейного объекта – сети газовой распределительной по объекту: «Распределительный газопровод г. Луга (заречная часть)», на сумму 9000,00 рублей
6. Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке Схемы газоснабжения микрорайона Шалово г. Луга, на сумму 99 947,84 рублей.
7. Выполнение работ по разработке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий для размещения линейных объектов: «Распределительный газопровод г. Луга пер. Перовской, зажелезнодорожная часть (от пер. Белозерский до ул. Горная), мкр. Шалово, пр. Урицкого, ул. Смоленская, ул. Нижегородская, заречная часть, мкр. Южный», расположенных в Лужском городском поселении Лужского района Ленинградской области г. Луга Ленинградской области, на сумму 1 867 704,20 руб.
8. Выполнение проектно–изыскательских работ на присоединение к газораспределительным сетям 3-х муниципальных квартир 1А, 2А, 3А в многоквартирном жилом доме 9 по ул. Победы г. Луга, на сумму 30 627,74 руб.
9. Выполнение работ по подключению и пуско-наладке котельного оборудования в объемах в соответствии с локальной сметой по адресам: г. Луга, проспект Володарского дом 37, корпус 1 и корпус 2, на сумму 314 324,00 руб.
10. Текущий ремонт и техническое обслуживание наружного газопровода по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.20А, на сумму 6832,08 руб.
11. Выполнение комплекса работ (услуг) по разработке историко-культурной экспертизы в составе одного эксперта на техническую документацию о проведении археологического обследования земельного участка по объекту: «Распределительный газопровод г. Луга (заречная часть)» в Лужском районе Ленинградской области, на сумму 98 650,00 руб.
12. Выполнение комплекса работ (услуг) по разработке историко-культурной экспертизы в составе одного эксперта на техническую документацию о проведении археологического обследования земельного участка по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)» в Лужском районе Ленинградской области, на сумму 98 650,00 руб.
13. Оказание услуги по выполнению комплекса изыскательских услуг по объекту «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)», «Распределительный газопровод г. Луга (заречная часть)» для нужд администрации Лужского муниципального района, на сумму 250 152,62 руб.
14. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Наружное и внутреннее газоснабжение муниципального дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Виктора Пислегина, д. 7», на сумму 11560,00 руб.
15. Выполнение строительно-монтажных работ на присоединение к газораспределительным сетям 3-х муниципальных квартир 1А, 2А, 3А в многоквартирном жилом доме 9 по ул. Победы г. Луга, на сумму 99 999,24 руб.

Значение индекса результативности подпрограммы муниципальной программы «Сбор и вывоз ТБО» ниже 0,7, индекс результативности подпрограммы «Чистая вода» равен нулю. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Лужского городского поселения в 2016-2018 годах»**

На 2016 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
81 215 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 81 215,1 тыс. руб., за 2016 год расходы составили 75 070,6 тыс.руб. (88,7% от ассигнований).

На 2016 год запланировано расселение 11 многоквартирных жилых домов, расселяемая площадь которых составляет 1806,30 кв.м. для расселения 138 чел. из 53 квартир.

Заключено два муниципальных контракта с ООО «Строительная компания «Ленстройэнерго» на приобретение 19 квартир площадью 1034 кв.м. и 29 квартир площадью 969,8 кв.м.

1. Адрес дома: Ленинградская обл., Лужский район, г.Луга, пр.Володарского, д.37, корп.5

Количество этажей: три

Количество приобретаемых квартир: 48

Общая площадь дома (по проекту): 2190,0

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 2003,80

Описание конструкции дома: трёхэтажный дом из газобетонных блоков

Общая сумма контрактов: 72430,49 тыс.руб., в том числе областной бюджет 41347,51 тыс.руб., местный бюджет 31082,98 тыс.руб.

Приобретено 48 квартир для расселения 51 жилого помещения с расселяемой площадью 1708,7 кв.м.

В связи со смертью нанимателей 2 жилых помещения не приобретались.

Для строительства жилого дома был заключен муниципальный контракт с ОАО «ЛОЭСК» на технологическое присоединение жилого дома на сумму 2034112,32 руб. Работы выполнены. В соответствии с графиком платежей, предусмотренных муниципальным контрактом, окончательный расчет производится после подписания актов о технологическом присоединении, актов о разграничении балансовой принадлежности. В настоящее время данные акты согласовываются. Таким образом, окончательный расчет не произведен.

На 2016 год были заложены денежные средства на снос 14 расселенных домов в размере 4000 тыс.руб. Работы выполнены.

Были заложены средства в размере 4434,187 тыс.руб. на благоустройство придомовой территории. Работы перенесены на весенне-летний период 2017 года, благоприятный для данного вида работ.

В целом реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Лужского городского поселения в 2016-2018 годах» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

|  |
| --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района**  |
| **за 2016 год** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2016 год** | **Объем финансирования факт за 2016 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** |
| **1.1.** | ***Раздел 1 «Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Лужского городского поселения»*** |
|  | Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий Лужского городского поселения.;Формирование спортивных сборных команд Лужского городского поселения, их обеспечение;Пропаганда здорового образа жизни населения | МКУ «СМЦ» | 500 |   |   | 500 |   | 500 |   |   | 500 |   | 500 |   |   | 500 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 1** |  | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** |  |
| **1.2** | ***Раздел 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском городском поселении»*** |
|  | ремонт спортзала по адресу г.Луга, ул.Т.Петровой, д.10-ремонт спортзала «Олимп» | МКУ «СМЦ» | 1000 |   |   | 1000 |   | 1250 |   |   | 1000 | 250 | 1250 |   |   | 1000 | 250 | Мероприятие выполнено.  |
|  | **Всего по разделу 2** |  | **1000** | **0** | **0** | **1000** | **0** | **1250** | **0** | **0** | **1000** | **250** | **1250** | **0** | **0** | **1000** | **250** |  |
| **1.3** | ***Раздел 3 «Расходы на обеспечение деятельности подразделения «Физическая культура» МКУ «Спортивно-молодежный центр»*** |
|  | Обеспечение деятельности подразделения «Физическая культура» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | МКУ «СМЦ» | 602 |   |   | 602 |   | 602 |   |   | 602 |   | 602 |   |   | 602 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 3** |   | **602** | **0** | **0** | **602** | **0** | **602** | **0** | **0** | **602** | **0** | **602** | **0** | **0** | **602** | **0** |   |
|  | **Итого по программе** |   | **2102** | **0** | **0** | **2102** | **0** | **2352** | **0** | **0** | **2102** | **250** | **2352** | **0** | **0** | **2102** | **250** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** |
| **2.1** | ***Подпрограмма 1 «Мероприятия по молодежной политике»*** |
|  | Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 100 |   |   | 100 |   | 100 |   |   | 100 |   | 100 |   |   | 100 |   | Мероприятие выполнено.  |
|  | **Всего по подпрограмме 1** |   | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** |  |
| **2.2** | ***Подпрограмма 2 «Занятость»*** |
|  | Обеспечение временной занятости молодежи в свободное каникулярное время | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 347,1 |   |   | 347,1 |   | 347,1 |   |   | 347,1 |   | 347,1 |   |   | 347,1 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 2** |  | **347,1** | **0** | **0** | **347,1** | **0** | **347,1** | **0** | **0** | **347,1** | **0** | **347,1** | **0** | **0** | **347,1** | **0** |  |
| **2.3** | ***Подпрограмма 3 «Сохранение подростковых клубов»*** |
|  | Сохранение подростковых клубов по месту жительства | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 30 |   |   | 30 |   | 30 |   |   | 30 |   | 30 |   |   | 30 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 3** |   | **30** | **0** | **0** | **30** | **0** | **30** | **0** | **0** | **30** | **0** | **30** | **0** | **0** | **30** | **0** |   |
| **2.4** | ***Подпрограмма 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ»*** |
|  | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ, поддержка деятельности поисковых отрядов  | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 4** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **2.5** | ***Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр»*** |
|  | Обеспечение деятельности подразделения «Молодежная политика» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | МКУ «Спортивно-молодежный центр» | 9829,6 |   |   | 9829,6 |   | 10044,6 |   |   | 10044,6 |   | 10041,6 |   |   | 10041,6 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по подпрограмме 5** |  | **9829,6** | **0** | **0** | **9829,6** | **0** | **10044,6** | **0** | **0** | **10044,6** | **0** | **10041,6** | **0** | **0** | **10041,6** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **10306,7** | **0** | **0** | **10306,7** | **0** | **10521,7** | **0** | **0** | **10521,7** | **0** | **10518,7** | **0** | **0** | **10518,7** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"***  |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** |
|  | Расходы на обеспечение деятельности | МКУ культуры | 55704,5 |   |   | 55704,5 |   | 54956,1 |   |   | 53956,1 | 1000 | 54161,6 |   |   | 53161,6 | 1000 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 1** |  | **55704,5** | **0** | **0** | **55704,5** | **0** | **54956,1** | **0** | **0** | **53956,1** | **1000** | **54161,6** | **0** | **0** | **53161,6** | **1000** |   |
|  | ***Раздел 2 «Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с показателями нормативов муниципальной «дорожной карты» Лужского городского поселения»*** |
|  | Расходы на оплату труда | МКУ культуры | 7697,1 |   |   | 7697,1 |   | 11844,1 |   | 3679,8 | 8164,3 |   | 11844,1 |   | 3679,8 | 8164,3 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 2** |  | **7697,1** | **0** | **0** | **7697,1** | **0** | **11844,1** | **0** | **3679,8** | **8164,3** | **0** | **11844,1** | **0** | **3679,8** | **8164,3** | **0** |   |
|  | ***Раздел 3 «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»*** |
|  | капитальный ремонт учреждений  | МКУ культуры | 23500 |   | 11750 | 11750 |   | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Денежные средства не выделялись в связи с переносом капитального ремонта ЛГДК на 2017 год |
|  | **Итого раздел 3** |  | **23500** | **0** | **11750** | **11750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | ***Раздел 4 «Текущий ремонт зданий учреждений культуры"*** |
|  | Текущий ремонт учреждений | МКУ культуры | 1180 |   |   | 1180 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Денежные средства не выделялись. |
|  | **Итого раздел 4** |  | **1180** | **0** | **0** | **1180** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | ***Раздел 5 «Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности учреждений культуры»*** |
|  | Противопожарная безопасность | МКУ культуры | 450 |   |   | 450 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Денежные средства не выделялись. |
|  | **Итого раздел 5** |  | **450** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | ***Раздел 6 Материально-техническое оснащение учреждений культуры*** |
|  | Оснащение учреждений | МКУ культуры | 937 |   |   | 937 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Денежные средства не выделялись. |
|  | **Итого раздел 6** |  | **937** | **0** | **0** | **937** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | ***Раздел 7. Комплектование библиотечных фондов*** |
|  | Комплектование фондов | МКУ культуры | 450 |   |   | 450 |   | 300 |   |   | 300 |   | 300 |   |   | 300 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 7** |  | **450** | **0** | **0** | **450** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** |   |
|  | ***Раздел 8. Проведение мероприятий в сфере культуры***  |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | ОМПСиК, МКУ культуры | 1116 |   |   | 1116 |   | 1425 |   |   | 1425 |   | 1272,4 |   |   | 1272,4 |   | Мероприятие выполнено. Экономия по контракту |
|  | **Итого раздел 8** |  | **1116** | **0** | **0** | **1116** | **0** | **1425** | **0** | **0** | **1425** | **0** | **1272,4** | **0** | **0** | **1272,4** | **0** |   |
|  | ***Раздел 9. Развитие кадрового потенциала работников культуры*** |
|  | Развитие кадрового потенциала работников культуры | МКУ культуры | 120 |   |   | 120 |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Денежные средства не выделялись. |
|  | **Итого раздел 7** |  | **120** | **0** | **0** | **120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **91154,6** | **0** | **11750** | **79404,6** | **0** | **68525,2** | **0** | **3679,8** | **63845,4** | **1000** | **67578,1** | **0** | **3679,8** | **62898,3** | **1000** |   |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный цент» | МКУ «СМЦ» | 1747,3 |   |   | 1747,3 |   | 1532,3 |   |   | 1532,3 |   | 1532,3 |   |   | 1532,3 |   | Мероприятие выполнено. Часть денежных средств перераспределена |
|  | **Итого по программе** | **1747,3** | **0** | **0** | **1747,3** | **0** | **1532,3** | **0** | **0** | **1532,3** | **0** | **1532,3** | **0** | **0** | **1532,3** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** |
|  | Проведение конкурса Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства | Отдел аналитической работы и прогнозирования  | 40 |   |   | 40 |   | 40 |   |   | 40 |   | 40 |   |   | 40 |   | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение Дня предпринимателя | 250 |   |   | 250 |   | 250 |   |   | 250 |   | 250 |   |   | 250 |   | Мероприятие выполнено |
|  | Участие в областных конкурсах профессионального мастерства | 80 |   |   | 80 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено в связи с отменой областного конкурса. Денежные средства перераспределены на проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства |
|  | Организация обучающих семинаров | 40 |   |   | 40 |   | 120 |   |   | 120 |   | 120 |   |   | 120 |   | Мероприятие выполнено |
|  | Издание информационно-справочных материалов по предпринимательству | 40 |   |   | 40 |   | 40 |   |   | 40 |   | 40 |   |   | 40 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | 1 285,00 | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** |   |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год»*** |
|  | ***Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** |
|  | 1.1. Мероприятия по установке бетонных контейнерных площадок для сбора мусора (в т.ч. установка открытых контейнеров КК-0,75 и контейнеров «ПУХТО» серии К-12). | *ОГХ администрации ЛМР* | 2210 |   | 2000 | 200 | 10 | 2210 |   | 2000 | 200 | 10 | 2202,0 |   | 1992,7 | 199,3 | 10 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **2210** | **0** | **2000** | **200** | **10** | **2210** | **0** | **2000** | **200** | **10** | **2202,0** | **0** | **1992,7** | **199,3** | **10** |   |
|  | ***2. Подпрограмма 2 «Установка детских игровых площадок»*** |
|  | 2.1. Мероприятия по установке детских игровых площадок. | *отд.арх. администрации ЛМР* | 867,6 |   | 785,6 | 72 | 10 | 867,6 |   | 785,6 | 72 | 10 | 867,6 |   | 785,6 | 72 | 10 | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **867,6** | **0** | **785,6** | **72** | **10** | **867,6** | **0** | **785,6** | **72** | **10** | **867,6** | **0** | **785,6** | **72** | **10** |   |
|  | ***3. Подпрограмма 3 «Установка светодиодных светильников»*** |
|  | 3.1. Мероприятия по установке светодиодных светильников. | *ОГХ администрации ЛМР* | 720 |   | 639 | 71 | 10 | 720 |   | 639 | 71 | 10 | 652,9 |   | 578,0 | 64,9 | 10 | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам электронных аукционов |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **720** | **0** | **639** | **71** | **10** | **720** | **0** | **639** | **71** | **10** | **652,9** | **0,0** | **578,0** | **64,9** | **10** |   |
|  | **Итого по программе** | **3797,6** | **0,0** | **3424,6** | **343,0** | **30,0** | **3797,6** | **0,0** | **3424,6** | **343,0** | **30,0** | **3722,4** | **0,0** | **3356,3** | **336,2** | **30,0** |  |
| **7.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** |
| **7.1** | ***Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** |
|  | 1.1. Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения, артезианских скважин | *ОТСиКХ, ОГХ администрации ЛМР* | 4800 |   |   | 4800 |   | 14697,1 |   | 11877,5 | 2819,6 |   | 14696,4 |   | 11876,8 | 2819,6 |   | Мероприятие выполнено. Часть средств перенесены на раздел "Поставка электроэнергии в г.Луга" |
|  | 1.2. Перекладка сетей водопровода к жилым домам, расположенным на территории военных городков и замена арматуры на территории г. Луга-3 | *ОГХ, ОТСиКХ администрации ЛМР* | 2020 |   |   | 2020 |   | 792,9 |   |   | 792,9 |   | 792,9 |   |   | 792,9 |   | Мероприятие выполнено. Часть денежных средств перенесена на раздел "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" и на статью раздела "Спил аварийных деревьев" |
|  | 1.3. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения | *ОГХ, ОТСиКХ администрации ЛМР* | 550 |   |   | 550 |   | 550 |   |   | 550 |   | 0 |   |   | 0 |   | Весь запланированный ремонт сетей теплоснабжения в 2016 году осуществлен за счет субсидий, предоставленных Правительством ЛО |
|  | 1.4. Обслуживание и ремонт ливневой канализации | *ОГХ администрации ЛМР* | 1800 |   |   | 1800 |   | 1715,2 |   |   | 1715,2 |   | 1715,16 |   |   | 1715,16 |   | Мероприятие выполнено. Часть денежных средств перенесена на раздел "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | 1.6. Ремонт сетей электроснабжения | *ОГХ администрации ЛМР* | 4300 |   |   | 4300 |   | 1857 |   |   | 1857 |   | 1725,7 |   |   | 1725,7 |   | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ. Часть средств перенесена на раздел "Поставка электроэнергии в г.Луга" |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **13470** | **0** | **0** | **13470** | **0** | **19612,2** | **0** | **11877,5** | **7734,7** | **0** | **18930,16** | **0** | **11876,8** | **7053,36** | **0** |   |
| **7.2** | ***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** |
|  | 2.1. Поставка электроэнергии г. Луга (уличное освещение) (реализация энергосервисного контракта) | *ОГХ администрации ЛМР* | 16963 |   |   | 16963 |   | 22506,45 |   |   | 22506,45 |   | 22321,88 |   |   | 22321,88 |   | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **16963** | **0** | **0** | **16963** | **0** | **22506,45** | **0** | **0** | **22506,45** | **0** | **22321,88** | **0** | **0** | **22321,88** | **0** |   |
| **7.3** | ***Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»*** |
|  | 3.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор) | *ОТСиКХ, КУМИ администрации ЛМР* | 0 |   |   | 0 |   | 5300 |   |   | 5300 |   | 4883,5 |   |   | 4883,5 |   | Оплата взносов осуществляется по договорам, заключенным КУМИ. |
|  | 3.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (софинансирование по 185 ФЗ) | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 100 |   |   | 100 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Денежные средства перераспределены на раздел "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | 3.3.Ремонт жилья нуждающимся ВОВ | *ОГХ администрации ЛМР* | 200 |   |   | 200 |   | 22,35 |   |   | 22,35 |   | 0,6 |   |   | 0,6 |   | Мероприятие не выполнено в части поступивших заявок на выполнение работ |
|  | 3.4. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | *ОГХ администрации ЛМР* | 33 |   |   | 33 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Отсутствие заявок на выполнение работ. Перенос денежных средств на раздел "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | 3.5.Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших пожара) | *ОГХ администрации ЛМР* | 220 |   |   | 220 |   | 321,9 |   |   | 321,9 |   | 321 |   |   | 321 |   | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6. Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда (печей и т.д.) | *ОГХ администрации ЛМР* | 500 |   |   | 500 |   | 663 |   |   | 663 |   | 662,9 |   |   | 662,9 |   | Мероприятие выполнено |
|  | 3.8. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы) | *ОГХ администрации ЛМР* | 550 |   |   | 550 |   | 359,7 |   |   | 359,7 |   | 168,2 |   |   | 168,2 |   | Мероприятия выполнены по факту. Отсутствие предписаний и заявок на выполнение работ. Перенос денежных средств на раздел "Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда " |
|  | 3.9. Проведение технической экспертизы | *ОГХ администрации ЛМР* | 300 |   |   | 300 |   | 803 |   |   | 803 |   | 799,07 |   |   | 799,07 |   | Мероприятие выполнено.  |
|  | 3.10. Прочие мероприятия содержанию жилого фонда  | *ОГХ администрации ЛМР* | 2700 |   |   | 2700 |   | 2300 |   |   | 2300 |   | 2114,8 |   |   | 2114,8 |   | Мероприятия выполнены по факту. Отсутствие предписаний и заявок на выполнение работ. Перенос денежных средств на раздел "Проведение технической экспертизы" |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **4603** | **0** | **0** | **4603** | **0** | **9769,95** | **0** | **0** | **9769,95** | **0** | **8950,07** | **0** | **0** | **8950,07** | **0** |   |
| **7.4** | ***Подпрограмма 4 «Благоустройство»*** |
|  | 4.1.Побелка деревьев | *ОГХ администрации ЛМР* | 60 |   |   | 60 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | 4.2.Кронирование деревьев | *ОГХ администрации ЛМР* | 210 |   |   | 210 |   | 365,8 |   |   | 365,8 |   | 329 |   |   | 329 |   | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.3. Обрезка кустарников поросли | *ОГХ администрации ЛМР* | 60 |   |   | 60 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | 4.4.Выкашивание газонов | *ОГХ администрации ЛМР* | 640 |   |   | 640 |   | 572,9 |   |   | 572,9 |   | 560,9 |   |   | 560,9 |   | Мероприятие выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | 4.5. Спил аварийных деревьев | *ОГХ администрации ЛМР* | 360 |   |   | 360 |   | 1021,6 |   |   | 1021,6 |   | 832,4 |   |   | 832,4 |   | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.6. Очистка зон видимости дорожных знаков | *ОГХ администрации ЛМР* | 670 |   |   | 670 |   | 1030 |   |   | 1030 |   | 988,8 |   |   | 988,8 |   | Мероприятие выполнено.  |
|  | 4.7.Ремонт и окраска информационных стендов | *ОГХ администрации ЛМР* | 440 |   |   | 440 |   | 362,8 |   |   | 362,8 |   | 362,8 |   |   | 362,8 |   | Мероприятие выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | 4.8. Ремонт и содержание городского фонтана | *ОГХ администрации ЛМР* | 165 |   |   | 165 |   | 115,3 |   |   | 115,3 |   | 115,3 |   |   | 115,3 |   | Мероприятие выполнено. Передвижка денежных средств на статью раздела "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | 4.9.Обслуживание мест массового отдыха | *ОГХ администрации ЛМР* | 110 |   |   | 110 |   | 90 |   |   | 90 |   | 20,5 |   |   | 20,5 |   | Мероприятие выполнено по факту необходимости. Передвижка денежных средств на статью раздела "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | 4.10. Проведение общегородского субботника | *ОГХ администрации ЛМР* | 6050 |   |   | 6050 |   | 17955 |   |   | 17955 |   | 4614,2 |   |   | 4614,2 |   | Мероприятие выполнено. В счет дополнительного финансирования (12 000,000 тыс. руб.) в декабре 2016 проведен аукцион. Выполнение работ в 2017 году. |
|  | 4.11. Очистка водопропускных канав | *ОГХ администрации ЛМР* | 923,4 |   |   | 923,4 |   | 1245,4 |   |   | 1245,4 |   | 1138,1 |   |   | 1138,1 |   | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.12. Вывоз тел неопознанных умерших | *ОГХ администрации ЛМР* | 11000 |   |   | 11000 |   | 8301 |   |   | 8301 |   | 8208,42 |   |   | 8208,42 |   | Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. |
|  | 4.13.Захоронене безродных граждан |  | 2200 |   |   | 2200 |   | 1969,4 |   |   | 1969,4 |   | 1272,5 |   |   | 1272,5 |   | Мероприятия выполнены по факту необходимости. Передвижка денежных средств на статью раздела "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **22888,4** | **0** | **0** | **22888,4** | **0** | **33029,2** | **0** | **0** | **33029,2** | **0** | **18442,92** | **0** | **0** | **18442,92** | **0** |  |
| **7.5** | ***Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»*** |
|  | 5.1 Содержание проезжих частей улиц, Привокзальной площади и проездов | *ОГХ администрации ЛМР* | 17600 |   |   | 17600 |   | 12978,7 |   |   | 12978,7 |   | 9327,2 |   |   | 9327,2 |   | Мероприятие выполнено Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. В связи с погодными условиями, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ.  |
|  | 5.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений и проездов | *ОГХ администрации ЛМР* | 11791,3 |   | 2991,3 | 8800 |   | 28791,26 |   | 12991,3 | 15799,96 |   | 23234,54 |   | 10921,3 | 12313,24 |   | Мероприятие выполнено Финансирование увеличилось в связи с выделением денежных средств из областного бюджета. Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **29391,3** | **0** | **2991,3** | **26400** | **0** | **41769,96** | **0** | **12991,3** | **28778,66** | **0** | **32561,74** | **0** | **10921,3** | **21640,44** | **0** |   |
| **7.6** | ***Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»*** |
|  | 6.1 Оборудование и ремонт контейнерных площадок | *ОГХ администрации ЛМР* | 500 |   |   | 500 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств на статью раздела "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | 6.2.Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 10000 |   |   | 10000 |   | 12103,45 |   |   | 12103,45 |   | 12099,45 |   |   | 12099,45 |   | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **10500** | **0** | **0** | **10500** | **0** | **12103,45** | **0** | **0** | **12103,45** | **0** | **12099,45** | **0** | **0** | **12099,45** | **0** |   |
| **7.7** | ***Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»*** |
|  | 7.2. Техническое содержание и ремонт светофорных постов | *ОГХ администрации ЛМР* | 330 |   |   | 330 |   | 600 |   |   | 600 |   | 747,5 |   |   | 747,5 |   | Мероприятие выполнено. |
|  | 7.3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием | *ОГХ администрации ЛМР* | 550 |   |   | 550 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств  |
|  | 7.4. Установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений | *ОГХ администрации ЛМР* | 440 |   |   | 440 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств  |
|  | 7.5. Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков | *ОГХ администрации ЛМР* | 590 |   |   | 590 |   | 590 |   |   | 590 |   | 368,8 |   |   | 368,8 |   | Мероприятие выполнено, экономия денежных средств после проведения аукциона |
|  | 7.6. Нанесение дорожной разметки | *ОГХ администрации ЛМР* | 1100 |   |   | 1100 |   | 1890 |   |   | 1890 |   | 1407,9 |   |   | 1407,9 |   | Мероприятие выполнено. При проведении дополнительного аукциона никто не объявился. |
|  | 7.7. Установка автобусных остановок | *ОГХ администрации ЛМР* | 210 |   |   | 210 |   | 210 |   |   | 210 |   | 175,5 |   |   | 175,5 |   | Мероприятие выполнено. Экономия после проведения аукциона. |
|  | 7.8. Устройство, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных дорожных неровностей | *ОГХ администрации ЛМР* | 110 |   |   | 110 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств  |
|  | 7.9.Установка пешеходных секций на светофорных постах | *ОГХ администрации ЛМР* | 330 |   |   | 330 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Выполнена передвижка денежных средств  |
|  | 7.10. Установка светофоров типа Т-7 | *ОГХ администрации ЛМР* | 330 |   |   | 330 |   | 500 |   |   | 500 |   | 497,8 |   |   | 497,8 |   | Мероприятие выполнено |
|  | 7.11. Оборудование светофорных постов на перекрестке ул. Свободы - ул. Гагарина | *ОГХ администрации ЛМР* | 600 |   |   | 600 |   | 800 |   |   | 800 |   | 751,6 |   |   | 751,6 |   | Мероприятие выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | **4590** | **0** | **0** | **4590** | **0** | **4590** | **0** | **0** | **4590** | **0** | **3949,1** | **0** | **0** | **3949,1** | **0** |   |
| **7.8** | ***Подпрограмма 8 «Чистая вода»*** |
|  | 8.1. Артезианские скважины и инженерные сети водоснабжения и водоотведения г. Луга  | *ОТСиКХ администрации ЛМР* | 550 |   |   | 550 |   | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |   | 0 |   | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств на статью раздела "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | **Итого по подпрограмме 8** |  | **550** | **0** | **0** | **550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **7.9** | ***Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»*** |
|  | 9.1. Проектирование и строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская, по мкр. Южный г. Луга, по пер. Перовской, пр. Урицкого, ул. Виктора Пислегина, д.7 | *ОГХ администрации ЛМР* | 6777,6 |   |   | 6777,6 |   | 5706,6 |   | 177 | 5529,6 |   | 3091 |   | 149 | 2942 |   | Данная подпрограмма требует тщательного отбора исполнителя для выполнения проектирования и строительства, длительной подготовки исходных данных для подготовки аукционов, является долгосрочной и выполнение требует длительного периода исполнения, Финансирование увеличилось в связи с выделением денежных средств из областного бюджета. Передвижка на статью раздела "Поставка электроэнергии в г.Луга" |
|  | **Итого по подпрограмме 9** |  | **6777,6** | **0** | **0** | **6777,6** | **0** | **5706,6** | **0** | **177** | **5529,6** | **0** | **3091** | **0** | **149** | **2942** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **109733,3** | **0,0** | **2991,3** | **106742,0** | **0,0** | **149087,8** | **0,0** | **25045,8** | **124042,0** | **0,0** | **120346,3** | **0,0** | **22947,1** | **97399,2** | **0,0** |   |
| **8.** | ***Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Лужского городского поселения в 2016-2018 годах"*** |
|  | Приобретение жилых помещений для переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района путем долевого участия в строительстве многоквартирного  | *ОАиГ, КУМИ, сектор по жил.политике* | 75181,0 | 0,0 | 43853,7 | 31327,3 | 0,0 | 75181,0 | 0,0 | 43853,7 | 31327,3 |   | 72430,5 | 0,0 | 41347,5 | 31083,0 |   | Приобретено 48 квартир для расселения 51 жилого помещения. Денежные средства закладывались для расселения 53 квартир. 2 жилых помещения не покупались в связи со смертью нанимателей и получением жилья ранее. |
|  | Строительство внеплощадочных сетей инженерного обеспечения жилого дома | *ОАиГ, КУМИ, сектор по жил.политике* | 2034,1 |   |   | 2034,1 |   | 2034,1 |   |   | 2034,1 |   | 1830,1 |   |   | 1830,1 |   | Заключен МК с ЛОЭСК на сумму 2034112,32. Работы выполнены. Ведется работа по оформлению актов балансового разграничения, балансовой принадлежности и др. Остаток средств (203 тыс.руб.) будет выплачен после подписания актов.  |
|  | Снос аварийных домов | *ОАиГ, КУМИ, сектор по жил.политике* | 4000,0 |   |   | 4000,0 |   | 4000,0 |   |   | 4000,0 |   | 810,0 |   |   | 810,0 |   | 14 домов снесено (14 планировалось). Экономия денежных средств по аукционам. |
|  | Благоустройство придомовой территории |   | 4434,2 |   |   | 4434,2 |   | 4434,2 |   |   | 4434,2 |   | 0,0 |   |   | 0,0 |   | работы не проводились |
|  | **Всего по программе** |  | **81215,1** | **0,0** | **43853,7** | **37361,4** | **0,0** | **81215,1** | **0,0** | **43853,7** | **37361,4** | **0,0** | **75070,6** | **0,0** | **41347,5** | **33723,1** | **0,0** |   |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения** |  | **300506,6** | **0,0** | **62019,6** | **238457,0** | **30,0** | **317481,7** | **0,0** | **76003,9** | **240197,8** | **1280** | **281570,5** | **0,0** | **71330,7** | **208959,8** | **1280,0** |   |

|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2016 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2015 год | 2016 год |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района | % | 33,3 | 34 | 33,3 | 100,0% | 97,9% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** |
| **2.1** | **Подпрограмма 1 «Мероприятия по молодежной политике»** |
|  | Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 2379 | 2445 | 2533 | 106,5% | 103,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 30 | 29 | 31 | 103,3% | 106,9% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.2** | **Подпрограмма 2 «Занятость»** |
|  | Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи  | Ед. | 62 | 61 | 62 | 100,0% | 101,6% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.3** | **Подпрограмма 3 «Сохранение подростковых клубов»** |
|  | Число подростков посещающих подростковые клубы | Ед. | 120 | 122 | 146 | 121,7% | 119,7% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.4** | **Подпрограмма 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ»** |
|  | Число участников мероприятий по поисковой работе | Ед. | 20 | 69 | 25 | 125,0% | 36,2% | На реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию было запланировано 200,0 тыс.руб. Выделено всего 0 тыс.руб. |
|  | Количество мероприятий по поисковой работе | Ед. | 1 | 8 | 1 | 100,0% | 12,5% |
| **2.5** | **Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр»** |
|  | Число посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ» | Ед. | 155 | 160 | 162 | 104,5% | 101,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 6032 | 6189 | 6196 | 102,7% | 100,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 406 | 389 | 407 | 100,2% | 104,6% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"***  |
|  | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | Денежные средства не выделялись. |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования | % | -9,06 | 0,6 | 0,60 | -6,6% | 100,0% | В связи проведением капитального ремонта Лужского городского ДК и киноцентр "Смена" |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих киносеансы. | % | 21,0 | 4 | 4,0 | 19,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | % | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 36,0% | 100,0% | В связи проведением капитального ремонта большого зала Лужского городского ДК  |
|  | Количество читателей библиотек | % | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 300,0% | 300,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посещений библиотек | % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 250,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество книговыдач | % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 250,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Рост библиотечного фонда | % | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 250,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Повышение уровня подготовки кадров работников культуры. | % | 6,10 | 15 | 15,00 | 246,0% | 100,0% | Недостаточный уровень финансирования мероприятия |
|  | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры.. | % | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 190,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области  | % | 74,30 | 81,5 | 81,50 | 109,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** |
|  | Количество отдыхающих в парке; | чел. | 3000 | 3000 | 3000 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проводимых массовых мероприятий, ед.; | ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия, чел. | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения ( к 2014 году) | % | 6 | 9 | 9 | 150,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников Дня предпринимателя | Ед. | 0 | 30 | 45 |   | 150,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество конкурсов профессионального мастерства | Ед. | 1 | 3 | 0 | 0,0% | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Отмена областного конкурса |
|  | Количество опубликованных информационно-справочных материалов | Ед. | 2 | 2 | 3 | 150,0% | 150,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников конкурса по Новогоднему оформлению объектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 13 | 13 | 15 | 115,4% | 115,4% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год»*** |
| **6.1.** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
|  | Количество установленных бетонных контейнерных площадок для сбора мусора с открытыми контейнерами и контейнерами «ПУХТО» серии К-12 | шт. | 0 | 15 | 15 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных контейнеров КК-12; | шт. | 0 | 3 | 3 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных контейнеров КК-0,75  | шт. | 0 | 5 | 5 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6.2.** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
|  | Количество установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 3 | 3 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6.3.** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** |
|  | Количество объектов уличного освещения на которых будут установлены светодиодные светильники | шт. | 0 | 2 | 2 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
|  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,0% | 0,0% | Весь запланированный ремонт сетей теплоснабжения в 2016 году осуществлен за счет субсидий, предоставленных Правительством ЛО |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 140,0% | 140,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км. | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 460,0% | 460,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность отремонтированных электрических сетей | км. | 0 | 2 | 2 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
|  | Уменьшение количества поставляемой электроэнергии на уличное освещение г. Луги  | тыс.кВтч  | 2870 | 2867 | 2867 | 99,9% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** |
|  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество жилых домов (квартир) нуждающихся ветеранов ВОВ, в которых выполнен ремонт | ед. | 0 | 1 | 0 |   | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Отсутствие заявок на выполнение работ |
|  | Количество установленных пандусов | шт. | 0 | 1 | 0 |   | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Отсутствие заявок на выполнение работ |
|  | Количество отремонтированных муниципальных квартир (после умерших, пожара)  | ед. | 0 | 1 | 2 |   | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан капитальный ремонт  | ед. | 5 | 2 | 5 | 100,0% | 250,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество жилых домов, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей | ед. | 0 | 2 | 1 |   | 50,0% | Отсутствие заявок на выполнение работ |
|  | Количество проведенных экспертиз | ед. | 45 | 45 | 232 | 515,6% | 515,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество снесенных объектов (домов, сараев) | ед. | 0 | 10 | 22 |   | 220,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных обследований конструкций МКД | ед. | 0 | 3 | 4 |   | 133,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество изготовленных технических паспортов на МКД | шт. | 0 | 100 | 108 |   | 108,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** |
|  | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 50 | 55 | 61 | 122,00% | 110,91% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посаженных цветов | шт. | 28000 | 28200 | 27330 | 97,61% | 96,91% | Менее плотная высадка рассады |
|  | Количество побеленных деревьев | шт. | 1000 | 1000 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | Количество кронированных деревьев | шт. | 40 | 40 | 172 | 430,00% | 430,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь обрезанной живой изгороди (кустарника) и поросли | м2 | 4960 | 4900 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | Площадь выкошенных газонов | м2 | 1000 | 1000 | 1000 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  |   | м2 | 172226,2 | 172226 | 172226,2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обслуживаемых за год мест массового отдыха | пляжи | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт и содержание фонтана | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество поставленной электроэнергии на светофорные посты г. Луга | тыс. кВтч | 138,24 | 138,24 | 138,24 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество перевезенных тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) | ед. | 14 | 14 | 8 | 57,14% | 57,14% | Мероприятие выполнено по факту необходимости.  |
|  | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км. | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству территории ЛГП | ед. | 5 | 15 | 5 | 100,00% | 33,33% | Мероприятие выполнено по факту необходимости.  |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 5 | 5 | 3,23 | 64,60% | 64,60% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % к уровню 2014 года | 20 | 18 | 18 | 90,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  | % к уровню 2014 года | 43 | 40 | 40 | 93,02% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»** |
|  | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 10 | 15 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | Количество установленных контейнерных площадок | шт. | 10 | 11 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | Количество собранного и вывезенного ТБО с несанкционированных свалок | м3 | 11500 | 11500 | 16250 | 141,30% | 141,30% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.7** | **Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»** |
|  | Снижение погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 2 | 3 | 3 | 150,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 2 | 3 | 3 | 150,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.8** | **Подпрограмма 8 «Чистая вода»** |
|  | Количество артезианских скважин, на которых выполнен ремонт | шт. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
| **7.9** | **Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** |
|  | Количество выполненной ПСД | шт. | 2 | 4 | 4 | 200,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений | шт. | 0 | 150 | 46 |   | 30,67% | Программа имеет долгосрочный характер и требует длительного периода исполнения. |
| **8** | ***Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Лужского городского поселения в 2016-2018 годах"*** |
|  | Расселяемая площадь | Кв.м. | 0 | 1806,3 | 1708,7 |   | 94,60% | Приобретено 48 квартир для расселения 51 жилого помещения. 2 жилых помещения (расселяемой площадью 97,6 кв.м.) не покупались в связи со смертью нанимателей и получением жилья ранее. |
|  | Количество помещений | Ед. | 0 | 53 | 51 |   | 96,23% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество снесенных домов | Ед. | 0 | 14 | 14 |   | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств | кВт | 0 | 144 | 144 |   | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |
| --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения*** |
| ***Лужского муниципального района за 2016 год*** |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** |
|  | **Итого муниципальная программа**  | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности \* |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия по молодежной политике» | 1,1 | 1,1 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 2 «Занятость» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 3 «Сохранение подростковых клубов» | 1,2 | 1,2 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ» | 0,2 | 0,2 | Неэффективна |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | **Итого муниципальная программа**  | **0,9** | **0,9** | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"***  |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **1,1** | Высокий уровень эффективности \* |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **0,9** | Высокий уровень эффективности  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Запланированный уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие частей территории города Луги, являющегося административным центром муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, на 2016 год»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности  |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 1,8 | 1,7 | Высокий уровень эффективности \* |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 1,3 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 1,6 | 3,1 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 1,0 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 0,9 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО» | 0,5 | 0,5 | Неэффективна  |
|  | Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 8 «Чистая вода» | 0,0 | 0,0 | Неэффективна  |
|  | Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» | 0,7 | 0,4 | Неэффективна \* |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,1** | **0,9** | Высокий уровень эффективности \* |
| **8** | ***Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Лужского городского поселения в 2016-2018 годах"*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **0,9** | Высокий уровень эффективности  |
|  |  |  |  |  |
| **\*** |  В связи с тем, что финансирование муниципальной программы не приведено в соответствие с ассигнованиями на 2016 год, в расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2016 год ассигнований |